## Flow Tasks
V3.0 / FULL-FLOW BACKLOG
Nguồn dữ liệu chính · cập nhật K Status + L Gate + M/N UAT + Q Blocker + R Evidence · không đánh dấu Done từ mock-only.
Flow ID | Functional Area | Full User/Admin Flow | Flow Captain | Peer UAT | Modules | Priority | Est. SP | Target Release | Target Week | Implementation Status | Gate | Web UAT | Mobile UAT | Fixture / Contract | Integration Dependencies | Blocker / Issue | Evidence URL | Notes
A01 | Authentication | Đăng ký tài khoản & xác thực email OTP | Hùng | Khải | M01,M10 | P0 | 5 | v0.1.0 | W11 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Email sandbox + user test fixture | E-IDENTITY |  |  | W09 đã có RegistrationService/AuthController: không viết lại. Xác minh lại UI và email delivery.
A02 | Authentication | Đăng nhập bằng email / mật khẩu | Hùng | Khải | M01 | P0 | 3 | v0.1.0 | W11 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Verified user seeded + wrong-password fixture | A01 (dùng seeded verified user cũng được) |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
A03 | Authentication | Đăng nhập Google OIDC / liên kết identity an toàn | Hùng | Khải | M01 | P0 | 5 | v0.1.0 | W12 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | OIDC test tenant/sandbox identities | A02; Google OIDC sandbox |  |  | P0 theo mốc V2.1; nếu sandbox credentials chưa có phải đưa vào blocker ngay.
A04 | Authentication | Quên mật khẩu → OTP → đặt mật khẩu mới | Hùng | Khải | M01,M10 | P1 | 5 | v0.2.0 | W14 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Test inbox + verified user | A01 OTP service |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
A05 | Authentication | Đổi mật khẩu khi đã đăng nhập | Hùng | Khải | M01,M10 | P1 | 3 | v0.2.0 | W14 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Current password + change OTP fixture | A02,A01 OTP |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
A06 | Authentication | Đăng xuất phiên hiện tại | Hùng | Khải | M01 | P0 | 2 | v0.1.0 | W11 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Active session fixture | A02 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
A07 | Authentication | Đăng xuất tất cả thiết bị | Kiên | Hùng | M01 | P1 | 2 | v0.2.0 | W15 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | 2 sessions seeded; AuthSession fixture | A02; phối hợp Hùng M01 |  |  | Assignment theo Flow Captain, không chuyển ownership Auth backend khỏi Hùng.
A08 | Authentication | Xem / cập nhật hồ sơ cá nhân | Khải | Thắng | M01 | P0 | 3 | v0.1.0 | W12 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Seeded verified user + another user | A02 |  |  | Không nhân đôi việc đã có trong UserController W09.
S01 | Scan Detection | Guest Scan URL → RiskResult | Khải | Thắng | M02,M09,M12,M06,M13 | P0 | 13 | v0.1.0 | W11 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | URL allowlist fixture + SSRF fixtures + queue spy | E-RUNTIME,E-CORE,R02 |  |  | Walking skeleton đầu tiên; scan-engine legacy không thay thế V3.3 URL worker.
S02 | Scan Detection | Scan tin nhắn / bài đăng giao dịch | Thắng | Kiên | M03,M11,M12,M09 | P0 | 13 | v0.1.0 | W12 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | MESSAGE + TRANSACTION_POST fixtures, AI fake and real worker sandbox | E-CORE,E-AI,S01 basic,R02 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
S03 | Scan Detection | Kiểm tra reputation số điện thoại | Kiên | Hùng | M04,M08,M09,M12 | P0 | 8 | v0.1.0 | W12 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Known/unknown/unavailable phone fixtures | E-CORE,E-RUNTIME,R02 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
S04 | Scan Detection | Kiểm tra reputation tài khoản ngân hàng | Kiên | Hùng | M04,M08,M09,M12 | P0 | 8 | v0.1.0 | W12 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Bank/account collision fixtures | S03 shared pipeline |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
S05 | Scan Detection | Quét/upload QR/VietQR → nested scan | Thắng | Kiên | M05,M12,M04,M02,M03 | P0 | 13 | v0.1.0 | W12 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | QR URL/Text/VietQR PNG + child result fixtures | S01,S02/S03,E-CORE |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
R01 | Result & History | Theo dõi trạng thái scan đang xử lý | Kiên | Hùng | M06,M12 | P0 | 5 | v0.1.0 | W11 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Delayed result fixture; guest access proof | E-CORE |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
R02 | Result & History | Xem kết quả scan chi tiết | Thắng | Kiên | M06,M09 | P0 | 5 | v0.1.0 | W11 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | RiskResult valid+degraded fixture | RiskResult contract W09;R01 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
R03 | Result & History | Xem, lọc và phân trang lịch sử scan | Thắng | Kiên | M06,M01,M12 | P0 | 8 | v0.1.0 | W12 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | 2 seeded users + scan history rows | A02,R01,R02 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
R04 | Result & History | Xuất kết quả scan PDF/HTML | Thắng | Kiên | M06,M13 | P0 | 5 | v0.1.0 | W12 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Stored scan result + MinIO fixture | R02; object storage/export |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
R05 | Result & History | Chia sẻ kết quả scan theo chính sách quyền | Khải | Thắng | M06,M01 | P2 | 3 | v0.3.0 | W17 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Public/private result fixtures | R02,R04 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
C01 | Community | Gửi báo cáo đối tượng nghi lừa đảo | Hùng | Khải | M07,M13 | P0 | 8 | v0.1.0 | W11 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Reported entity + evidence fixture | A02; object storage if evidence |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
C02 | Community | Xem trạng thái báo cáo đã gửi | Khải | Thắng | M07 | P1 | 3 | v0.2.0 | W14 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Two-user report fixtures | C01 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
C03 | Community | Moderator xác minh / từ chối báo cáo | Hùng | Khải | M07,M08,M14 | P0 | 13 | v0.1.0 | W12 | To Verify | Unverified | Not Run | N/A | Report pending, seeded moderator, ThreatQuery fake | C01; K04 reputation contract |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
T01 | Threat & Rules | Admin xem danh sách nguồn Threat Intelligence | Khải | Thắng | M08 | P0 | 3 | v0.1.0 | W12 | To Verify | Unverified | Not Run | N/A | Seeded risk_sources/risk_source_sync_runs | K07 ingestion source seed, A02 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
T02 | Threat & Rules | Admin bật/tắt nguồn Threat Intelligence | Kiên | Hùng | M08 | P1 | 3 | v0.2.0 | W14 | To Verify | Unverified | Not Run | N/A | Source states fixtures | T01 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
T03 | Threat & Rules | Admin đồng bộ / import Threat Intelligence | Kiên | Hùng | M08,M13 | P0 | 8 | v0.1.0 | W12 | To Verify | Unverified | Not Run | N/A | Known threats JSON/CSV + malformed feeds | E-RUNTIME Postgres; T01 source list |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
T04 | Threat & Rules | Admin xem rules và lịch sử versions | Thắng | Kiên | M09 | P1 | 3 | v0.2.0 | W15 | To Verify | Unverified | Not Run | N/A | Seeded rule versions | W09 rule repository |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
T05 | Threat & Rules | Admin tạo rule version mới | Kiên | Hùng | M09 | P1 | 5 | v0.2.0 | W15 | To Verify | Unverified | Not Run | N/A | Rule seed + invalid JSON conditions | T04 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
T06 | Threat & Rules | Admin kích hoạt rule version → scan áp dụng rule mới | Kiên | Hùng | M09,M12 | P1 | 8 | v0.2.0 | W16 | To Verify | Unverified | Not Run | N/A | Two deterministic rule fixtures producing different scores | T05; Risk core |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
N01 | Notification | Event → gửi notification tối thiểu | Khải | Thắng | M10,M01,M06,M07 | P0 | 5 | v0.1.0 | W12 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Email sandbox + notification event fixtures | H-M10 backend contract, C01,A01 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
N02 | Notification | Người dùng xem notification center / read-unread | Thắng | Kiên | M10 | P1 | 3 | v0.2.0 | W15 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Two-user notification fixtures | N01 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
N03 | Notification | Người dùng quản lý preferences notification | Thắng | Kiên | M10 | P2 | 3 | v0.3.0 | W17 | To Verify | Unverified | Not Run | Not Run | Two preferences profiles | N02 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
O01 | Audit & Ops | Admin xem / lọc Audit Log | Khải | Thắng | M14 | P0 | 5 | v0.1.0 | W12 | To Verify | Unverified | Not Run | N/A | AuditEvent fixtures + test admin/user | H-M14 audit backend; A02 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.
O02 | Audit & Ops | Operator điều tra lỗi Scan/Worker/AI | Khải | Thắng | M14,M12,M13 | P1 | 8 | v0.2.0 | W15 | To Verify | Unverified | Not Run | N/A | Injected failure, dead letter fixture | O01,S01 |  |  | Chỉ đánh dấu Done khi G5 có evidence; nếu code W09 đã có thì đánh giá remaining effort trước khi code tiếp.

## Weekly Plan
WEEKLY PLAN / V3.0
Kế hoạch mục tiêu từ W10 đến W19; W13 CHỈ regression/release, không thêm feature. Không sửa tiến độ thực tế tại sheet này.
Flow ID | Flow Captain | Flow | Target Release | Week Target | W10 (10-06–10-12) | W11 (10-13–10-19) | W12 (10-20–10-26) | W13 (10-27–11-02) | W14 (11-03–11-09) | W15 (11-10–11-16) | W16 (11-17–11-23) | W17 (11-24–11-30) | W18 (12-01–12-07) | W19 (12-08–12-14)
A01 | Hùng | Đăng ký tài khoản & xác thực email OTP | v0.1.0 | W11 | Fixture / Prep | Build + Integrate | Fix / Gate G3 | UAT / Release
A02 | Hùng | Đăng nhập bằng email / mật khẩu | v0.1.0 | W11 | Fixture / Prep | Build + Integrate | Fix / Gate G3 | UAT / Release
A03 | Hùng | Đăng nhập Google OIDC / liên kết identity an toàn | v0.1.0 | W12 | Contract | Build | Integrate / Freeze | UAT / Release
A04 | Hùng | Quên mật khẩu → OTP → đặt mật khẩu mới | v0.2.0 | W14 |  |  |  |  | Build + UAT |  | Release 20/11
A05 | Hùng | Đổi mật khẩu khi đã đăng nhập | v0.2.0 | W14 |  |  |  |  | Build + UAT |  | Release 20/11
A06 | Hùng | Đăng xuất phiên hiện tại | v0.1.0 | W11 | Fixture / Prep | Build + Integrate | Fix / Gate G3 | UAT / Release
A07 | Kiên | Đăng xuất tất cả thiết bị | v0.2.0 | W15 |  |  |  |  | Contract / Build | Build + UAT | Release 20/11
A08 | Khải | Xem / cập nhật hồ sơ cá nhân | v0.1.0 | W12 | Contract | Build | Integrate / Freeze | UAT / Release
S01 | Khải | Guest Scan URL → RiskResult | v0.1.0 | W11 | Fixture / Prep | Build + Integrate | Fix / Gate G3 | UAT / Release
S02 | Thắng | Scan tin nhắn / bài đăng giao dịch | v0.1.0 | W12 | Contract | Build | Integrate / Freeze | UAT / Release
S03 | Kiên | Kiểm tra reputation số điện thoại | v0.1.0 | W12 | Contract | Build | Integrate / Freeze | UAT / Release
S04 | Kiên | Kiểm tra reputation tài khoản ngân hàng | v0.1.0 | W12 | Contract | Build | Integrate / Freeze | UAT / Release
S05 | Thắng | Quét/upload QR/VietQR → nested scan | v0.1.0 | W12 | Contract | Build | Integrate / Freeze | UAT / Release
R01 | Kiên | Theo dõi trạng thái scan đang xử lý | v0.1.0 | W11 | Fixture / Prep | Build + Integrate | Fix / Gate G3 | UAT / Release
R02 | Thắng | Xem kết quả scan chi tiết | v0.1.0 | W11 | Fixture / Prep | Build + Integrate | Fix / Gate G3 | UAT / Release
R03 | Thắng | Xem, lọc và phân trang lịch sử scan | v0.1.0 | W12 | Contract | Build | Integrate / Freeze | UAT / Release
R04 | Thắng | Xuất kết quả scan PDF/HTML | v0.1.0 | W12 | Contract | Build | Integrate / Freeze | UAT / Release
R05 | Khải | Chia sẻ kết quả scan theo chính sách quyền | v0.3.0 | W17 | [7 empty] | Build + UAT |  | Release 11/12
C01 | Hùng | Gửi báo cáo đối tượng nghi lừa đảo | v0.1.0 | W11 | Fixture / Prep | Build + Integrate | Fix / Gate G3 | UAT / Release
C02 | Khải | Xem trạng thái báo cáo đã gửi | v0.2.0 | W14 |  |  |  |  | Build + UAT |  | Release 20/11
C03 | Hùng | Moderator xác minh / từ chối báo cáo | v0.1.0 | W12 | Contract | Build | Integrate / Freeze | UAT / Release
T01 | Khải | Admin xem danh sách nguồn Threat Intelligence | v0.1.0 | W12 | Contract | Build | Integrate / Freeze | UAT / Release
T02 | Kiên | Admin bật/tắt nguồn Threat Intelligence | v0.2.0 | W14 |  |  |  |  | Build + UAT |  | Release 20/11
T03 | Kiên | Admin đồng bộ / import Threat Intelligence | v0.1.0 | W12 | Contract | Build | Integrate / Freeze | UAT / Release
T04 | Thắng | Admin xem rules và lịch sử versions | v0.2.0 | W15 |  |  |  |  | Contract / Build | Build + UAT | Release 20/11
T05 | Kiên | Admin tạo rule version mới | v0.2.0 | W15 |  |  |  |  | Contract / Build | Build + UAT | Release 20/11
T06 | Kiên | Admin kích hoạt rule version → scan áp dụng rule mới | v0.2.0 | W16 | [5 empty] | Contract / Build | Release 20/11
N01 | Khải | Event → gửi notification tối thiểu | v0.1.0 | W12 | Contract | Build | Integrate / Freeze | UAT / Release
N02 | Thắng | Người dùng xem notification center / read-unread | v0.2.0 | W15 |  |  |  |  | Contract / Build | Build + UAT | Release 20/11
N03 | Thắng | Người dùng quản lý preferences notification | v0.3.0 | W17 | [7 empty] | Build + UAT |  | Release 11/12
O01 | Khải | Admin xem / lọc Audit Log | v0.1.0 | W12 | Contract | Build | Integrate / Freeze | UAT / Release
O02 | Khải | Operator điều tra lỗi Scan/Worker/AI | v0.2.0 | W15 |  |  |  |  | Contract / Build | Build + UAT | Release 20/11

## Weekly Updates
WEEKLY TRACKER / ACTUAL
Cập nhật mỗi thứ Hai/Thứ Năm/Thứ Bảy · mỗi ô tuần chọn Planned / Doing / Done / Blocked · actual tracking, độc lập với Weekly Plan.
Flow ID | Captain | Flow | Release | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | Current Gate | Blocker / Next Action | Updated by / date
A01 | Hùng | Đăng ký tài khoản & xác thực email OTP | v0.1.0 | W10: Planned; W11: Planned; W13: Planned | Unverified
A02 | Hùng | Đăng nhập bằng email / mật khẩu | v0.1.0 | W10: Planned; W11: Planned; W13: Planned | Unverified
A03 | Hùng | Đăng nhập Google OIDC / liên kết identity an toàn | v0.1.0 | W11: Planned; W12: Planned; W13: Planned | Unverified
A04 | Hùng | Quên mật khẩu → OTP → đặt mật khẩu mới | v0.2.0 | W13: Planned; W14: Planned; W16: Planned | Unverified
A05 | Hùng | Đổi mật khẩu khi đã đăng nhập | v0.2.0 | W13: Planned; W14: Planned; W16: Planned | Unverified
A06 | Hùng | Đăng xuất phiên hiện tại | v0.1.0 | W10: Planned; W11: Planned; W13: Planned | Unverified
A07 | Kiên | Đăng xuất tất cả thiết bị | v0.2.0 | W14: Planned; W15: Planned; W16: Planned | Unverified
A08 | Khải | Xem / cập nhật hồ sơ cá nhân | v0.1.0 | W11: Planned; W12: Planned; W13: Planned | Unverified
S01 | Khải | Guest Scan URL → RiskResult | v0.1.0 | W10: Planned; W11: Planned; W13: Planned | Unverified
S02 | Thắng | Scan tin nhắn / bài đăng giao dịch | v0.1.0 | W11: Planned; W12: Planned; W13: Planned | Unverified
S03 | Kiên | Kiểm tra reputation số điện thoại | v0.1.0 | W11: Planned; W12: Planned; W13: Planned | Unverified
S04 | Kiên | Kiểm tra reputation tài khoản ngân hàng | v0.1.0 | W11: Planned; W12: Planned; W13: Planned | Unverified
S05 | Thắng | Quét/upload QR/VietQR → nested scan | v0.1.0 | W11: Planned; W12: Planned; W13: Planned | Unverified
R01 | Kiên | Theo dõi trạng thái scan đang xử lý | v0.1.0 | W10: Planned; W11: Planned; W13: Planned | Unverified
R02 | Thắng | Xem kết quả scan chi tiết | v0.1.0 | W10: Planned; W11: Planned; W13: Planned | Unverified
R03 | Thắng | Xem, lọc và phân trang lịch sử scan | v0.1.0 | W11: Planned; W12: Planned; W13: Planned | Unverified
R04 | Thắng | Xuất kết quả scan PDF/HTML | v0.1.0 | W11: Planned; W12: Planned; W13: Planned | Unverified
R05 | Khải | Chia sẻ kết quả scan theo chính sách quyền | v0.3.0 | W16: Planned; W17: Planned; W19: Planned | Unverified
C01 | Hùng | Gửi báo cáo đối tượng nghi lừa đảo | v0.1.0 | W10: Planned; W11: Planned; W13: Planned | Unverified
C02 | Khải | Xem trạng thái báo cáo đã gửi | v0.2.0 | W13: Planned; W14: Planned; W16: Planned | Unverified
C03 | Hùng | Moderator xác minh / từ chối báo cáo | v0.1.0 | W11: Planned; W12: Planned; W13: Planned | Unverified
T01 | Khải | Admin xem danh sách nguồn Threat Intelligence | v0.1.0 | W11: Planned; W12: Planned; W13: Planned | Unverified
T02 | Kiên | Admin bật/tắt nguồn Threat Intelligence | v0.2.0 | W13: Planned; W14: Planned; W16: Planned | Unverified
T03 | Kiên | Admin đồng bộ / import Threat Intelligence | v0.1.0 | W11: Planned; W12: Planned; W13: Planned | Unverified
T04 | Thắng | Admin xem rules và lịch sử versions | v0.2.0 | W14: Planned; W15: Planned; W16: Planned | Unverified
T05 | Kiên | Admin tạo rule version mới | v0.2.0 | W14: Planned; W15: Planned; W16: Planned | Unverified
T06 | Kiên | Admin kích hoạt rule version → scan áp dụng rule mới | v0.2.0 | W15: Planned; W16: Planned | Unverified
N01 | Khải | Event → gửi notification tối thiểu | v0.1.0 | W11: Planned; W12: Planned; W13: Planned | Unverified
N02 | Thắng | Người dùng xem notification center / read-unread | v0.2.0 | W14: Planned; W15: Planned; W16: Planned | Unverified
N03 | Thắng | Người dùng quản lý preferences notification | v0.3.0 | W16: Planned; W17: Planned; W19: Planned | Unverified
O01 | Khải | Admin xem / lọc Audit Log | v0.1.0 | W11: Planned; W12: Planned; W13: Planned | Unverified
O02 | Khải | Operator điều tra lỗi Scan/Worker/AI | v0.2.0 | W14: Planned; W15: Planned; W16: Planned | Unverified

## Requirements
FUNCTIONAL & NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS
145 yêu cầu liên kết trực tiếp với 32 flows. Chỉ cập nhật trạng thái sau khi có acceptance evidence.
Requirement ID | Flow ID | Type | Requirement / Quality Attribute | Acceptance / Measurable Evidence | Flow Owner | Priority | Status | Evidence URL
A01-FR01 | A01 | FR | Tạo tài khoản | Gửi đăng ký hợp lệ tạo user chưa xác minh; tuân theo uniqueness/email canonicalization. | Hùng | P0 | Not Verified
A01-FR02 | A01 | FR | Xác minh email | OTP đúng và còn hạn kích hoạt tài khoản; OTP sai/hết hạn không kích hoạt. | Hùng | P0 | Not Verified
A01-FR03 | A01 | FR | Truy cập UI | Có form đăng ký, nhập OTP, thông báo lỗi và hướng dẫn đăng nhập. | Hùng | P0 | Not Verified
A01-NFR01 | A01 | NFR | Chống enumeration | Phản hồi request gửi lại OTP không tiết lộ email có tồn tại hay không. | Hùng | P0 | Not Verified
A01-NFR02 | A01 | NFR | Bảo mật OTP | OTP được bảo vệ, hết hạn, giới hạn thử; không log plaintext OTP/token. | Hùng | P0 | Not Verified
A02-FR01 | A02 | FR | Local login | Verified user đăng nhập thành công và nhận session/token theo contract. | Hùng | P0 | Not Verified
A02-FR02 | A02 | FR | Sai credentials | Không tạo session; thông báo lỗi bảo mật phù hợp. | Hùng | P0 | Not Verified
A02-FR03 | A02 | FR | Session client | Refresh trang vẫn giữ session đúng policy. | Hùng | P0 | Not Verified
A02-NFR01 | A02 | NFR | Brute-force defense | Giới hạn yêu cầu login theo policy; test rate-limit fixture. | Hùng | P0 | Not Verified
A02-NFR02 | A02 | NFR | Token safety | Token lưu bằng cơ chế an toàn đã duyệt; không log password/token. | Hùng | P0 | Not Verified
A03-FR01 | A03 | FR | OIDC login | Exchange callback đúng state/nonce và chuẩn hóa session. | Hùng | P0 | Not Verified
A03-FR02 | A03 | FR | Liên kết identity | Không liên kết account chỉ dựa trên email chưa xác minh; chống duplicate takeover. | Hùng | P0 | Not Verified
A03-NFR01 | A03 | NFR | OAuth security | State/nonce/redirect allowlist được test. | Hùng | P0 | Not Verified
A03-NFR02 | A03 | NFR | Privacy | Không lưu access token provider không cần thiết; không đưa token ra URL/log. | Hùng | P0 | Not Verified
A04-FR01 | A04 | FR | Khởi tạo reset | Response trung tính bất kể email tồn tại. | Hùng | P1 | Not Verified
A04-FR02 | A04 | FR | Xác minh OTP | OTP đúng cho phép đặt password mới; cũ hết hiệu lực. | Hùng | P1 | Not Verified
A04-FR03 | A04 | FR | UI recovery | Flow không đòi mật khẩu cũ. | Hùng | P1 | Not Verified
A04-NFR01 | A04 | NFR | Credential safety | Reset token/OTP one-time, expiry, rate-limit; hash password. | Hùng | P1 | Not Verified
A04-NFR02 | A04 | NFR | Session revocation | Tuân thủ policy revoke session sau reset. | Hùng | P1 | Not Verified
A05-FR01 | A05 | FR | Đổi mật khẩu | Chỉ current user đổi, yêu cầu proof đúng chính sách. | Hùng | P1 | Not Verified
A05-FR02 | A05 | FR | Cập nhật credential | Mật khẩu mới login được, cũ không còn được chấp nhận. | Hùng | P1 | Not Verified
A05-NFR01 | A05 | NFR | Session hygiene | Revoke/rotate session đúng policy; audit không lưu secrets. | Hùng | P1 | Not Verified
A05-NFR02 | A05 | NFR | Access | Account khác không thể đổi mật khẩu mục tiêu. | Hùng | P1 | Not Verified
A06-FR01 | A06 | FR | Logout | Session refresh không được sử dụng tiếp sau logout. | Hùng | P0 | Not Verified
A06-FR02 | A06 | FR | UI state | Clear client session, cập nhật menu/route. | Hùng | P0 | Not Verified
A06-NFR01 | A06 | NFR | Session security | Không để refresh token reuse tạo lại session. | Hùng | P0 | Not Verified
A06-NFR02 | A06 | NFR | Idempotence | Logout lặp lại không gây lỗi nghiêm trọng. | Hùng | P0 | Not Verified
A07-FR01 | A07 | FR | Revoke all | Thu hồi family/session các thiết bị của chính user. | Kiên | P1 | Not Verified
A07-FR02 | A07 | FR | UX | Hiển thị cảnh báo và xác nhận. | Kiên | P1 | Not Verified
A07-NFR01 | A07 | NFR | Authorization | Không revoke session của người khác. | Kiên | P1 | Not Verified
A07-NFR02 | A07 | NFR | Race safety | Concurrent refresh không hồi sinh session đã revoke. | Kiên | P1 | Not Verified
A08-FR01 | A08 | FR | Xem hồ sơ | GET current profile trả đúng current user. | Khải | P0 | Not Verified
A08-FR02 | A08 | FR | Cập nhật | Chỉ field được phép, persist và hiển thị lại. | Khải | P0 | Not Verified
A08-NFR01 | A08 | NFR | Access control | Chặn chỉnh sửa profile user khác. | Khải | P0 | Not Verified
A08-NFR02 | A08 | NFR | PII | Không render/log dữ liệu nhạy cảm không cần. | Khải | P0 | Not Verified
S01-FR01 | S01 | FR | Intake | POST /v1/scans/url tạo scanId và không enqueue trùng khi replay hợp lệ. | Khải | P0 | Not Verified
S01-FR02 | S01 | FR | URL worker | Phân tích URL an toàn, tạo AnalysisSignal đúng contract. | Khải | P0 | Not Verified
S01-FR03 | S01 | FR | Kết quả | RiskResult nhất quán và UI hiển thị trạng thái, evidence. | Khải | P0 | Not Verified
S01-NFR01 | S01 | NFR | SSRF | Không fetch địa chỉ private/internal hoặc redirect vi phạm. | Khải | P0 | Not Verified
S01-NFR02 | S01 | NFR | Async reliability | Retry/duplicate/timeout kết thúc theo policy; không processing vô hạn. | Khải | P0 | Not Verified
S02-FR01 | S02 | FR | Text input | Chọn MESSAGE hoặc TRANSACTION_POST và validate. | Thắng | P0 | Not Verified
S02-FR02 | S02 | FR | Analysis | Text worker trả signals/derived indicators; child/AI theo policy. | Thắng | P0 | Not Verified
S02-FR03 | S02 | FR | Completion | Deadline/timeout AI tạo degraded thay vì treo. | Thắng | P0 | Not Verified
S02-NFR01 | S02 | NFR | Sensitive text | Không log raw nội dung nhạy cảm. | Thắng | P0 | Not Verified
S02-NFR02 | S02 | NFR | AI boundary | AI worker qua AMQP, không direct DB/core; đo riêng accuracy. | Thắng | P0 | Not Verified
S03-FR01 | S03 | FR | PHONE normalize | Số điện thoại chuẩn hóa theo strategy đúng. | Kiên | P0 | Not Verified
S03-FR02 | S03 | FR | Threat lookup | Verified observations có evidence; NO_DATA biểu diễn riêng. | Kiên | P0 | Not Verified
S03-FR03 | S03 | FR | Result | Trả risk result/label consistent với source. | Kiên | P0 | Not Verified
S03-NFR01 | S03 | NFR | False safety | NO_DATA/REPUTATION_UNAVAILABLE không map thành SAFE. | Kiên | P0 | Not Verified
S03-NFR02 | S03 | NFR | Privacy | Không lộ PII không cần thiết trong log/UI. | Kiên | P0 | Not Verified
S04-FR01 | S04 | FR | BANK normalize | BANK_ACCOUNT entityType, value và optional bankCode chính xác. | Kiên | P0 | Not Verified
S04-FR02 | S04 | FR | Lookup | Không match nhầm cùng account number giữa các bank. | Kiên | P0 | Not Verified
S04-FR03 | S04 | FR | Result | Có risk/evidence hoặc NO_DATA rõ ràng. | Kiên | P0 | Not Verified
S04-NFR01 | S04 | NFR | False positives | Chính sách bankCode ambiguous được xử lý rõ. | Kiên | P0 | Not Verified
S04-NFR02 | S04 | NFR | PII | Mask dữ liệu tài khoản theo role/context. | Kiên | P0 | Not Verified
S05-FR01 | S05 | FR | Decode/classify | QR data nhận diện URL/Text/VietQR, unsupported riêng. | Thắng | P0 | Not Verified
S05-FR02 | S05 | FR | Child routing | Chọn child scan theo payload, không tự mở link. | Thắng | P0 | Not Verified
S05-FR03 | S05 | FR | Final result | Parent kết thúc sau children/timeout/deadline. | Thắng | P0 | Not Verified
S05-NFR01 | S05 | NFR | Privacy | Không đọc QR/clipboard ngầm; Mobile decode on device, chỉ gửi qrData. | Thắng | P0 | Not Verified
S05-NFR02 | S05 | NFR | Reliability | Retry/duplicate/nested barrier chịu lỗi đúng policy. | Thắng | P0 | Not Verified
R01-FR01 | R01 | FR | Scan status endpoint | Dữ liệu scanId/status theo ownership proof. | Kiên | P0 | Not Verified
R01-FR02 | R01 | FR | Client polling | Dừng khi terminal; không polling vô hạn. | Kiên | P0 | Not Verified
R01-FR03 | R01 | FR | Error states | Không mất trạng thái FAILED/degraded. | Kiên | P0 | Not Verified
R01-NFR01 | R01 | NFR | Authorization | Guest proof và user ownership chính xác. | Kiên | P0 | Not Verified
R01-NFR02 | R01 | NFR | Resource use | Polling interval/backoff hợp lý; không quá tải backend. | Kiên | P0 | Not Verified
R02-FR01 | R02 | FR | Details | Render RiskResult schema và error/degraded metadata. | Thắng | P0 | Not Verified
R02-FR02 | R02 | FR | Navigation | Đi từ scan submit hoặc history tới result chính xác. | Thắng | P0 | Not Verified
R02-NFR01 | R02 | NFR | A11y | Kết quả có text label, không chỉ dùng màu. | Thắng | P0 | Not Verified
R02-NFR02 | R02 | NFR | Privacy | Mask input nhạy cảm và chặn cross-user IDOR. | Thắng | P0 | Not Verified
R03-FR01 | R03 | FR | History API | Chỉ trả scan persistent theo owner; phân trang/filter. | Thắng | P0 | Not Verified
R03-FR02 | R03 | FR | History UI | Hiển thị danh sách và điều hướng detail. | Thắng | P0 | Not Verified
R03-FR03 | R03 | FR | Guest policy | Guest không tạo persistent account history. | Thắng | P0 | Not Verified
R03-NFR01 | R03 | NFR | IDOR | User B không xem history User A. | Thắng | P0 | Not Verified
R03-NFR02 | R03 | NFR | Performance | Pagination server-side tránh trả toàn bộ lịch sử. | Thắng | P0 | Not Verified
R04-FR01 | R04 | FR | Export request | Tạo artifact đúng format tối thiểu MVP. | Thắng | P0 | Not Verified
R04-FR02 | R04 | FR | Download | Download link/token kiểm tra ownership. | Thắng | P0 | Not Verified
R04-FR03 | R04 | FR | Content | Có score/evidence/time và disclaimer. | Thắng | P0 | Not Verified
R04-NFR01 | R04 | NFR | Secure download | URL không public lộ dữ liệu người khác. | Thắng | P0 | Not Verified
R04-NFR02 | R04 | NFR | Durability | Download hoặc failure state rõ; không mất file khi retry. | Thắng | P0 | Not Verified
R05-FR01 | R05 | FR | Share | Link/token có scope và expiry nếu policy yêu cầu. | Khải | P2 | Not Verified
R05-FR02 | R05 | FR | Revoke | Quyền thu hồi hoặc giới hạn đúng policy. | Khải | P2 | Not Verified
R05-NFR01 | R05 | NFR | Privacy | Không tự public scan của Guest/User. | Khải | P2 | Not Verified
R05-NFR02 | R05 | NFR | Security | Không IDOR hoặc đoán share token. | Khải | P2 | Not Verified
C01-FR01 | C01 | FR | Submit report | Validate report type/content; lưu trạng thái PENDING. | Hùng | P0 | Not Verified
C01-FR02 | C01 | FR | Evidence | Upload bằng chứng đúng giới hạn hoặc fixture. | Hùng | P0 | Not Verified
C01-FR03 | C01 | FR | Confirmation | User thấy reportId/ack. | Hùng | P0 | Not Verified
C01-NFR01 | C01 | NFR | Abuse | Giới hạn spam/rate-limit, validate file uploads. | Hùng | P0 | Not Verified
C01-NFR02 | C01 | NFR | Privacy | Không lộ reporter PII và evidence URL public. | Hùng | P0 | Not Verified
C02-FR01 | C02 | FR | Report list/detail | Chỉ report do user sở hữu được truy cập. | Khải | P1 | Not Verified
C02-FR02 | C02 | FR | Status | Hiển thị trạng thái với timeline/timestamp. | Khải | P1 | Not Verified
C02-NFR01 | C02 | NFR | Authorization | Chặn IDOR và information leak. | Khải | P1 | Not Verified
C02-NFR02 | C02 | NFR | Usability | Refresh giữ trạng thái chính xác. | Khải | P1 | Not Verified
C03-FR01 | C03 | FR | Review | Chỉ moderator có thể xử lý, ghi decision/actor/time. | Hùng | P0 | Not Verified
C03-FR02 | C03 | FR | Bridge | VERIFIED report tạo observation hợp lệ; REJECTED không tạo reputation. | Hùng | P0 | Not Verified
C03-FR03 | C03 | FR | UX | Queue + evidence + decision + trạng thái. | Hùng | P0 | Not Verified
C03-NFR01 | C03 | NFR | Provenance | Verified signal giữ source/report proof, không tự coi reports chưa duyệt là sự thật. | Hùng | P0 | Not Verified
C03-NFR02 | C03 | NFR | Concurrency | Không quyết định trùng/lost update; audit đầy đủ. | Hùng | P0 | Not Verified
T01-FR01 | T01 | FR | List source | Đọc nguồn configured và sync metadata. | Khải | P0 | Not Verified
T01-FR02 | T01 | FR | Admin UI | Danh sách cơ bản hỗ trợ trạng thái trống/lỗi. | Khải | P0 | Not Verified
T01-NFR01 | T01 | NFR | RBAC | User không được truy cập nguồn admin. | Khải | P0 | Not Verified
T01-NFR02 | T01 | NFR | Consistency | Sync timestamp/count phản ánh data thực. | Khải | P0 | Not Verified
T02-FR01 | T02 | FR | Toggle source | Persist trạng thái theo policy. | Kiên | P1 | Not Verified
T02-FR02 | T02 | FR | Effect | Nguồn disabled không tạo sync mới nếu policy quy định. | Kiên | P1 | Not Verified
T02-NFR01 | T02 | NFR | Audit | Ghi action người thay đổi. | Kiên | P1 | Not Verified
T02-NFR02 | T02 | NFR | RBAC | User thường không được toggle. | Kiên | P1 | Not Verified
T03-FR01 | T03 | FR | Ingest | Normalize + deduplicate + source provenance. | Kiên | P0 | Not Verified
T03-FR02 | T03 | FR | Sync status | Ghi run counters/error status. | Kiên | P0 | Not Verified
T03-FR03 | T03 | FR | Reputation effect | ThreatQuery sau sync trả dữ liệu mới. | Kiên | P0 | Not Verified
T03-NFR01 | T03 | NFR | Reliability | Same feed twice không tạo duplicate observation. | Kiên | P0 | Not Verified
T03-NFR02 | T03 | NFR | Security | Không chấp nhận nguồn không đáng tin/unsafe payload. | Kiên | P0 | Not Verified
T04-FR01 | T04 | FR | Rule list | Đọc versioned repository chính xác. | Thắng | P1 | Not Verified
T04-FR02 | T04 | FR | UI | Có list/detail, trạng thái active/disabled. | Thắng | P1 | Not Verified
T04-NFR01 | T04 | NFR | RBAC | Chặn user non-admin. | Thắng | P1 | Not Verified
T04-NFR02 | T04 | NFR | Integrity | Hiển thị rõ published vs draft. | Thắng | P1 | Not Verified
T05-FR01 | T05 | FR | Version create | version_no tăng, không mutate active version. | Kiên | P1 | Not Verified
T05-FR02 | T05 | FR | Validation | Từ chối condition JSON không hợp lệ. | Kiên | P1 | Not Verified
T05-NFR01 | T05 | NFR | Audit | Ghi actor/change summary. | Kiên | P1 | Not Verified
T05-NFR02 | T05 | NFR | Consistency | Unique (rule_id,version_no), optimistic concurrency. | Kiên | P1 | Not Verified
T06-FR01 | T06 | FR | Activate | Chỉ active version phù hợp rule/policy; ghi audit. | Kiên | P1 | Not Verified
T06-FR02 | T06 | FR | Runtime effect | Rule loader và cache cập nhật, scan sau dùng version được activate. | Kiên | P1 | Not Verified
T06-NFR01 | T06 | NFR | Consistency | Không active version của rule khác. | Kiên | P1 | Not Verified
T06-NFR02 | T06 | NFR | Recovery | Có đường rollback/re-activate version trước theo policy. | Kiên | P1 | Not Verified
N01-FR01 | N01 | FR | Event handling | Event route tới template/channel phù hợp. | Khải | P0 | Not Verified
N01-FR02 | N01 | FR | Delivery | Ít nhất một kênh thực/sandbox có thể chứng minh nhận thông báo. | Khải | P0 | Not Verified
N01-FR03 | N01 | FR | Failure | Không làm thay đổi business truth nếu delivery failed. | Khải | P0 | Not Verified
N01-NFR01 | N01 | NFR | PII | Không log OTP/secret trong notification logs. | Khải | P0 | Not Verified
N01-NFR02 | N01 | NFR | Reliability | Delivery retry/idempotency theo policy. | Khải | P0 | Not Verified
N02-FR01 | N02 | FR | List | List notifications cho current owner. | Thắng | P1 | Not Verified
N02-FR02 | N02 | FR | Mark read | Read state được persist và hiển thị. | Thắng | P1 | Not Verified
N02-NFR01 | N02 | NFR | IDOR | Không đọc/sửa notification của người khác. | Thắng | P1 | Not Verified
N02-NFR02 | N02 | NFR | Performance | Pagination/bounds cho danh sách dài. | Thắng | P1 | Not Verified
N03-FR01 | N03 | FR | Preferences | Chỉ cho phép channel/event options hợp lệ. | Thắng | P2 | Not Verified
N03-FR02 | N03 | FR | Effect | Notification event sau đó dùng preferences mới. | Thắng | P2 | Not Verified
N03-NFR01 | N03 | NFR | Security | Người khác không sửa settings của user. | Thắng | P2 | Not Verified
N03-NFR02 | N03 | NFR | Consent | Tôn trọng unsubscribe và bắt buộc OTP security channel nếu policy. | Thắng | P2 | Not Verified
O01-FR01 | O01 | FR | Audit emit | Các thay đổi nhạy cảm phát audit event. | Khải | P0 | Not Verified
O01-FR02 | O01 | FR | Query | Lọc và phân trang audit records. | Khải | P0 | Not Verified
O01-FR03 | O01 | FR | Admin UI | Xem event và correlation metadata. | Khải | P0 | Not Verified
O01-NFR01 | O01 | NFR | Redaction | Không lộ token/password/OTP trong audit. | Khải | P0 | Not Verified
O01-NFR02 | O01 | NFR | Access | Chỉ role được cấp quyền xem. | Khải | P0 | Not Verified
O02-FR01 | O02 | FR | Search | Tra theo scanId/correlationId. | Khải | P1 | Not Verified
O02-FR02 | O02 | FR | Timeline | Xem API/event/worker transitions và retry/DLQ state. | Khải | P1 | Not Verified
O02-FR03 | O02 | FR | Access | Operator-only view. | Khải | P1 | Not Verified
O02-NFR01 | O02 | NFR | Traceability | Correlation consistent across API/queue/worker. | Khải | P1 | Not Verified
O02-NFR02 | O02 | NFR | Privacy | Redact input PII/tokens/secrets. | Khải | P1 | Not Verified

## Manual UAT
INDEPENDENT MANUAL CROSS-TEST
Peer tester khác Flow Captain. Test trên staging; không chấp nhận video/demo từ author làm evidence duy nhất.
Test ID | Flow ID | Scenario | Steps / Test fixture | Expected result | Peer tester | Client scope | Result | Actual / Defect link | Evidence URL | Test date
A01-TC01 | A01 | Happy | Đăng ký email mới, lấy OTP sandbox và xác minh | Có account verified và đăng nhập được. | Khải | Web / Mobile | Not Run
A01-TC02 | A01 | Negative | Nhập OTP sai, quá hạn hoặc email trùng | Không tạo quyền truy cập ngoài policy, có thông báo phù hợp. | Khải | Web / Mobile | Not Run
A02-TC01 | A02 | Happy | Đăng nhập seeded verified account | Vào khu vực user và gọi API yêu cầu auth được. | Khải | Web / Mobile | Not Run
A02-TC02 | A02 | Negative | Sai password nhiều lần | Không có session; rate-limit/lockout theo policy. | Khải | Web / Mobile | Not Run
A03-TC01 | A03 | Happy | Đăng nhập bằng test Google OIDC identity | Session hợp lệ và profile tương ứng. | Khải | Web / Mobile | Not Run
A03-TC02 | A03 | Negative | Dùng forged callback/email collision | Không takeover hoặc link sai user. | Khải | Web / Mobile | Not Run
A04-TC01 | A04 | Happy | Reset qua test inbox, login password mới | Login mới thành công, mật khẩu cũ thất bại. | Khải | Web / Mobile | Not Run
A04-TC02 | A04 | Negative | Reset email lạ/OTP sai | Không rò trạng thái account. | Khải | Web / Mobile | Not Run
A05-TC01 | A05 | Happy | Đổi mật khẩu cho user test | Credential đổi và thông báo thành công. | Khải | Web / Mobile | Not Run
A05-TC02 | A05 | Negative | Sai proof/đổi password user khác | Không cập nhật credential. | Khải | Web / Mobile | Not Run
A06-TC01 | A06 | Happy | Login rồi Logout, thử lại protected API | 401 và UI về Guest. | Khải | Web / Mobile | Not Run
A06-TC02 | A06 | Negative | Sử dụng refresh token vừa logout | Không cấp access token mới. | Khải | Web / Mobile | Not Run
A07-TC01 | A07 | Happy | Login 2 thiết bị test, revoke all | Cả 2 không refresh lại được. | Hùng | Web / Mobile | Not Run
A07-TC02 | A07 | Negative | Revoke all của User A, xem User B | User B không ảnh hưởng. | Hùng | Web / Mobile | Not Run
A08-TC01 | A08 | Happy | Đổi displayName, reload | Dữ liệu được lưu. | Thắng | Web / Mobile | Not Run
A08-TC02 | A08 | Negative | PATCH profile user khác/field cấm | 403/validation theo policy. | Thắng | Web / Mobile | Not Run
S01-TC01 | S01 | Happy | Dán URL fixture → Scan | Result có score/level/evidence đúng deterministic fixture. | Thắng | Web / Mobile | Not Run
S01-TC02 | S01 | Negative | URL lỗi/hết quota/SSRF fixture | Không fetch hoặc publish trái phép, thông báo đúng. | Thắng | Web / Mobile | Not Run
S01-TC03 | S01 | Failure | Worker timeout/queue retry fixture | FAILED/degraded, trace tìm được. | Thắng | Web / Mobile | Not Run
S02-TC01 | S02 | Happy | Tin nhắn fixture có pattern/indicator | Evidence & result phản ánh fixture. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
S02-TC02 | S02 | Transaction | Bài đăng giao dịch fixture | Correct contentType. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
S02-TC03 | S02 | AI failure | AI timeout fixture | Không kẹt processing, degraded rõ. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
S03-TC01 | S03 | Known risky | Số seeded high-risk | Hiển thị nguồn/evidence hợp lệ. | Hùng | Web / Mobile | Not Run
S03-TC02 | S03 | Unknown | Số không có dữ liệu | Hiển thị NO_DATA, không SAFE. | Hùng | Web / Mobile | Not Run
S03-TC03 | S03 | Outage | Threat provider unavailable | Degraded/unavailable, không false safe. | Hùng | Web / Mobile | Not Run
S04-TC01 | S04 | Known | STK + bankCode seeded | Evidence/reputation đúng bank. | Hùng | Web / Mobile | Not Run
S04-TC02 | S04 | Ambiguous | STK không bankCode có nhiều match | Trả trạng thái theo policy, không match tùy tiện. | Hùng | Web / Mobile | Not Run
S04-TC03 | S04 | Unknown | STK chưa biết | NO_DATA khác SAFE. | Hùng | Web / Mobile | Not Run
S05-TC01 | S05 | URL QR | Upload QR URL fixture | Không auto navigate, child URL result. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
S05-TC02 | S05 | VietQR | QR bank fixture | Parsed account/bank chính xác. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
S05-TC03 | S05 | Unsupported | QR loại không hỗ trợ | Không đánh giá SAFE. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
S05-TC04 | S05 | Fail child | Child worker fail fixture | Parent terminal/degraded. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
R01-TC01 | R01 | Happy | Dùng delayed worker fixture | Quan sát trạng thái chuyển đến terminal. | Hùng | Web / Mobile | Not Run
R01-TC02 | R01 | Failure | Worker timeout + invalid guest proof | Terminal hiện đúng và từ chối truy cập trái phép. | Hùng | Web / Mobile | Not Run
R02-TC01 | R02 | Safe/risky fixture | Mở result fixtures | Score, explanation, evidence đúng. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
R02-TC02 | R02 | Degraded | Mở result partial fixture | Không hiển thị sai thành SAFE. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
R03-TC01 | R03 | Happy | Seed 2 users nhiều scan, mở history | Chỉ thấy dữ liệu đúng owner. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
R03-TC02 | R03 | Guest | Guest scan rồi mở history | Không có account history. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
R03-TC03 | R03 | Paging | Page/filter fixture | Thứ tự và số item chính xác. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
R04-TC01 | R04 | Happy | Export fixture scan | File mở được, đúng result. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
R04-TC02 | R04 | Security | User khác tải export | 403/deny theo policy. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
R05-TC01 | R05 | Happy | Share allowed result theo policy | Người nhận mở được đúng phạm vi. | Thắng | Web / Mobile | Not Run
R05-TC02 | R05 | Negative | Expired/revoked link | Denied. | Thắng | Web / Mobile | Not Run
C01-TC01 | C01 | Happy | Submit report seeded entity+evidence | Report được lưu với trạng thái PENDING. | Khải | Web / Mobile | Not Run
C01-TC02 | C01 | Negative | Invalid data/oversized evidence | Không accept sai policy. | Khải | Web / Mobile | Not Run
C02-TC01 | C02 | Happy | Xem report đã seed | Status đúng database. | Thắng | Web / Mobile | Not Run
C02-TC02 | C02 | Negative | User B mở report của A | Forbidden. | Thắng | Web / Mobile | Not Run
C03-TC01 | C03 | Verified | Moderator xác minh report fixture, scan lại entity | Reputation cập nhật theo policy. | Khải | Admin Web | Not Run
C03-TC02 | C03 | Rejected | Moderator reject, scan lại entity | Không tăng reputation xấu. | Khải | Admin Web | Not Run
C03-TC03 | C03 | RBAC | User thường gọi review | Denied. | Khải | Admin Web | Not Run
T01-TC01 | T01 | Happy | Admin mở seeded threat source list | Có nguồn và last sync chính xác. | Thắng | Admin Web | Not Run
T01-TC02 | T01 | Negative | User mở admin page/API | Denied. | Thắng | Admin Web | Not Run
T02-TC01 | T02 | Happy | Disable seeded source, trigger sync | Sync bị chặn/skip theo policy. | Hùng | Admin Web | Not Run
T02-TC02 | T02 | Negative | User toggle | 403. | Hùng | Admin Web | Not Run
T03-TC01 | T03 | Happy | Import known threats fixture rồi scan entity | Reputation thay đổi và nguồn được hiển thị. | Hùng | Admin Web | Not Run
T03-TC02 | T03 | Duplicate | Import fixture lần 2 | Không tăng duplicate. | Hùng | Admin Web | Not Run
T03-TC03 | T03 | Failure | Malformed feed | Sync failed, dữ liệu trước giữ ổn. | Hùng | Admin Web | Not Run
T04-TC01 | T04 | Happy | Mở seeded rules/version | Thấy active và history đúng. | Kiên | Admin Web | Not Run
T04-TC02 | T04 | Negative | User mở Rules admin | 403. | Kiên | Admin Web | Not Run
T05-TC01 | T05 | Happy | Create valid new rule version | Version mới được lưu nhưng chưa active. | Hùng | Admin Web | Not Run
T05-TC02 | T05 | Negative | Edit ACTIVE in-place | Bị từ chối. | Hùng | Admin Web | Not Run
T06-TC01 | T06 | Happy | Activate version mới, re-scan fixture | RiskResult/evidence đổi dự kiến. | Hùng | Admin Web | Not Run
T06-TC02 | T06 | Negative | Activation invalid/version from another rule | Rejected, active không đổi. | Hùng | Admin Web | Not Run
N01-TC01 | N01 | Happy | Tạo OTP/scan event qua fixture | Test mailbox/in-app nhận event phù hợp. | Thắng | Web / Mobile | Not Run
N01-TC02 | N01 | Failure | Ngắt provider fixture | Failure/retry state và không corrupt core. | Thắng | Web / Mobile | Not Run
N02-TC01 | N02 | Happy | Seed 2 unread, mark read | State thay đổi sau reload. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
N02-TC02 | N02 | Negative | User B mở notification A | Denied. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
N03-TC01 | N03 | Happy | Tắt channel optional, trigger event | Không deliver kênh đã tắt. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
N03-TC02 | N03 | Negative | Tắt channel bắt buộc/modify user B | Rejected. | Kiên | Web / Mobile | Not Run
O01-TC01 | O01 | Happy | Thao tác login/report review rồi lọc audit | Thấy actor/action/outcome tương ứng. | Thắng | Admin Web | Not Run
O01-TC02 | O01 | Negative | User thường mở audit / scan secret patterns | Bị chặn và không leak secrets. | Thắng | Admin Web | Not Run
O02-TC01 | O02 | Happy | Gây timeout fixture rồi truy vấn scan | Timeline và terminal outcome hiện đúng. | Thắng | Admin Web | Not Run
O02-TC02 | O02 | Negative | User non-admin mở page | 403; không leak. | Thắng | Admin Web | Not Run

## Enablers
SHARED TECHNICAL CAPABILITIES
Mỗi enabler chỉ có MỘT record để không nhân effort khi nhiều full-flow tasks cùng phụ thuộc.
Enabler ID | Shared Capability | Technical Owner | Est. SP | Target Weeks | Scope / Definition | Supported flows | Status | Gate | Blocker | Evidence URL
E-CORE | Scan Orchestrator + Risk Core | Kiên | 13 | W10–W12 | Scan lifecycle / outbox / event dedupe / risk composer / completion barrier; tests with fake/real bus | S01,S02,S03,S04,S05,R01 | To Verify | Unverified
E-RUNTIME | Runtime / CI / Staging / Security | Khải | 17 | W10–W13 | PostgreSQL/Redis/RabbitMQ/MinIO, migrations, readiness, deploy rollback, SSRF/secret gates | ALL | To Verify | Unverified
E-AI | Async AI Worker | Thắng | 8 | W11–W12 | AMQP AiTask → AiPrediction, model/provider adapter, timeout/failure fixtures; no direct core DB | S02,S05 | To Verify | Unverified
E-IDENTITY | Identity Delivery + Community/Audit Core | Hùng | 14 | W10–W12 | Reuse W09 Auth/OTP contracts; session/API integration, report/moderation data, notification/audit backend | A01–A08,C01,C03,N01,O01 | To Verify | Unverified

## Releases
APPROVED RELEASE TRAIN
Giữ nguyên mốc release từ V2.1; chỉ điều chỉnh cách lập backlog. 30/10 không được tự dời/giảm scope.
Version / Gate | Calendar Date | Objective | Go/No-Go Acceptance Gate | Status | Owner | Evidence URL | Decision / Risk
FEATURE FREEZE | 2026-10-26 | Không thêm P0 mới | MVP feature code frozen; critical blocker triage | Not Verified | PM/All
RELEASE CANDIDATE | 2026-10-29 | RC v0.1.0 | Security/regression/migration/staging + rollback rehearsal PASS | Not Verified | Khải/All
v0.1.0 | 2026-10-30 | MVP basic / breadth; M01–M14 minimum working capability on staging | RC 29/10; feature freeze 26/10; G4 peer tests + critical NFR pass | Not Verified | Leader / All
v0.2.0 | 2026-11-20 | Depth Expansion 1 | Expanded account/security, admin, follow-up, URL/evidence | Not Verified | Leader / All
v0.3.0 | 2026-12-11 | Depth Expansion 2 | Rule/reputation/UX enhancements + reliability | Not Verified | Leader / All
v0.4.0 | 2027-01-08 | Beta candidate | Security/quality readiness + regression | Not Verified | Leader / All
v0.5.0-beta.1 | 2027-01-22 | Public beta | Approved public beta checklist | Not Verified | Leader / All
DATA-FREEZE | 2027-03-31 | Data/feedback freeze | Reproducible research dataset | Not Verified | Leader / All
v1.0.0-rc1 | 2027-05-28 | Final RC | Final regression/security/docs | Not Verified | Leader / All
v1.0.0 | 2027-06-04 | Final product baseline | Final project handoff | Not Verified | Leader / All

## Week Gates
WEEKLY DELIVERY / EXIT GATES
Kế hoạch theo tuần; kiểm tra trọng tâm của Leader vào thứ Năm và thứ Bảy.
Week | Start date | End date | Primary Outcome | PM checkpoint / Exit | Status | Blocker | Evidence URL
W10 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | Confirm merged W09 baseline, slice contracts, bootstrap staging; do not claim full E2E | Staging real queue roundtrip; acceptance of contracts | To Verify
W11 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | URL walking skeleton + local auth + base result; parallel text/entity/report skeleton | URL E2E + local auth peer demo | To Verify
W12 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | Finish MVP breadth, verify all M01–M14 capability; feature freeze 26/10 | MVP P0 flows, freeze 26/10 | To Verify
W13 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | No new features; RC 29/10; v0.1.0 release 30/10; verification / rollback | RC 29/10, v0.1.0 30/10, no new features | To Verify
W14 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | Depth 1: account recovery/share/report status + source management | Independent UAT + requirements trace | To Verify
W15 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | Depth 1: audit investigation/rule admin/notification center | Independent UAT + requirements trace | To Verify
W16 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 20/11 v0.2.0 and depth hardening; freeze and regression | v0.2.0 20/11 gate | To Verify
W17 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | Depth 2: security/UX/rule refinement | Independent UAT + requirements trace | To Verify
W18 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | Depth 2 reliability / evaluator / release prep | Independent UAT + requirements trace | To Verify
W19 | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 11/12 v0.3.0 and regression | v0.3.0 11/12 gate | To Verify

## Release Gates
v0.1.0 — 30 OCT RELEASE CHECKLIST
Approved M01–M14 breadth basic; CHƯA KIỂM CHỨNG mặc định. Khi FAIL critical, release NO-GO hoặc phạm vi phải có quyết định chính thức.
Gate ID | Coverage | MVP Minimum Evidence | Gate Owner | Result | Evidence URL | Issue / Decision
RL-01 | M01 | Register/verify, login/refresh/logout, Google basic, guest/RBAC/quota | Hùng | Not Verified
RL-02 | M02 | URL scanner real worker + SSRF guard / basic redirect,TLS signals | Khải | Not Verified
RL-03 | M03 | Text MESSAGE/TRANSACTION_POST worker + indicators | Thắng | Not Verified
RL-04 | M04 | PHONE/BANK normalization, reputation and NO_DATA | Kiên | Not Verified
RL-05 | M05 | QR/VietQR decode + nested result or explicit degrade | Thắng | Not Verified
RL-06 | M06 | Result detail, basic history and export | Thắng | Not Verified
RL-07 | M07 | Report submit → moderator decision → verified bridge | Hùng | Not Verified
RL-08 | M08 | Threat registry + source list/import + ThreatQuery | Kiên | Not Verified
RL-09 | M09 | Rule repo seeded/versioned + deterministic fusion/result | Kiên | Not Verified
RL-10 | M10 | At least one minimal notification delivery path | Hùng | Not Verified
RL-11 | M11 | Real AMQP AI Worker + basic provider/fixture, fail/timeout | Thắng | Not Verified
RL-12 | M12 | Scan lifecycle, queue, worker result, idempotency, nested/AI barrier | Kiên | Not Verified
RL-13 | M13 | Clean staging deploy with Postgres, Redis, RabbitMQ, MinIO + rollback | Khải | Not Verified
RL-14 | M14 | Basic audit correlation and redaction/read path | Hùng | Not Verified
RL-15 | CROSS | Independent manual UAT / CI security & smoke / go-no-go | Leader | Not Verified
RL-16 | PARITY | Web/Mobile parity status separately; no silent exception | All | Not Verified

## Risks
RISK REGISTER / LEADER ACTIONS
Báo cáo mỗi thứ Năm. RISK-01 đến RISK-06 là blockers rất sát mốc 30/10.
Risk ID | Severity | Risk / Trigger | Owner | Mitigation / Next Decision | Status | Related | Evidence / Decision
RISK-01 | Critical | Runtime thiếu RabbitMQ/MinIO trong compose snapshot | Khải | Bắt đầu W10; clean boot smoke, queue roundtrip, migration | Open | TE02
RISK-02 | Critical | Web chưa có production scan forms, đang là Next.js starter | Khải/Thắng | Dùng OpenAPI mock trước; W11 S01 E2E và W12 các flow scan | Open | S01,S02
RISK-03 | Critical | Mobile Expo placeholder; parity approved nhưng chưa thực thi | Thắng/Leader | Chốt cross-client strategy; track Web/Mobile separately, escalate no-go decision | Open | All client flows
RISK-04 | High | W09 ScanIntake chỉ contract/port; chưa có production scan lifecycle | Kiên | Ưu tiên E-CORE; integration Postgres/RabbitMQ; dedupe tests | Open | S01,R01
RISK-05 | High | Legacy FastAPI scan-engine bị hiểu nhầm là AI V3.3 | Thắng | Tạo AI AMQP worker độc lập; smoke AiTask/AiPrediction | Open | S02,E-AI
RISK-06 | Critical | Mốc 30/10 có 20 P0 flows trong 2 tuần build và 1 tuần release | Leader | Daily readiness review; WIP ≤2 full-flow integration; freeze 26/10; no silent scope cut | Open | MVP
RISK-07 | High | API/worker schema drift hoặc duplicate events gây double risk result | Kiên | Contract fixtures in CI, outbox/dedupe, duplicate/late worker event tests | Open | E-CORE
RISK-08 | High | Security privacy/SSRF/IDOR khi AI-generated code được merge nhanh | Khải/Hùng | Risk-based review mandatory, negative fixtures; no raw secrets in logs | Open | Security gates
RISK-09 | High | Phân bổ 8 flow mỗi người chưa chắc công bằng khi effort đổi | Leader | Planning Poker remaining SP weekly; include shared enablers; limit WIP | Open | Workload
RISK-10 | Medium | Mock PASS bị nhầm là end-to-end PASS | Leader | Gate G3 bắt buộc real integration; peer manual G4; PM sign off G5 | Open | UAT

## Dashboard
ANTI-SCAM · DELIVERY CONTROL CENTER · V3.0
DRAFT • Fixed release: 30 Oct 2026 · 32 full-flow tasks · use source-of-truth sheets for actual updates
KPI | Actual (formula) | PM Interpretation
Total full-flow tasks | 32 | Total 32 flows
P0 for 30/10 | 20 | Fixed 30 Oct breadth scope
Accepted G5 | 0 | True delivered value
Integrated G3+ | 0 | No mock-only
Open blocked tasks | 0 | Triage in daily
UAT PASS | 0 | Peer UAT evidence
UAT FAIL | 0 | Defects / release risks
Critical release gates PASS | 0 | Require 16/16 or approved decision
Member | Flow Captain | Flow SP | Enabler SP | Total SP | Peer UAT flows
Hùng | 8 | 44 | 14 | 58 | 8
Kiên | 8 | 47 | 13 | 60 | 8
Khải | 8 | 43 | 17 | 60 | 8
Thắng | 8 | 53 | 8 | 61 | 8
RELEASE DECISION NOTE — v0.1.0, 30/10/2026
W13 is release-only. 26/10 feature freeze → 29/10 RC → 30/10 release. 20 P0 flows are a HIGH-RISK target given starter Web, placeholder Mobile, and missing RabbitMQ in the uploaded snapshot. Never mark full E2E as Done from mocks alone; escalate any M01–M14 or Web/Mobile parity gap to formal GO/NO-GO.
HOW TO USE: 1. Flow Tasks → 2. Weekly Updates → 3. Manual UAT → 4. Release Gates → 5. Dashboard. All initial states are UNVERIFIED.