## Dashboard
Anti-Scam — Timeline & Assignment Tracker V2.1
Project KPI | Value | Owner | Features | Done | Completion
Total features | 422 | Hùng | 103 | 0 | 0%
Done features | 0 | Khải | 103 | 0 | 0%
Overall completion | 0% | Kiên | 109 | 0 | 0%
P0 completion | 0% | Thắng | 107 | 0 | 0%
MVP task completion | 0%
Feature freeze | 2026-10-26
MVP release | 2026-10-30
Public Beta | 2027-01-22
Main KPI = strict feature completion (Done / 422). MVP execution is tracked separately so delivery deadline and full-project progress do not get mixed.

## MVP Execution
Cycle | Start | End | Owner | Task ID | Title | Source WP | MVP Points | Depends On | MVP Basic Scope | Evidence / Done When | Done | Status | Progress % | Evidence / PR | Blocker / Note
W09 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | Hùng | H-MVP01 | Identity Foundation + Shared Delivery/Audit Contracts | H-WP01 + H-WP10(contract) + H-WP16(contract) | 14 | TEAM-C01 contract freeze | Local registration; canonical email/password hash; email-verification challenge; freeze NotificationPort/AuditPort contracts so other modules can use mocks. | Register/verify tests green; contract fixtures merged; no downstream module waits for notification/audit implementation. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W09 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | Khải | K-MVP01 | Secrets + CI + URL Worker Contract | K-WP09 + K-WP11 + K-WP08 | 15 | TEAM-C01 contract freeze | Secret/env baseline; required PR CI; URL WorkerResult/DerivedIndicator/pendingAiTasks and reputation boundary. | Red PR is blocked; main CI green; secret scan clean; URL producer/consumer contract fixture passes. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W09 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | Kiên | I-MVP01 | Scan / Entity / Risk Contracts + Rule Repository Baseline | I-WP11 + I-WP17 + I-WP07(basic) | 14 | TEAM-C01 contract freeze | AccessContext + scan dispatch contract; unified PHONE/BANK entity contract and NO_DATA; RiskEvaluationPort/ThreatQuery seams; minimal rule repository schema/seed. | Contract tests pass for URL/TEXT/ENTITY/QR; rules can be seeded/read; fake bus accepts dispatch. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W09 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | Thắng | T-MVP01 | Text Normalization + Worker / Result Contracts | T-WP01 + T-WP07 + T-WP12(contract) | 14 | TEAM-C01 contract freeze | Vietnamese normalization/evasion handling; Text WorkerResult + DerivedIndicator + pendingAiTasks; shared RiskResult presentation contract. | Normalization fixtures pass; text worker contract fixtures pass; UI renders mocked RiskResult. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W10 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | Hùng | H-MVP02 | Session, Guest, RBAC, Basic Profile & Quota | H-WP03 + H-WP02(basic) + H-WP04(basic) + H-WP05(basic) + H-WP07(basic) | 15 | H-MVP01 | Login; auth_session; JWT access + rotating refresh; logout/revoke; Guest AccessContext; USER/MODERATOR/ADMIN guards; basic GET/PATCH profile; guest/user quota baseline. | Register→verify→login→refresh→logout E2E; guest scan context works; USER blocked from admin route; profile read/update smoke pass. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W10 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | Khải | K-MVP02 | Platform Runtime + URL Basic Vertical Slice | K-WP10 + K-WP01 | 16 | K-MVP01 + I-MVP01 contracts | Local/runtime topology + readiness; POST URL scan; normalize/hash/cache/basic lexical signals through frozen worker contract. | docker compose up; readiness green; URL submit→worker result fixture→RiskResult path passes. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W10 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | Kiên | I-MVP02 | Scan Lifecycle + Risk Entity Registry + Risk Core | I-WP12 + I-WP03(basic) + I-WP05 + I-WP06(basic) | 17 | I-MVP01 | PENDING→PROCESSING→terminal; event envelope/dedupe/retry; risk entity registry; deterministic rule evaluation, fusion thresholds and Result Composer. | Duplicate event safe; retry/DLQ pass; seeded signals deterministically produce score/level/evidence/recommendation. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W10 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | Thắng | T-MVP02 | Async Text Scan + Result / History / Basic Export | T-WP02 + T-WP10(basic) + T-WP12 + T-WP14(basic) | 16 | T-MVP01 + I-MVP01 RiskResult contract | POST text scan async; basic scam patterns; result page; owner history list/detail; one minimal export/download representation for demo. | Text submit→processing→result; result shows score/evidence/recommendation; history works; one export/download smoke passes. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W11 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Hùng | H-MVP03 | Community Report Submission + Minimal Notification | H-WP12(basic) + H-WP10 + H-WP11(basic) | 15 | H-MVP02 + I-MVP01 entity contract | User report submission with evidence; minimal NotificationPort routing/delivery for verification/report/security events; secret-safe provider config. | Report is created with evidence; at least one real/minimal notification channel delivers; mocked channel fallback remains available. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W11 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Khải | K-MVP03 | SSRF Guard + CD + Redirect Baseline | K-WP02 + K-WP12 + K-WP03(basic) | 15 | K-MVP02 + K-MVP01 CI | DNS/IP SSRF protection; redirect IP re-check; redirect-chain baseline; build/push image; DB migration; reproducible staging/VPS deploy; health/smoke. | SSRF attack fixtures blocked; deploy from version/tag succeeds; migration + health/readiness + smoke pass. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W11 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Kiên | I-MVP03 | ThreatQuery + Phone / Bank + Threat Intel Basic | I-WP04 + I-WP15(basic) + I-WP16(basic) + I-WP01/I-WP02(basic) | 15 | I-MVP02 registry + I-MVP01 entity contract | Core-only ThreatQuery/cache; PHONE/BANK normalize + reputation/NO_DATA; basic seed/import or admin list for threat/blacklist data. | PHONE/BANK/NO_DATA fixtures pass; no worker direct DB/Redis/core call; seeded threat entity affects final RiskResult. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W11 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Thắng | T-MVP03 | Entity Extraction + QR / VietQR Basic | T-WP03 + T-WP08(decode/classify basic) | 15 | T-MVP02 + I-MVP01 entity contract | Extract URL/phone/bank from text; QR image/payload decode; classify URL/VietQR/text; parse VietQR and emit DerivedIndicator/child-scan intent. | URL/phone/bank extraction fixtures pass; QR URL/VietQR/text fixtures pass; nested intent contract emitted. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W12 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | Hùng | H-MVP04 | Moderation + Verified Report Bridge + Audit + Google Login | H-WP13(basic) + H-WP15 + H-WP16 + H-WP17(basic) + H-WP02(Google basic) | 16 | H-MVP03 + H-MVP02 + I-MVP03 ThreatQuery | Moderator queue approve/reject; approved report creates/updates reputation signal; audit capture/correlation; Google OIDC basic login/link. | Report→moderation→reputation signal flow passes; Google login works; auth/report/moderation/scan audit trace queryable by correlation id. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W12 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | Khải | K-MVP04 | URL Web-Depth Baseline + Demo Entry UX | K-WP04(basic) + K-WP05(basic) + K-WP14(basic) | 14 | K-MVP03 | HTTPS/TLS/certificate/header baseline; HTML/form sensitive-input signals; responsive/basic a11y/i18n entry surfaces sufficient for demo. | URL demo exposes TLS/header + HTML/form signals; keyboard/mobile-width smoke passes; Vietnamese UI baseline works. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W12 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | Kiên | I-MVP04 | Nested Scan + AI Barrier + Final Orchestration | I-WP13 + I-WP14 | 14 | I-MVP02 + T-MVP03 nested contract + T-MVP04 AI contract | Child scan creation/depth/cycle protection; AI task wait/deadline/fallback; parent finalization with degraded semantics and race handling. | QR→child URL/entity end-to-end; AI success/fail/timeout fixtures pass; parent closes only after barrier/deadline. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W12 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | Thắng | T-MVP04 | AI Worker + One Provider + QR Nested Integration | T-WP15(basic) + T-WP16(basic) + T-WP08(nested integration) | 15 | T-MVP01 AI contract + K-MVP02 runtime/bus + I-MVP02 scan core | q.ai.analyze worker; one provider adapter or deterministic local stub; schema-valid AiResult; timeout/failure fallback; wire QR child intent to orchestrator. | AI success + failure cases pass; no direct DB/core call from AI worker; QR nested demo reaches final result. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W13 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | Hùng | Hùng-REL | Release / Regression / Demo Rehearsal | All MVP tasks | 0 | All W09–W12 MVP tasks | No new feature. Regression, security smoke, clean deploy/redeploy, demo rehearsal, blocker fixes only. | 29/10 release candidate; 30/10 demo/release path passes; no release blocker. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W13 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | Khải | Khải-REL | Release / Regression / Demo Rehearsal | All MVP tasks | 0 | All W09–W12 MVP tasks | No new feature. Regression, security smoke, clean deploy/redeploy, demo rehearsal, blocker fixes only. | 29/10 release candidate; 30/10 demo/release path passes; no release blocker. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W13 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | Kiên | Kiên-REL | Release / Regression / Demo Rehearsal | All MVP tasks | 0 | All W09–W12 MVP tasks | No new feature. Regression, security smoke, clean deploy/redeploy, demo rehearsal, blocker fixes only. | 29/10 release candidate; 30/10 demo/release path passes; no release blocker. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
W13 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | Thắng | Thắng-REL | Release / Regression / Demo Rehearsal | All MVP tasks | 0 | All W09–W12 MVP tasks | No new feature. Regression, security smoke, clean deploy/redeploy, demo rehearsal, blocker fixes only. | 29/10 release candidate; 30/10 demo/release path passes; no release blocker. | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%

## MVP Coverage
Module | Capability | Basic demo required by 30/10
M01 | Account & Identity | Register/verify; login/session/refresh/logout; Guest; basic profile/RBAC/quota; Google login basic.
M02 | URL & Website Risk Scan | URL intake/normalize/cache; SSRF-safe fetch; redirect; TLS/header; HTML/form basic signals.
M03 | Text & Transaction Scam Analysis | Vietnamese normalization; async scan; scam patterns; entity extraction.
M04 | Phone & Bank Reputation Check | PHONE/BANK entity endpoints; normalize; reputation/NO_DATA; final RiskResult.
M05 | QR / VietQR Scan | Decode/classify; VietQR parse; nested routing to URL/Text/Entity.
M06 | Scan Result, History & Export | Shared RiskResult UI; history list/detail; minimal export/download.
M07 | Community Report & Moderation | Submit report/evidence; moderator approve/reject; verified report updates reputation.
M08 | Threat Intelligence Management | Risk entity registry; ThreatQuery; seeded/imported threat data; basic list/admin path.
M09 | Rule, Risk Policy & Admin Operations | Seeded/versioned rule repository; deterministic rule evaluation; fusion; result composition.
M10 | Notification & User Follow-up | NotificationPort + one minimal real/in-app/console delivery path for required events.
M11 | AI/ML Inference | Async AI worker; one provider/stub; success/fail/timeout; normalized AiResult.
M12 | Shared Scan Platform | Dispatch, lifecycle, retry/idempotency, nested scans, AI completion barrier/degraded result.
M13 | Platform Infrastructure | Secrets, Docker/runtime, CI, CD, migration, readiness/smoke, basic demo UX/a11y/i18n entry.
M14 | Audit & Observability | Security/business audit events and correlation trace for auth/scan/report/moderation.

## Weekly Calendar
Cycle | Period | Phase | Hùng | Khải | Kiên | Thắng | Gate / Milestone
W09 | 27/09–05/10 | Foundation & Contract Freeze | H-MVP01 — Identity Foundation + Shared Delivery/Audit Contracts | K-MVP01 — Secrets + CI + URL Worker Contract | I-MVP01 — Scan / Entity / Risk Contracts + Rule Repository Baseline | T-MVP01 — Text Normalization + Worker / Result Contracts | 05/10: contracts frozen + CI required checks green
W10 | 06/10–12/10 | Core Vertical Slices | H-MVP02 — Session, Guest, RBAC, Basic Profile & Quota | K-MVP02 — Platform Runtime + URL Basic Vertical Slice | I-MVP02 — Scan Lifecycle + Risk Entity Registry + Risk Core | T-MVP02 — Async Text Scan + Result / History / Basic Export | 12/10: auth/url/text/scan/risk verticals runnable
W11 | 13/10–19/10 | MVP Breadth Expansion | H-MVP03 — Community Report Submission + Minimal Notification | K-MVP03 — SSRF Guard + CD + Redirect Baseline | I-MVP03 — ThreatQuery + Phone / Bank + Threat Intel Basic | T-MVP03 — Entity Extraction + QR / VietQR Basic | 19/10: URL/Text/Phone/Bank/QR/Community breadth + staging CD
W12 | 20/10–26/10 | Close the Loop / Feature Freeze | H-MVP04 — Moderation + Verified Report Bridge + Audit + Google Login | K-MVP04 — URL Web-Depth Baseline + Demo Entry UX | I-MVP04 — Nested Scan + AI Barrier + Final Orchestration | T-MVP04 — AI Worker + One Provider + QR Nested Integration | 26/10: M01–M14 basic capability integrated; feature freeze
W13 | 27/10–02/11 | Release | Regression/fix/demo | Deploy/release/fix | Integration/risk regression | UI/worker regression/demo | 30/10: v0.1.0 MVP feature-complete
W14 | 03/11–09/11 | Depth Expansion 1 | H-WP04 remainder: password lifecycle/privacy | K-WP06: brand impersonation/typosquatting | I-WP01: threat feed ingestion/dataset lifecycle | T-WP04: scam taxonomy/classification | Expansion/hardening only
W15 | 10/11–16/11 | Depth Expansion 1 | H-WP08: notification center/follow-up UX | K-WP07: web evidence capture/retention | I-WP02: whitelist/blacklist administration | T-WP05: keyword dictionary administration | Expansion/hardening only
W16 | 17/11–23/11 | Depth Expansion 1 / v0.2.0 | H-WP09 + H-WP11 remainder: delivery reliability/templates/preferences | K-WP13: structured logging/metrics/alerting | I-WP07 remainder: rule admin UI/version activation | T-WP11: history retention/user management | Expansion/hardening only
W17 | 24/11–30/11 | Depth Expansion 2 | H-WP14: reporter reputation/abuse controls | K-WP14 remainder: a11y/i18n/mobile entry | I-WP08: rule preview/simulation/shadow evaluation | T-WP13: result sharing/external consumption | Expansion/hardening only
W18 | 01/12–07/12 | Depth Expansion 2 | H-WP18: audit query/operations/investigation UI | K-WP03/04/05 remainder: advanced redirect/TLS/web content | I-WP09: rule version history/rollback | T-WP14 remainder: async export/admin reporting | Expansion/hardening only
W19 | 08/12–14/12 | Depth Expansion 2 / v0.3.0 | H-WP06: advanced account security | K-WP06/07 hardening + evidence polish | I-WP10: risk/scam operations analytics | T-WP17: AI safety/guardrails/cache options | Expansion/hardening only
W20 | 15/12–21/12 | Beta Hardening | Auth/community regression + notification hardening | Infra/runtime/security hardening | Risk/reputation load + failure-path hardening | Text/QR/AI regression + UX polish | Expansion/hardening only
W21 | 22/12–28/12 | Beta Hardening | Buffer / bugfix / docs | Buffer / bugfix / release automation | Buffer / bugfix / data quality | T-WP18: AI evaluation baseline + bugfix | Expansion/hardening only
W22 | 29/12–04/01 | Beta Hardening | Buffer / integration | Buffer / integration | Buffer / integration | Buffer / integration | Expansion/hardening only
W23 | 05/01–11/01 | Beta Candidate v0.4.0 | Security/privacy review | Release rehearsal + observability | Risk/reputation regression | AI/QR/text evaluation regression | Expansion/hardening only
W24 | 12/01–18/01 | Public Beta Prep | Community/moderation UX polish | Production config + dashboards | Threat/risk ops readiness | Result/history/AI UX polish | Expansion/hardening only

## Post-MVP Roadmap
Cycle | Period | Goal | Hùng | Khải | Kiên | Thắng
W14 | 03/11–09/11 | Depth Expansion 1 | H-WP04 remainder: password lifecycle/privacy | K-WP06: brand impersonation/typosquatting | I-WP01: threat feed ingestion/dataset lifecycle | T-WP04: scam taxonomy/classification
W15 | 10/11–16/11 | Depth Expansion 1 | H-WP08: notification center/follow-up UX | K-WP07: web evidence capture/retention | I-WP02: whitelist/blacklist administration | T-WP05: keyword dictionary administration
W16 | 17/11–23/11 | Depth Expansion 1 / v0.2.0 | H-WP09 + H-WP11 remainder: delivery reliability/templates/preferences | K-WP13: structured logging/metrics/alerting | I-WP07 remainder: rule admin UI/version activation | T-WP11: history retention/user management
W17 | 24/11–30/11 | Depth Expansion 2 | H-WP14: reporter reputation/abuse controls | K-WP14 remainder: a11y/i18n/mobile entry | I-WP08: rule preview/simulation/shadow evaluation | T-WP13: result sharing/external consumption
W18 | 01/12–07/12 | Depth Expansion 2 | H-WP18: audit query/operations/investigation UI | K-WP03/04/05 remainder: advanced redirect/TLS/web content | I-WP09: rule version history/rollback | T-WP14 remainder: async export/admin reporting
W19 | 08/12–14/12 | Depth Expansion 2 / v0.3.0 | H-WP06: advanced account security | K-WP06/07 hardening + evidence polish | I-WP10: risk/scam operations analytics | T-WP17: AI safety/guardrails/cache options
W20 | 15/12–21/12 | Beta Hardening | Auth/community regression + notification hardening | Infra/runtime/security hardening | Risk/reputation load + failure-path hardening | Text/QR/AI regression + UX polish
W21 | 22/12–28/12 | Beta Hardening | Buffer / bugfix / docs | Buffer / bugfix / release automation | Buffer / bugfix / data quality | T-WP18: AI evaluation baseline + bugfix
W22 | 29/12–04/01 | Beta Hardening | Buffer / integration | Buffer / integration | Buffer / integration | Buffer / integration
W23 | 05/01–11/01 | Beta Candidate v0.4.0 | Security/privacy review | Release rehearsal + observability | Risk/reputation regression | AI/QR/text evaluation regression
W24 | 12/01–18/01 | Public Beta Prep | Community/moderation UX polish | Production config + dashboards | Threat/risk ops readiness | Result/history/AI UX polish

## Release Roadmap
Version | Target | Purpose
v0.1.0 | 2026-10-30 | MVP breadth-complete: M01–M14 have a basic demo flow; reproducible staging/VPS deploy
v0.2.0 | 2026-11-20 | Depth Expansion 1
v0.3.0 | 2026-12-11 | Depth Expansion 2
v0.4.0 | 2027-01-08 | Beta Candidate / hardening
v0.5.0-beta.1 | 2027-01-22 | Public Beta
DATA-FREEZE | 2027-03-31 | Freeze main dataset/feedback
v1.0.0-rc1 | 2027-05-28 | Final regression/security/docs
v1.0.0 | 2027-06-04 | Final Product Baseline

## Progress Tracking
Anti-Scam V2.1 — Full Project Progress (422 Features)
Overall Project | Value |  | MVP Delivery | Value |  | Owner | Total | Done | Completion | Weighted Progress | How to use
Total features | 422 |  | MVP build tasks | 16 |  | Hùng | 103 | 0 | 0% | 0% | 1 | Feature Progress | Tick ☑ when a feature/acceptance criterion is done
Done | 0 |  | MVP tasks done | 0 |  | Khải | 103 | 0 | 0% | 0% | 2 | Status | Use Chưa bắt đầu / Đang làm / Blocked / Done
In progress | 0 |  | MVP task completion | 0% |  | Kiên | 109 | 0 | 0% | 0% | 3 | Evidence | Paste PR/commit/demo link at feature level
Blocked | 0 |  | Feature freeze | 2026-10-26 |  | Thắng | 107 | 0 | 0% | 0% | 4 | WP Progress | Aggregates automatically from feature rows
Strict completion | 0% |  | MVP release | 2026-10-30 | [6 empty] | 5 | Overall | Strict completion = Done / 422
Weighted progress | 0% |  | Target | M01–M14 basic demo capability | [6 empty] | 6 | Weighted | Status-based trend only; strict completion remains the main KPI
Core features (M01–M14) | 389
Future features | 33
Priority | Total | Done | Completion | Weighted Progress
P0 | 164 | 0 | 0% | 0%
P1 | 135 | 0 | 0% | 0%
P2 | 123 | 0 | 0% | 0%
Module | Total | Done | In Progress | Completion | Weighted Progress
M01 | 41 | 0 | 0 | 0% | 0%
M02 | 56 | 0 | 0 | 0% | 0%
M03 | 48 | 0 | 0 | 0% | 0%
M04 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0%
M05 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0%
M06 | 21 | 0 | 0 | 0% | 0%
M07 | 26 | 0 | 0 | 0% | 0%
M08 | 27 | 0 | 0 | 0% | 0%
M09 | 39 | 0 | 0 | 0% | 0%
M10 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0%
M11 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0%
M12 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0%
M13 | 35 | 0 | 0 | 0% | 0%
M14 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0%
FUTURE | 33 | 0 | 0 | 0% | 0%

## WP Catalog
WP | Owner | Module | Work Package | Feature IDs | P0 | P1 | P2 | Workload | Scope | Mock / Contract Boundary
H-WP01 | Hùng | M01 | Local Registration & Email Verification | M01-F001, M01-F002, M01-F003, M01-F004, M01-F005 | 4 | 1 | 0 | 14 | Core | MockNotificationPort + FakeAccessContext/EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP02 | Hùng | M01 | External Identity, Guest Access & Account Linking | M01-F006, M01-F007, M01-F019, M01-F020 | 3 | 1 | 0 | 11 | Core | MockNotificationPort + FakeAccessContext/EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP03 | Hùng | M01 | Session & Token Security | M01-F008, M01-F009, M01-F010, M01-F011, M01-F012, M01-F013, M01-F014, M01-F041 | 6 | 2 | 0 | 22 | Core | MockNotificationPort + FakeAccessContext/EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP04 | Hùng | M01 | Profile, Password Lifecycle & Privacy | M01-F015, M01-F016, M01-F017, M01-F018, M01-F038, M01-F039, M01-F040 | 3 | 3 | 1 | 16 | Core | MockNotificationPort + FakeAccessContext/EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP05 | Hùng | M01 | RBAC & User Administration | M01-F021, M01-F022, M01-F023, M01-F024, M01-F025, M01-F026, M01-F027 | 3 | 3 | 1 | 16 | Core | MockNotificationPort + FakeAccessContext/EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP06 | Hùng | M01 | Advanced Account Security | M01-F028, M01-F029, M01-F030, M01-F031, M01-F032, M01-F033 | 0 | 3 | 3 | 9 | Core | MockNotificationPort + FakeAccessContext/EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP07 | Hùng | M01 | Abuse Protection & Account Quota | M01-F034, M01-F035, M01-F036, M01-F037 | 3 | 0 | 1 | 10 | Core | MockNotificationPort + FakeAccessContext/EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP08 | Hùng | M10 | Notification Center & User Follow-up UX | M10-F001, M10-F002, M10-F004, M10-F005, M10-F006, M10-F007 | 0 | 3 | 3 | 9 | Core | InMemory/Console providers + MockNotificationPort + notification event fixtures
H-WP09 | Hùng | M10 | Notification Delivery Reliability | M10-F003, M10-F009, M10-F017 | 0 | 3 | 0 | 6 | Core | InMemory/Console providers + MockNotificationPort + notification event fixtures
H-WP10 | Hùng | M10 | Notification Contract, Routing & Channel Abstraction | M10-F008, M10-F010, M10-F011, M10-F012 | 3 | 1 | 0 | 11 | Core | InMemory/Console providers + MockNotificationPort + notification event fixtures
H-WP11 | Hùng | M10 | Notification Endpoints, Preferences, Templates & Secret Safety | M10-F013, M10-F014, M10-F015, M10-F016, M10-F018 | 1 | 3 | 1 | 10 | Core | InMemory/Console providers + MockNotificationPort + notification event fixtures
H-WP12 | Hùng | M07 | Community Report Submission & Evidence | M07-F001, M07-F002, M07-F003, M07-F004, M07-F005, M07-F006, M07-F007, M07-F008 | 3 | 3 | 2 | 17 | Core | Seed report fixtures + MockThreatQuery + MockNotificationPort + InMemoryAuditPort
H-WP13 | Hùng | M07 | Moderation Queue & Review Workflow | M07-F009, M07-F010, M07-F011, M07-F012, M07-F013, M07-F014, M07-F015, M07-F016, M07-F017 | 4 | 3 | 2 | 20 | Core | Seed report fixtures + MockThreatQuery + MockNotificationPort + InMemoryAuditPort
H-WP14 | Hùng | M07 | Reporter Reputation & Abuse Controls | M07-F018, M07-F019, M07-F020, M07-F021, M07-F022, M07-F023, M07-F024 | 0 | 3 | 4 | 10 | Core | Seed report fixtures + MockThreatQuery + MockNotificationPort + InMemoryAuditPort
H-WP15 | Hùng | M07 | Verified Report → Threat/Reputation Signal Bridge | M07-F025, M07-F026 | 2 | 0 | 0 | 6 | Core | Seed report fixtures + MockThreatQuery + MockNotificationPort + InMemoryAuditPort
H-WP16 | Hùng | M14 | Security & Business Audit Capture | M14-F001, M14-F002, M14-F003, M14-F011 | 4 | 0 | 0 | 12 | Core | InMemoryAuditPort + mock admin/security events + correlation fixtures
H-WP17 | Hùng | M14 | Cross-Pipeline Correlation & Failure Trace | M14-F008, M14-F009 | 1 | 1 | 0 | 5 | Core | InMemoryAuditPort + mock admin/security events + correlation fixtures
H-WP18 | Hùng | M14 | Audit Query, Operations UI & Investigation | M14-F004, M14-F005, M14-F006, M14-F007, M14-F010 | 0 | 3 | 2 | 8 | Core | InMemoryAuditPort + mock admin/security events + correlation fixtures
K-WP01 | Khải | M02 | URL Intake, Normalization, Cache & Basic Signals | M02-F001, M02-F002, M02-F003, M02-F004, M02-F005, M02-F006, M02-F007, M02-F008 | 5 | 2 | 1 | 20 | Core | FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP02 | Khải | M02 | Safe Fetch & SSRF Guard | M02-F009, M02-F010, M02-F011, M02-F012, M02-F013, M02-F014, M02-F015, M02-F016 | 5 | 2 | 1 | 20 | Core | FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP03 | Khải | M02 | Redirect Chain Analysis | M02-F017, M02-F018, M02-F019, M02-F020, M02-F021, M02-F022, M02-F023 | 2 | 3 | 2 | 14 | Core | FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP04 | Khải | M02 | TLS, Certificate & Security Header Analysis | M02-F024, M02-F025, M02-F026, M02-F027, M02-F028, M02-F029, M02-F030 | 2 | 3 | 2 | 14 | Core | FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP05 | Khải | M02 | HTML/Form & Web Content Analysis | M02-F031, M02-F032, M02-F033, M02-F034, M02-F035, M02-F036, M02-F037, M02-F038 | 3 | 3 | 2 | 17 | Core | FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP06 | Khải | M02 | Brand Impersonation & Typosquatting Detection | M02-F039, M02-F040, M02-F041, M02-F042, M02-F043, M02-F044, M02-F045 | 2 | 3 | 2 | 14 | Core | FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP07 | Khải | M02 | Web Evidence Capture & Retention | M02-F046, M02-F047, M02-F048, M02-F049, M02-F050, M02-F051, M02-F052 | 0 | 4 | 3 | 11 | Core | FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP08 | Khải | M02 | URL Worker Contract & Reputation Enrichment Boundary | M02-F053, M02-F054, M02-F055, M02-F056 | 4 | 0 | 0 | 12 | Core | FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP09 | Khải | M13 | Data Privacy & Secret Baseline | M13-F001, M13-F002, M13-F005, M13-F035 | 4 | 0 | 0 | 12 | Core | shared local compose + env/secret templates + CI/CD fixtures; no business logic ownership
K-WP10 | Khải | M13 | Platform Runtime, Containers, Core Topology & Readiness | M13-F003, M13-F004, M13-F006, M13-F008, M13-F030, M13-F031, M13-F032, M13-F033, M13-F034 | 8 | 1 | 0 | 26 | Core | shared local compose + env/secret templates + CI/CD fixtures; no business logic ownership
K-WP11 | Khải | M13 | CI Baseline & Quality Gates | M13-F012, M13-F013, M13-F014, M13-F015, M13-F017 | 2 | 3 | 0 | 12 | Core | shared local compose + env/secret templates + CI/CD fixtures; no business logic ownership
K-WP12 | Khải | M13 | MVP CD, Migration & Release Automation | M13-F007, M13-F009, M13-F011, M13-F020 | 3 | 1 | 0 | 11 | Core | shared local compose + env/secret templates + CI/CD fixtures; no business logic ownership
K-WP13 | Khải | M13 | Data Ops, Structured Logging, Metrics & Alerting | M13-F010, M13-F016, M13-F018, M13-F019 | 0 | 2 | 2 | 6 | Core | shared local compose + env/secret templates + CI/CD fixtures; no business logic ownership
K-WP14 | Khải | M13 | Accessibility, i18n & Mobile Entry Surfaces | M13-F021, M13-F022, M13-F023, M13-F024, M13-F025, M13-F026, M13-F027, M13-F028, M13-F029 | 1 | 4 | 4 | 15 | Core | shared local compose + env/secret templates + CI/CD fixtures; no business logic ownership
I-WP01 | Kiên | M08 | Threat Feed Ingestion & Dataset Lifecycle | M08-F001, M08-F002, M08-F003, M08-F004, M08-F005, M08-F006, M08-F007 | 0 | 4 | 3 | 11 | Core | sample threat feeds + in-memory repository/cache adapter; core-only ThreatQuery contract
I-WP02 | Kiên | M08 | Whitelist / Blacklist Administration | M08-F008, M08-F009, M08-F010, M08-F011, M08-F012, M08-F013, M08-F014, M08-F015 | 2 | 4 | 2 | 16 | Core | sample threat feeds + in-memory repository/cache adapter; core-only ThreatQuery contract
I-WP03 | Kiên | M08 | Risk Entity Registry & Evidence Consolidation | M08-F016, M08-F017, M08-F018, M08-F019, M08-F020, M08-F021, M08-F022, M08-F023, M08-F024 | 3 | 3 | 3 | 18 | Core | sample threat feeds + in-memory repository/cache adapter; core-only ThreatQuery contract
I-WP04 | Kiên | M08 | Core ThreatQuery & Deferred Reputation Enrichment | M08-F025, M08-F026, M08-F027 | 3 | 0 | 0 | 9 | Core | sample threat feeds + in-memory repository/cache adapter; core-only ThreatQuery contract
I-WP05 | Kiên | M09 | Rule Evaluation Core & Result Composition | M09-F001, M09-F002, M09-F004, M09-F005, M09-F037 | 5 | 0 | 0 | 15 | Core | UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort
I-WP06 | Kiên | M09 | Risk Fusion Policy, Thresholds & Missing-Signal Handling | M09-F003, M09-F006, M09-F007, M09-F008, M09-F038, M09-F039 | 3 | 2 | 1 | 14 | Core | UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort
I-WP07 | Kiên | M09 | Rule Repository & Admin Management | M09-F009, M09-F010, M09-F011, M09-F012, M09-F013, M09-F014, M09-F015, M09-F016 | 2 | 4 | 2 | 16 | Core | UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort
I-WP08 | Kiên | M09 | Rule Preview, Simulation & Shadow Evaluation | M09-F017, M09-F018, M09-F019, M09-F020, M09-F021, M09-F022 | 0 | 3 | 3 | 9 | Core | UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort
I-WP09 | Kiên | M09 | Rule Versioning, History & Rollback | M09-F023, M09-F024, M09-F025, M09-F026, M09-F027, M09-F028 | 0 | 3 | 3 | 9 | Core | UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort
I-WP10 | Kiên | M09 | Risk & Scam Operations Analytics | M09-F029, M09-F030, M09-F031, M09-F032, M09-F033, M09-F034, M09-F035, M09-F036 | 0 | 5 | 3 | 13 | Core | UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort
I-WP11 | Kiên | M12 | Request Controls, Authorization & Scan Dispatch | M12-F001, M12-F002, M12-F003, M12-F004, M12-F018, M12-F019 | 5 | 1 | 0 | 17 | Core | FakeMessageBus + worker/AI/nested-scan/race fixtures + in-memory repositories
I-WP12 | Kiên | M12 | Scan Lifecycle, Event Envelope, Retry & Idempotency | M12-F005, M12-F006, M12-F007, M12-F008, M12-F012 | 5 | 0 | 0 | 15 | Core | FakeMessageBus + worker/AI/nested-scan/race fixtures + in-memory repositories
I-WP13 | Kiên | M12 | Nested Scan Orchestration & Derived Indicators | M12-F009, M12-F010, M12-F011, M12-F017 | 4 | 0 | 0 | 12 | Core | FakeMessageBus + worker/AI/nested-scan/race fixtures + in-memory repositories
I-WP14 | Kiên | M12 | AI Task Barrier, Deadline & Race Handling | M12-F013, M12-F014, M12-F015, M12-F016 | 4 | 0 | 0 | 12 | Core | FakeMessageBus + worker/AI/nested-scan/race fixtures + in-memory repositories
I-WP15 | Kiên | M04 | Phone Reputation Check | M04-F001, M04-F002, M04-F003, M04-F004, M04-F005, M04-F006, M04-F007, M04-F008 | 3 | 3 | 2 | 17 | Core | MockThreatQuery + entity fixtures + fake scan-platform adapter
I-WP16 | Kiên | M04 | Bank Account Reputation Check | M04-F009, M04-F010, M04-F011, M04-F012, M04-F013, M04-F014, M04-F015, M04-F016 | 3 | 3 | 2 | 17 | Core | MockThreatQuery + entity fixtures + fake scan-platform adapter
I-WP17 | Kiên | M04 | Unified Entity Scan Contract & NO_DATA Semantics | M04-F017, M04-F018 | 2 | 0 | 0 | 6 | Core | MockThreatQuery + entity fixtures + fake scan-platform adapter
T-WP01 | Thắng | M03 | Vietnamese Text Normalization & Evasion Handling | M03-F001, M03-F002, M03-F003, M03-F004, M03-F005, M03-F006, M03-F007 | 3 | 2 | 2 | 15 | Core | FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP02 | Thắng | M03 | Async Text Scan, Scam Patterns & User Result UX | M03-F008, M03-F009, M03-F010, M03-F011, M03-F012, M03-F013, M03-F014, M03-F015 | 4 | 2 | 2 | 18 | Core | FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP03 | Thắng | M03 | Entity Extraction from Text | M03-F016, M03-F017, M03-F018, M03-F019, M03-F020, M03-F021, M03-F022, M03-F023 | 5 | 2 | 1 | 20 | Core | FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP04 | Thắng | M03 | Scam Taxonomy & User-facing Classification | M03-F024, M03-F025, M03-F026, M03-F027, M03-F028, M03-F029, M03-F030 | 1 | 3 | 3 | 12 | Core | FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP05 | Thắng | M03 | Keyword Dictionary Administration | M03-F031, M03-F032, M03-F033, M03-F034, M03-F035, M03-F036, M03-F037 | 1 | 3 | 3 | 12 | Core | FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP06 | Thắng | M03 | Multi-turn Conversation Analysis | M03-F038, M03-F039, M03-F040, M03-F041, M03-F042, M03-F043 | 0 | 3 | 3 | 9 | Core | FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP07 | Thắng | M03 | Text Input Privacy & Worker Contract | M03-F044, M03-F045, M03-F046, M03-F047, M03-F048 | 4 | 1 | 0 | 14 | Core | FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP08 | Thắng | M05 | QR/VietQR Decode, Classification & Nested Routing | M05-F001, M05-F002, M05-F003, M05-F004, M05-F005, M05-F006, M05-F009, M05-F010 | 7 | 1 | 0 | 23 | Core | QR fixtures + fake scan-platform/child-scan adapter; SSRF handled by M02 contract
T-WP09 | Thắng | M05 | Advanced QR Safety Checks | M05-F007, M05-F008 | 0 | 0 | 2 | 2 | Core | QR fixtures + fake scan-platform/child-scan adapter; SSRF handled by M02 contract
T-WP10 | Thắng | M06 | History Query, Access Control & Pagination | M06-F003, M06-F004, M06-F005, M06-F006 | 3 | 1 | 0 | 11 | Core | RiskResult/history fixtures + mock object storage/export event + MockNotificationPort
T-WP11 | Thắng | M06 | History Retention & User Management | M06-F001, M06-F002, M06-F007, M06-F008, M06-F009, M06-F010 | 1 | 3 | 2 | 11 | Core | RiskResult/history fixtures + mock object storage/export event + MockNotificationPort
T-WP12 | Thắng | M06 | RiskResult Contract & Presentation Components | M06-F011, M06-F012, M06-F013, M06-F014, M06-F020 | 3 | 2 | 0 | 13 | Core | RiskResult/history fixtures + mock object storage/export event + MockNotificationPort
T-WP13 | Thắng | M06 | Result Sharing & External Consumption | M06-F015, M06-F017, M06-F018 | 0 | 1 | 2 | 4 | Core | RiskResult/history fixtures + mock object storage/export event + MockNotificationPort
T-WP14 | Thắng | M06 | Async Export & Admin Reporting | M06-F016, M06-F019, M06-F021 | 0 | 2 | 1 | 5 | Core | RiskResult/history fixtures + mock object storage/export event + MockNotificationPort
T-WP15 | Thắng | M11 | AI Task/Result Contract & Worker Core | M11-F001, M11-F002, M11-F003, M11-F004, M11-F005, M11-F006, M11-F017, M11-F018 | 5 | 3 | 0 | 21 | Core | FakeMessageBus + ai request/result fixtures + mock provider adapters
T-WP16 | Thắng | M11 | AI Provider Resolver & Adapter Registry | M11-F009, M11-F019, M11-F020 | 1 | 1 | 1 | 6 | Core | FakeMessageBus + ai request/result fixtures + mock provider adapters
T-WP17 | Thắng | M11 | AI Safety, Prompt/Output Guardrails & Cache Options | M11-F007, M11-F008 | 0 | 0 | 2 | 2 | Core | FakeMessageBus + ai request/result fixtures + mock provider adapters
T-WP18 | Thắng | M11 | AI Evaluation Dataset, Metrics & Calibration | M11-F010, M11-F011, M11-F012, M11-F013, M11-F014, M11-F015, M11-F016 | 1 | 3 | 3 | 12 | Core | FakeMessageBus + ai request/result fixtures + mock provider adapters
H-FWP01 | Hùng | FUTURE | Future Entitlements, Plans & Subscription Boundary | FUTURE-F025, FUTURE-F026, FUTURE-F027, FUTURE-F028 | 0 | 0 | 4 | 4 | Future | Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
H-FWP02 | Hùng | FUTURE | Community Contribution Gamification | FUTURE-F021, FUTURE-F022, FUTURE-F023 | 0 | 0 | 3 | 3 | Future | Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
K-FWP01 | Khải | FUTURE | Browser Extension Protection Surface | FUTURE-F001, FUTURE-F002, FUTURE-F003, FUTURE-F004, FUTURE-F005, FUTURE-F006 | 0 | 0 | 6 | 6 | Future | Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
K-FWP02 | Khải | FUTURE | Future Usage, Credit Ledger & API Credentials | FUTURE-F029, FUTURE-F030, FUTURE-F031, FUTURE-F032, FUTURE-F033 | 0 | 0 | 5 | 5 | Future | Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
K-FWP03 | Khải | FUTURE | Social Sharing for Learning/Engagement | FUTURE-F024 | 0 | 0 | 1 | 1 | Future | Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
I-FWP01 | Kiên | FUTURE | Knowledge Library & Editorial Workflow | FUTURE-F007, FUTURE-F008, FUTURE-F009, FUTURE-F010, FUTURE-F011, FUTURE-F012 | 0 | 0 | 6 | 6 | Future | Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
T-FWP01 | Thắng | FUTURE | Scam Q&A Assistant | FUTURE-F013, FUTURE-F014, FUTURE-F015, FUTURE-F016, FUTURE-F017, FUTURE-F018 | 0 | 0 | 6 | 6 | Future | Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
T-FWP02 | Thắng | FUTURE | Anti-Scam Quiz & Learning Evaluation | FUTURE-F019, FUTURE-F020 | 0 | 0 | 2 | 2 | Future | Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted

## Feature Progress
Module | Feature ID | Priority | Action | Work Package | Owner | Feature / Acceptance Criteria | Legacy / Source | Legacy Owner | Done ✓ | Status | Progress % | Evidence / PR / Demo | Note
M01 | M01-F001 | P0 | MODIFY | H-WP01 | Hùng | Đăng ký Local bằng email + mật khẩu; validate định dạng, độ mạnh mật khẩu và profile tối thiểu. | `H01-01 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F002 | P0 | MODIFY | H-WP01 | Hùng | Hash mật khẩu Local bằng BCrypt cost phù hợp; password hash chỉ nằm trong `local_credentials`, không ghi log. | `H01-02 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F003 | P0 | MODIFY | H-WP01 | Hùng | Chuẩn hoá email (trim/lowercase) trước khi lưu/so sánh và enforce UNIQUE trên `users.email`; MVP không có `username`/public handle unique. | `H01-03 + MODSPEC-V1.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F004 | P0 | MODIFY | H-WP01 | Hùng | Xác thực email bằng OTP/challenge do M01 sở hữu: lưu hash, expiry, attempt count và single-use consume; M10 chỉ chịu trách nhiệm delivery. | `H01-04 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F005 | P1 | MODIFY | H-WP01 | Hùng | Cho phép resend email-verification OTP/challenge với rate limit; challenge cũ được expire/replace theo policy. | `H01-05 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F006 | P0 | MODIFY | H-WP02 | Hùng | Đăng nhập bằng Google OAuth 2.0 / OpenID Connect qua external identity adapter; định danh bằng `providerKey=google` + Google `sub`, không dùng email làm identity primary. | `H01-06 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F007 | P0 | MODIFY | H-WP02 | Hùng | Guest được scan URL/Text/Entity/QR mà không cần tài khoản; dùng ephemeral `AccessContext`, quota thấp hơn và không có persistent account history. | `H01-07 + MODSPEC-V1.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F008 | P0 | MODIFY | H-WP03 | Hùng | Sau Local/Google authentication thành công: tạo server-side `auth_session`, cấp JWT access token ngắn hạn (mặc định 15 phút) + opaque refresh token dài hạn (mặc định 30 ngày). | `H02-01 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F009 | P0 | MODIFY | H-WP03 | Hùng | Refresh token là high-entropy opaque credential; DB chỉ lưu `token_hash`, `session_id`, `token_family_id` và metadata rotation; không persist/log raw refresh token. | `H02-02 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F010 | P0 | MODIFY | H-WP03 | Hùng | Logout phiên hiện tại revoke `auth_session` và refresh-token family tương ứng; access JWT mang `sid` phải bị từ chối khi session đã revoked/expired. | `H02-03 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F011 | P0 | MODIFY | H-WP03 | Hùng | Refresh token rotation ở mỗi lần refresh: token cũ được consume/replaced, token mới cùng family được cấp atomically. | `H02-04 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F012 | P0 | MODIFY | H-WP03 | Hùng | Phát hiện refresh-token reuse: revoke toàn bộ token family + `auth_session`, trả 401 và phát security notification qua M10. | `H02-05 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F013 | P1 | MODIFY | H-WP03 | Hùng | Đăng xuất khỏi tất cả thiết bị: revoke toàn bộ `auth_sessions` và refresh-token families của user. | `H02-06 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F014 | P1 | MODIFY | H-WP03 | Hùng | Mỗi login/device có một server-side `auth_session` riêng với lifecycle ACTIVE/REVOKED/EXPIRED; hỗ trợ truy vấn và thu hồi từng phiên. | `H02-07 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F015 | P0 | MODIFY | H-WP04 | Hùng | Xem hồ sơ gồm email, fullName, displayName, dateOfBirth, avatarUrl, emailVerified và roles; không hiển thị `username` vì MVP không có public handle unique. | `H03-01 + MODSPEC-V1.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F016 | P0 | MODIFY | H-WP04 | Hùng | Đổi mật khẩu: xác minh current password + `PASSWORD_CHANGE` OTP challenge theo policy; sau đổi áp dụng revoke/rotate session và gửi security notification. | `H03-02 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F017 | P1 | MODIFY | H-WP04 | Hùng | Cập nhật profile `fullName`, `displayName`, `dateOfBirth`, `avatarUrl` và hiển thị trạng thái email verification. | `H03-03 + MODSPEC-V1.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F018 | P0 | MODIFY | H-WP04 | Hùng | Forgot/Reset Password bằng OTP challenge: response trung tính chống account enumeration; reset thành công đổi credential và revoke toàn bộ session/token family theo policy. | `H03-04 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F019 | P0 | MODIFY | H-WP02 | Hùng | Chuẩn hoá mọi auth method (Local/Google/future provider) thành cùng `AuthResult` + `AccessContext`/`AuthenticatedPrincipal`; downstream không branch theo auth method. | `H03-05 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F020 | P1 | MODIFY | H-WP02 | Hùng | Account linking có kiểm soát giữa Local credential và external identity; Google-only account có thể không có `local_credentials`. | `H03-06 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F021 | P0 | MODIFY | H-WP05 | Hùng | RBAC với các role `USER`, `MODERATOR`, `ADMIN`; roles được đưa vào `AccessContext` và có thể phản ánh trong JWT claims. | `H04-01 + MODSPEC-V1.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F022 | P0 | MODIFY | H-WP05 | Hùng | Bảo vệ toàn bộ route/admin operation bằng backend authorization/RBAC; unauthorized trả 401/403 chuẩn hoá. | `H04-02 + MODSPEC-V1.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F023 | P0 | MODIFY | H-WP05 | Hùng | Route guard phía Next.js/Admin Dashboard để ẩn/chặn UI trái quyền; backend vẫn là nguồn quyết định authorization cuối. | `H04-03 + MODSPEC-V1.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F024 | P1 | MODIFY | H-WP05 | Hùng | Vai trò `MODERATOR` được quyền moderation theo policy nhưng không mặc định có quyền sửa rule/risk policy. | `H04-04 + MODSPEC-V1.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F025 | P1 | KEEP | H-WP05 | Hùng | Trang quản lý người dùng cho admin (danh sách, phân trang, lọc theo vai trò/trạng thái) | `H04-05` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F026 | P1 | KEEP | H-WP05 | Hùng | Khoá / mở khoá tài khoản, kèm lý do | `H04-06` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F027 | P2 | KEEP | H-WP05 | Hùng | Phân quyền chi tiết theo permission thay vì theo vai trò | `H04-07` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F028 | P1 | KEEP | H-WP06 | Hùng | Xác thực hai lớp bằng TOTP (Google Authenticator) | `H06-01` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F029 | P1 | MODIFY | H-WP06 | Hùng | UI/API quản lý danh sách phiên đăng nhập theo thiết bị/login và thu hồi một `auth_session` cụ thể. | `H06-02 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F030 | P1 | MODIFY | H-WP06 | Hùng | Security notification khi password thay đổi, phát hiện token reuse hoặc sự kiện đăng nhập đáng chú ý; việc delivery thuộc M10. | `H06-03 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F031 | P2 | KEEP | H-WP06 | Hùng | Mã khôi phục dự phòng khi mất thiết bị 2FA | `H06-04` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F032 | P2 | KEEP | H-WP06 | Hùng | Đăng nhập sinh trắc học trên mobile (Face ID / vân tay) | `H06-05` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F033 | P2 | KEEP | H-WP06 | Hùng | Kiểm tra mật khẩu có nằm trong danh sách rò rỉ đã biết (k-anonymity) | `H06-06` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F034 | P0 | KEEP | H-WP07 | Hùng | Rate limit đăng nhập: 5 lần sai / IP / 15 phút, sau đó khoá 15 phút | `H07-01` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F035 | P0 | KEEP | H-WP07 | Hùng | Rate limit đăng ký: 5 request / phút / IP | `H07-02` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F036 | P0 | MODIFY | H-WP07 | Hùng | Business quota theo `AccessContext`: guest quota thấp hơn authenticated user; Nginx chỉ làm coarse IP/flood limiting. | `H07-03 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F037 | P2 | KEEP | H-WP07 | Hùng | CAPTCHA khi vượt ngưỡng nghi ngờ | `H07-07` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F038 | P1 | KEEP | H-WP04 | Hùng | Xuất toàn bộ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu (data portability) | `H08-05` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F039 | P1 | KEEP | H-WP04 | Hùng | Xoá tài khoản kèm xoá/ẩn danh toàn bộ dữ liệu liên quan | `H08-06` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F040 | P2 | KEEP | H-WP04 | Hùng | Trang chính sách quyền riêng tư kèm nhật ký thay đổi | `H08-07` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M01 | M01-F041 | P0 | MODIFY | H-WP03 | Hùng | Token storage client: Web giữ access token ưu tiên trong memory và refresh credential qua `HttpOnly + Secure + SameSite` cookie; Mobile giữ refresh credential trong Keychain/Keystore/secure storage, không dùng localStorage/AsyncStorage thường. | `T11-01 + V3.3` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F001 | P0 | MODIFY | K-WP01 | Khải | `POST /v1/scans/url`: cache hit có thể trả cached `RiskResult`; cache miss tạo `ScanRequest`, publish `scan.url.requested` và trả `202 + scanId`. | `K01-01` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F002 | P0 | KEEP | K-WP01 | Khải | Chuẩn hoá URL: thêm scheme, hạ chữ thường host, bỏ port mặc định, sắp xếp query | `K01-02` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F003 | P0 | KEEP | K-WP01 | Khải | Tách thành phần: scheme, subdomain, domain, TLD, path, query, fragment | `K01-03` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F004 | P0 | MODIFY | K-WP01 | Khải | Cache kết quả URL theo normalized-input hash qua shared result cache; TTL mặc định 10 phút và cấu hình được, PostgreSQL vẫn là source of truth. | `K01-04 + MODSPEC-V1.3` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F005 | P0 | KEEP | K-WP01 | Khải | Phát hiện dấu hiệu cơ bản: dùng IP thay tên miền, URL quá dài, ký tự bất thường, `@` trong host | `K01-05` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F006 | P1 | KEEP | K-WP01 | Khải | Nhận diện dịch vụ rút gọn link và mở rộng về địa chỉ thật | `K01-06` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F007 | P1 | KEEP | K-WP01 | Khải | Trang kết quả chi tiết URL trên web, hiển thị từng bằng chứng | `K01-07` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F008 | P2 | KEEP | K-WP01 | Khải | Quét hàng loạt nhiều URL cùng lúc | `K01-08` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F009 | P0 | KEEP | K-WP02 | Khải | Chặn dải IP nội bộ: `127.0.0.0/8`, `10/8`, `172.16/12`, `192.168/16`, `169.254/16`, `::1`, `fc00::/7` | `K02-01` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F010 | P0 | KEEP | K-WP02 | Khải | Phân giải DNS trước, kiểm tra IP đích, rồi mới kết nối (chống DNS rebinding) | `K02-02` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F011 | P0 | KEEP | K-WP02 | Khải | Chỉ cho phép scheme `http` và `https` | `K02-03` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F012 | P0 | KEEP | K-WP02 | Khải | Giới hạn kích thước phản hồi và thời gian chờ, huỷ khi vượt ngưỡng | `K02-04` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F013 | P0 | KEEP | K-WP02 | Khải | Kiểm tra lại IP đích ở **mỗi** bước chuyển hướng, không chỉ URL đầu tiên | `K02-05` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F014 | P1 | KEEP | K-WP02 | Khải | Chạy fetch bằng user riêng, không có quyền truy cập DB | `K02-06` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F015 | P1 | KEEP | K-WP02 | Khải | Bộ test tấn công: `169.254.169.254`, `localhost`, redirect về IP nội bộ, DNS rebinding | `K02-07` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F016 | P2 | KEEP | K-WP02 | Khải | Tách tầng fetch ra container riêng có network policy giới hạn | `K02-08` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F017 | P0 | KEEP | K-WP03 | Khải | Theo redirect tối đa N bước (mặc định 5), ghi lại toàn bộ chuỗi | `K03-01` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F018 | P0 | KEEP | K-WP03 | Khải | Cảnh báo khi chuỗi quá dài hoặc có vòng lặp | `K03-02` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F019 | P1 | KEEP | K-WP03 | Khải | Phát hiện chuyển hướng đổi tên miền gốc (cross-domain redirect) | `K03-03` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F020 | P1 | KEEP | K-WP03 | Khải | Phát hiện chuyển hướng từ HTTPS xuống HTTP (downgrade) | `K03-04` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F021 | P1 | KEEP | K-WP03 | Khải | Bắt cả chuyển hướng bằng JavaScript và thẻ `<meta refresh>` | `K03-05` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F022 | P2 | KEEP | K-WP03 | Khải | Hiển thị trực quan chuỗi chuyển hướng trên giao diện | `K03-06` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F023 | P2 | KEEP | K-WP03 | Khải | Phát hiện cloaking — trả nội dung khác nhau theo User-Agent | `K03-07` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F024 | P0 | KEEP | K-WP04 | Khải | Kiểm tra có HTTPS hay không | `K04-01` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F025 | P0 | KEEP | K-WP04 | Khải | Kiểm tra chứng chỉ còn hạn và khớp tên miền | `K04-02` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F026 | P1 | KEEP | K-WP04 | Khải | Trích xuất tổ chức phát hành, ngày cấp, ngày hết hạn | `K04-03` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F027 | P1 | KEEP | K-WP04 | Khải | Cảnh báo chứng chỉ tự ký hoặc mới cấp trong vài ngày | `K04-04` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F028 | P1 | KEEP | K-WP04 | Khải | Kiểm tra các HTTP security header (HSTS, CSP, X-Frame-Options) | `K04-05` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F029 | P2 | KEEP | K-WP04 | Khải | Tra Certificate Transparency log để tìm chứng chỉ khả nghi của thương hiệu | `K04-06` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F030 | P2 | KEEP | K-WP04 | Khải | Cảnh báo bộ mã hoá TLS yếu | `K04-07` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F031 | P0 | KEEP | K-WP05 | Khải | Parse HTML bằng Jsoup, trích xuất toàn bộ `<form>` và `<input>` | `K05-01` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F032 | P0 | KEEP | K-WP05 | Khải | Phát hiện input nhạy cảm: password, OTP, PIN, CVV, số thẻ, CCCD, số tài khoản | `K05-02` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F033 | P0 | KEEP | K-WP05 | Khải | Cảnh báo `form action` trỏ sang tên miền khác hoặc không dùng HTTPS | `K05-03` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F034 | P1 | KEEP | K-WP05 | Khải | Tìm từ khoá lừa đảo trong nội dung công khai của trang | `K05-04` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F035 | P1 | KEEP | K-WP05 | Khải | Phát hiện trang sao chép giao diện thương hiệu (logo, favicon, tiêu đề) | `K05-05` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F036 | P1 | KEEP | K-WP05 | Khải | Phát hiện iframe ẩn và input bị che | `K05-06` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F037 | P2 | KEEP | K-WP05 | Khải | So khớp mã nguồn trang với bộ kit phishing đã biết | `K05-07` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F038 | P2 | KEEP | K-WP05 | Khải | Phát hiện obfuscated JavaScript | `K05-08` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F039 | P0 | KEEP | K-WP06 | Khải | So khoảng cách Levenshtein giữa tên miền và danh sách thương hiệu | `K06-01` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F040 | P0 | KEEP | K-WP06 | Khải | Phát hiện tên miền lộ ra thương hiệu sau khi gỡ leetspeak | `K06-02` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F041 | P1 | KEEP | K-WP06 | Khải | Phát hiện ký tự đồng hình Unicode (homoglyph, tên miền IDN) | `K06-03` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F042 | P1 | KEEP | K-WP06 | Khải | Phát hiện thương hiệu nằm ở subdomain (`vietcombank.kẻ-gian.com`) | `K06-04` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F043 | P1 | KEEP | K-WP06 | Khải | Phát hiện thêm/bớt dấu gạch nối, đảo ký tự, thêm từ (`-verify`, `-secure`) | `K06-05` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F044 | P2 | KEEP | K-WP06 | Khải | Quản lý danh sách thương hiệu qua trang admin | `K06-06` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F045 | P2 | KEEP | K-WP06 | Khải | Tra tuổi tên miền qua WHOIS, cảnh báo tên miền mới đăng ký | `K06-07` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F046 | P1 | KEEP | K-WP07 | Khải | Lưu HTML thô của trang tại thời điểm quét làm bằng chứng | `K09-01` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F047 | P1 | KEEP | K-WP07 | Khải | Chụp ảnh màn hình trang bằng headless browser | `K09-02` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F048 | P1 | KEEP | K-WP07 | Khải | Lưu file vào object storage (MinIO / S3-compatible) | `K09-03` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F049 | P1 | KEEP | K-WP07 | Khải | Sinh URL tạm có hạn để xem bằng chứng | `K09-04` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F050 | P2 | KEEP | K-WP07 | Khải | Băm nội dung để chứng minh bằng chứng không bị sửa | `K09-05` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F051 | P2 | KEEP | K-WP07 | Khải | Tự động xoá bằng chứng sau N ngày | `K09-06` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F052 | P2 | KEEP | K-WP07 | Khải | So sánh ảnh chụp với trang thật của thương hiệu | `K09-07` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F053 | P0 | KEEP | K-WP08 | Khải | Màn hình nhập liệu 4 tab: URL, văn bản, số điện thoại, số tài khoản | `T11-02` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F054 | P0 | ADD | K-WP08 | Khải | URL Worker chỉ trả `AnalysisSignal[]`, `DerivedIndicator[]` và `pendingAiTasks[]`; Spring Boot/M12 mới aggregate, gọi M09 và persist final `RiskResult`. | `ARCH-V3.2-01` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F055 | P0 | ADD | K-WP08 | Khải | Spring Boot core pre-enrich known URL/domain reputation trước khi publish job; redirect/domain mới được worker trả về `DerivedIndicator` với `handling=REPUTATION_ONLY\¦ CHILD_SCAN`, worker không gọi ngược core. | `ARCH-V3.2-02` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M02 | M02-F056 | P0 | ADD | K-WP08 | Khải | Deferred reputation chạy trong core qua `ThreatQuery`: Redis→PostgreSQL, timeout ban đầu 500 ms; unavailable → `REPUTATION_UNAVAILABLE` nhưng scan tiếp tục degraded khi phù hợp. | `ARCH-V3.2-03` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F001 | P0 | KEEP | T-WP01 | Thắng | Hạ chữ thường, bỏ dấu tiếng Việt, gộp khoảng trắng | `H09-01` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F002 | P0 | KEEP | T-WP01 | Thắng | Gỡ leetspeak theo token có chứa chữ cái (`vi3tc0mb4nk` → `vietcombank`) | `H09-02` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F003 | P0 | KEEP | T-WP01 | Thắng | So sánh hai mức chuẩn hoá để phát hiện cố tình né bộ lọc (fact `LEET_BRAND`) | `H09-03` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F004 | P1 | KEEP | T-WP01 | Thắng | Chuẩn hoá dấu câu, emoji, ký tự Unicode đồng hình (homoglyph) | `H09-04` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F005 | P1 | KEEP | T-WP01 | Thắng | Phát hiện chèn ký tự vô hình (zero-width space) để né bộ lọc | `H09-05` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F006 | P2 | KEEP | T-WP01 | Thắng | Chuẩn hoá teencode và viết tắt tiếng Việt phổ biến | `H09-06` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F007 | P2 | KEEP | T-WP01 | Thắng | Nhận diện ngôn ngữ đầu vào, cảnh báo khi không phải tiếng Việt | `H09-07` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F008 | P0 | MODIFY | T-WP02 | Thắng | `POST /v1/scans/text` xử lý bất đồng bộ qua `q.scan.text`, tối đa 20.000 ký tự ban đầu, trả `202 + scanId` khi tạo job thành công. | `R01-01` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F009 | P0 | KEEP | T-WP02 | Thắng | Khớp từ khoá theo 6 nhóm: khẩn cấp, giả danh, thông tin nhạy cảm, chuyển tiền, quá tốt để tin, mời việc làm | `R01-02` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F010 | P0 | KEEP | T-WP02 | Thắng | Nhận diện mẫu tổ hợp: giả mạo ngân hàng, giả danh cơ quan, trúng thưởng, tuyển CTV, shipper giả | `R01-03` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F011 | P0 | KEEP | T-WP02 | Thắng | Trang quét nội dung trên web, hiển thị điểm và bằng chứng | `R01-04` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F012 | P1 | KEEP | T-WP02 | Thắng | Hỗ trợ chọn nguồn tin (SMS / Zalo / Messenger / Email / Facebook) và điều chỉnh trọng số theo nguồn | `R01-05` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F013 | P1 | KEEP | T-WP02 | Thắng | Đánh dấu trực quan đoạn văn bản đã kích hoạt rule | `R01-06` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F014 | P2 | KEEP | T-WP02 | Thắng | Phân tích ảnh chụp màn hình tin nhắn bằng OCR | `R01-07` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F015 | P2 | KEEP | T-WP02 | Thắng | Phân tích tệp email `.eml` gồm cả header | `R01-08` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F016 | P0 | KEEP | T-WP03 | Thắng | Trích xuất URL (kể cả không có scheme) và địa chỉ IP | `R02-01` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F017 | P0 | KEEP | T-WP03 | Thắng | Trích xuất số điện thoại Việt Nam, chuẩn hoá về `+84...` | `R02-02` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F018 | P0 | KEEP | T-WP03 | Thắng | Trích xuất số tài khoản ngân hàng, không nhầm với số điện thoại | `R02-03` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F019 | P0 | KEEP | T-WP03 | Thắng | Trích xuất số tiền (`500k`, `100 triệu`, `1.000.000đ`) | `R02-04` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F020 | P0 | KEEP | T-WP03 | Thắng | Trích xuất mã OTP theo ngữ cảnh từ khoá | `R02-05` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F021 | P1 | KEEP | T-WP03 | Thắng | Trích xuất tên ngân hàng và mã ngân hàng | `R02-06` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F022 | P1 | KEEP | T-WP03 | Thắng | Trích xuất mốc thời gian và hạn chót ("trong vòng 24h") | `R02-07` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F023 | P2 | KEEP | T-WP03 | Thắng | Trích xuất địa chỉ ví tiền mã hoá | `R02-08` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F024 | P0 | KEEP | T-WP04 | Thắng | Định nghĩa và phân loại các mẫu lừa đảo phổ biến tại Việt Nam | `R03-01` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F025 | P1 | KEEP | T-WP04 | Thắng | Mỗi mẫu có mã, tên, mô tả, dấu hiệu nhận biết, ví dụ thật | `R03-02` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F026 | P1 | KEEP | T-WP04 | Thắng | Gán nhãn loại lừa đảo vào kết quả quét | `R03-03` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F027 | P1 | KEEP | T-WP04 | Thắng | Trang tra cứu các mẫu lừa đảo cho người dùng | `R03-04` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F028 | P2 | KEEP | T-WP04 | Thắng | Thống kê mẫu nào đang phổ biến theo thời gian | `R03-05` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F029 | P2 | KEEP | T-WP04 | Thắng | Cho phép admin thêm mẫu mới không cần sửa code | `R03-06` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F030 | P2 | KEEP | T-WP04 | Thắng | Ánh xạ mẫu sang khung phân loại quốc tế | `R03-07` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F031 | P0 | KEEP | T-WP05 | Thắng | Nhóm từ khoá lưu trong cấu hình, tự chuẩn hoá khi nạp | `R07-01` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F032 | P1 | KEEP | T-WP05 | Thắng | Trang admin quản lý nhóm từ khoá và từng từ khoá | `R07-02` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F033 | P1 | KEEP | T-WP05 | Thắng | Thêm/xoá từ khoá không cần deploy lại | `R07-03` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F034 | P1 | KEEP | T-WP05 | Thắng | Cảnh báo khi thêm từ khoá quá phổ thông dễ gây báo động giả | `R07-04` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F035 | P2 | KEEP | T-WP05 | Thắng | Gợi ý từ khoá mới từ các báo cáo cộng đồng đã duyệt | `R07-05` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F036 | P2 | KEEP | T-WP05 | Thắng | Hỗ trợ biểu thức chính quy cho từ khoá nâng cao | `R07-06` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F037 | P2 | KEEP | T-WP05 | Thắng | Từ điển đồng nghĩa và biến thể viết tắt | `R07-07` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F038 | P1 | KEEP | T-WP06 | Thắng | Nhận đầu vào là nhiều tin nhắn có thứ tự, không chỉ một đoạn | `R08-01` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F039 | P1 | KEEP | T-WP06 | Thắng | Nhận diện kịch bản leo thang: làm quen → tạo lòng tin → yêu cầu tiền | `R08-02` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F040 | P1 | KEEP | T-WP06 | Thắng | Tính điểm cho cả hội thoại, không chỉ từng tin nhắn rời | `R08-03` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F041 | P2 | KEEP | T-WP06 | Thắng | Nhận diện mẫu lừa đảo tình cảm và đầu tư dài ngày | `R08-04` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F042 | P2 | KEEP | T-WP06 | Thắng | Cảnh báo khi hội thoại chuyển hướng sang yêu cầu tài chính | `R08-05` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F043 | P2 | KEEP | T-WP06 | Thắng | Dòng thời gian trực quan của hội thoại kèm điểm rủi ro theo từng bước | `R08-06` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F044 | P0 | KEEP | T-WP07 | Thắng | **Không** đọc SMS, notification, call log, danh bạ hay clipboard ngầm; **không** dùng Accessibility Service | `T11-05` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F045 | P1 | KEEP | T-WP07 | Thắng | Dán nhanh từ clipboard khi ứng dụng đang mở (do người dùng chủ động bấm) | `T11-07` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F046 | P0 | ADD | T-WP07 | Thắng | `TEXT.contentType` thống nhất `MESSAGE \¦ TRANSACTION_POST`; không tạo endpoint riêng cho transaction post. | `ARCH-04 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F047 | P0 | ADD | T-WP07 | Thắng | Text Worker trả `DerivedIndicator[]` cho URL/Phone/Bank và `pendingAiTasks[]`; M12 Orchestrator quyết định `REPUTATION_ONLY`/`CHILD_SCAN`, tạo child scans và chờ AI task, worker không gọi worker/core trực tiếp. | `ARCH-V3.2-04` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M03 | M03-F048 | P0 | ADD | T-WP07 | Thắng | Phát hiện yêu cầu/thu thập CCCD như `SENSITIVE_IDENTITY_REQUEST`/sensitive-data signal; không có standalone CCCD lookup trong MVP. | `ARCH-06 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F001 | P0 | MODIFY | I-WP15 | Kiên | `POST /v1/scans/entity` (`entityType=PHONE`), chuẩn hoá về `+84xxxxxxxxx` | `T01-01` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F002 | P0 | KEEP | I-WP15 | Kiên | Tra `risk_entities` và số lượt bị báo cáo | `T01-02` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F003 | P0 | KEEP | I-WP15 | Kiên | Tính điểm theo: có trong danh sách đen, số báo cáo, số báo cáo đã xác minh | `T01-03` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F004 | P1 | KEEP | I-WP15 | Kiên | Suy giảm điểm theo thời gian — báo cáo cũ có trọng số thấp hơn | `T01-04` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F005 | P1 | MODIFY | I-WP15 | Kiên | Tra uy tín số điện thoại qua core `ThreatQuery` cache-aside: Redis hit, cache miss về PostgreSQL; TTL theo source, mặc định 1 giờ thay vì hard-code theo entity. | `T01-05 + MODSPEC-V1.3` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F006 | P1 | KEEP | I-WP15 | Kiên | Che số điện thoại khi ghi log và khi hiển thị công khai | `T01-06` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F007 | P2 | KEEP | I-WP15 | Kiên | Nhận diện đầu số dịch vụ, đầu số quốc tế bất thường | `T01-07` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F008 | P2 | KEEP | I-WP15 | Kiên | Nhận diện số giả mạo tổng đài ngân hàng | `T01-08` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F009 | P0 | MODIFY | I-WP16 | Kiên | `POST /v1/scans/entity` (`entityType=BANK_ACCOUNT`), chuẩn hoá số tài khoản và mã ngân hàng | `T02-01` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F010 | P0 | KEEP | I-WP16 | Kiên | Validate mã ngân hàng theo danh sách ngân hàng Việt Nam | `T02-02` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F011 | P0 | KEEP | I-WP16 | Kiên | Tra `risk_entities` và các báo cáo liên quan | `T02-03` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F012 | P1 | MODIFY | I-WP16 | Kiên | Tra uy tín tài khoản ngân hàng qua cùng core `ThreatQuery` cache-aside; Redis chỉ là hot cache, TTL theo source (mặc định 1 giờ), PostgreSQL là source of truth. | `T02-04 + MODSPEC-V1.3` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F013 | P1 | KEEP | I-WP16 | Kiên | Che số tài khoản khi ghi log (`****1234`) | `T02-05` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F014 | P1 | KEEP | I-WP16 | Kiên | Cảnh báo khi tên chủ tài khoản không khớp với tên người bán được nhắc tới | `T02-06` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F015 | P2 | KEEP | I-WP16 | Kiên | Nhóm các báo cáo cùng một số tài khoản để thấy quy mô | `T02-07` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F016 | P2 | KEEP | I-WP16 | Kiên | Cảnh báo tài khoản xuất hiện trong nhiều vụ khác nhau | `T02-08` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F017 | P0 | ADD | I-WP17 | Kiên | Phone và Bank dùng chung `POST /v1/scans/entity` + `entityType`; validation/normalization theo strategy. | `ARCH-07 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M04 | M04-F018 | P0 | ADD | I-WP17 | Kiên | UI/result phải phân biệt `NO_DATA` với verified-safe; không tìm thấy dữ liệu rủi ro không được diễn giải thành an toàn tuyệt đối. | `ARCH-08 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M05 | M05-F001 | P0 | MODIFY | T-WP08 | Thắng | `POST /v1/scans/qr` nhận ảnh multipart hoặc encoded QR payload theo contract; Mobile có thể decode trên thiết bị nhưng server không phụ thuộc bắt buộc vào client decode. | `T03-01` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M05 | M05-F002 | P0 | KEEP | T-WP08 | Thắng | Phân loại nội dung QR: URL / VietQR / văn bản thường / không xác định | `T03-02` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M05 | M05-F003 | P0 | KEEP | T-WP08 | Thắng | Định tuyến: URL → quét URL, VietQR → tra tài khoản, văn bản → phân tích nội dung | `T03-03` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M05 | M05-F004 | P0 | KEEP | T-WP08 | Thắng | Parse VietQR lấy mã ngân hàng, số tài khoản, số tiền, nội dung chuyển khoản | `T03-04` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M05 | M05-F005 | P0 | KEEP | T-WP08 | Thắng | QR chứa URL bắt buộc đi qua SSRF guard | `T03-05` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M05 | M05-F006 | P1 | KEEP | T-WP08 | Thắng | Giải mã QR từ ảnh tải lên trên web | `T03-06` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M05 | M05-F007 | P2 | FUTURE_SCOPE | T-WP09 | Thắng | Cảnh báo QR bị dán đè lên QR thật (so với lịch sử quét cùng địa điểm) | `T03-07` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M05 | M05-F008 | P2 | FUTURE_SCOPE | T-WP09 | Thắng | Cảnh báo khi số tiền trong QR khác số tiền người dùng dự kiến | `T03-08` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M05 | M05-F009 | P0 | KEEP | T-WP08 | Thắng | Trình quét QR bằng camera, **giải mã trên thiết bị**, chỉ gửi `qrData` lên server | `T11-03` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M05 | M05-F010 | P0 | ADD | T-WP08 | Thắng | QR Parser chỉ decode/classify/return `DerivedIndicator[]`; M12 Orchestrator chịu trách nhiệm dispatch URL/Text/Entity child scans. | `ARCH-09 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F001 | P0 | KEEP | T-WP11 | Thắng | Người dùng xoá được lịch sử quét của mình | `H08-03` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F002 | P1 | KEEP | T-WP11 | Thắng | Tự động xoá bản ghi quét cũ hơn N ngày (cấu hình được) | `H08-04` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F003 | P0 | MODIFY | T-WP10 | Thắng | `GET /v1/scans/history` — chỉ trả scan mà user có quyền truy cập. | `T10-01` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F004 | P0 | MODIFY | T-WP10 | Thắng | `GET /v1/scans/{scanId}` với authorization theo owner/RBAC; không để client query DB trực tiếp. | `T10-02` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F005 | P0 | KEEP | T-WP10 | Thắng | Phân trang bằng cursor | `T10-03` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F006 | P1 | KEEP | T-WP10 | Thắng | Lọc theo loại đầu vào, mức rủi ro, khoảng thời gian | `T10-04` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F007 | P1 | KEEP | T-WP11 | Thắng | Xoá từng bản ghi hoặc xoá toàn bộ lịch sử, kèm xoá bằng chứng | `T10-05` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F008 | P1 | KEEP | T-WP11 | Thắng | Đánh dấu và ghi chú cho bản ghi quan trọng | `T10-06` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F009 | P2 | KEEP | T-WP11 | Thắng | Quét lại một mục cũ để xem điểm đã thay đổi chưa | `T10-07` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F010 | P2 | KEEP | T-WP11 | Thắng | Xuất lịch sử ra CSV | `T10-08` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F011 | P1 | KEEP | T-WP12 | Thắng | Màn hình kết quả rút gọn, nêu 3–5 lý do chính | `T11-06` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F012 | P0 | KEEP | T-WP12 | Thắng | Component `RiskResultCard` dùng chung cho mọi loại kết quả quét | `T12-01` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F013 | P0 | KEEP | T-WP12 | Thắng | Hiển thị nhất quán: điểm, mức, màu, biểu tượng, danh sách bằng chứng, khuyến nghị | `T12-02` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F014 | P1 | KEEP | T-WP12 | Thắng | Thành phần hiển thị bằng chứng có thể mở rộng/thu gọn từng rule | `T12-03` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F015 | P1 | KEEP | T-WP13 | Thắng | Chia sẻ kết quả quét qua link công khai có hạn, đã che dữ liệu nhạy cảm | `T12-04` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F016 | P1 | KEEP | T-WP14 | Thắng | Xuất kết quả quét ra PDF (worker chạy bất đồng bộ) | `T12-05` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F017 | P2 | KEEP | T-WP13 | Thắng | Sinh ảnh tóm tắt kết quả để chia sẻ lên mạng xã hội | `T12-06` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F018 | P2 | KEEP | T-WP13 | Thắng | Nhúng widget tra cứu vào website khác | `T12-07` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F019 | P2 | KEEP | T-WP14 | Thắng | Xuất báo cáo thống kê theo ngày/tuần/tháng cho admin | `T12-08` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F020 | P0 | ADD | T-WP12 | Thắng | Dùng một `RiskResult` contract cho mọi scan type, gồm `riskScore`, `riskLevel`, `degraded`, evidence, explanations, recommendations, `policyVersion`. | `ARCH-10 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M06 | M06-F021 | P1 | ADD | T-WP14 | Thắng | Export PDF/HTML chạy bất đồng bộ qua `q.report.export` / `report.export.requested`, lưu artifact ở MinIO/S3 và không block core scan. | `ARCH-11 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F001 | P0 | KEEP | H-WP12 | Hùng | `POST /v1/reports` với loại thực thể, giá trị, mô tả | `T05-01` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F002 | P0 | KEEP | H-WP12 | Hùng | Rate limit 10 báo cáo / ngày / user | `T05-02` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F003 | P0 | KEEP | H-WP12 | Hùng | Nút "Gửi báo cáo" ngay trong trang kết quả quét, điền sẵn dữ liệu | `T05-03` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F004 | P1 | KEEP | H-WP12 | Hùng | Đính kèm file bằng chứng (ảnh chụp màn hình), giới hạn dung lượng và định dạng | `T05-04` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F005 | P1 | KEEP | H-WP12 | Hùng | Chọn loại lừa đảo theo taxonomy (R03) | `T05-05` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F006 | P1 | KEEP | H-WP12 | Hùng | Xem trạng thái các báo cáo mình đã gửi | `T05-06` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F007 | P2 | KEEP | H-WP12 | Hùng | Báo cáo ẩn danh không cần đăng nhập, có CAPTCHA | `T05-07` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F008 | P2 | KEEP | H-WP12 | Hùng | Cảnh báo trùng lặp khi entity đã được báo cáo | `T05-08` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F009 | P0 | KEEP | H-WP13 | Hùng | Trạng thái báo cáo: `PENDING`, `UNDER_REVIEW`, `VERIFIED`, `REJECTED`, `NEED_MORE_INFO`, `RESOLVED` | `T06-01` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F010 | P0 | KEEP | H-WP13 | Hùng | Hàng đợi duyệt cho admin, sắp xếp theo mức độ và thời gian | `T06-02` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F011 | P0 | KEEP | H-WP13 | Hùng | Duyệt báo cáo → tạo/cập nhật `risk_entities` | `T06-03` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F012 | P0 | KEEP | H-WP13 | Hùng | Ghi audit log mọi thao tác duyệt | `T06-04` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F013 | P1 | KEEP | H-WP13 | Hùng | Xem chi tiết báo cáo kèm bằng chứng và kết quả quét liên quan | `T06-05` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F014 | P1 | KEEP | H-WP13 | Hùng | Duyệt hàng loạt các báo cáo cùng một entity | `T06-06` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F015 | P1 | KEEP | H-WP13 | Hùng | Ghi lý do khi từ chối, gửi thông báo cho người báo cáo | `T06-07` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F016 | P2 | KEEP | H-WP13 | Hùng | Tự động ưu tiên báo cáo từ người có uy tín cao | `T06-08` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F017 | P2 | KEEP | H-WP13 | Hùng | Phân công báo cáo cho từng moderator | `T06-09` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F018 | P1 | KEEP | H-WP14 | Hùng | Tính điểm uy tín dựa trên tỷ lệ báo cáo được duyệt | `T07-01` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F019 | P1 | KEEP | H-WP14 | Hùng | Hạ uy tín khi báo cáo bị từ chối nhiều lần | `T07-02` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F020 | P1 | KEEP | H-WP14 | Hùng | Phát hiện báo cáo trùng lặp và báo cáo hàng loạt bất thường | `T07-03` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F021 | P2 | KEEP | H-WP14 | Hùng | Người uy tín cao được duyệt nhanh hoặc tự động duyệt | `T07-04` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F022 | P2 | KEEP | H-WP14 | Hùng | Tạm khoá quyền báo cáo khi uy tín xuống dưới ngưỡng | `T07-05` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F023 | P2 | KEEP | H-WP14 | Hùng | Huy hiệu người đóng góp tích cực | `T07-06` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F024 | P2 | KEEP | H-WP14 | Hùng | Phát hiện nhóm tài khoản phối hợp báo cáo sai sự thật | `T07-07` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F025 | P0 | ADD | H-WP15 | Hùng | Community Report lifecycle thống nhất `PENDING -> UNDER_REVIEW -> VERIFIED \¦ REJECTED`; review phải trace reviewer/time/reason. | `ARCH-12 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M07 | M07-F026 | P0 | ADD | H-WP15 | Hùng | Chỉ report `VERIFIED` đủ trust/policy mới được chuyển thành reputation/threat signal; unverified report không tạo hard blacklist. | `ARCH-13 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F001 | P1 | KEEP | I-WP01 | Kiên | Nhập danh sách đen từ file CSV/JSON | `K07-01` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F002 | P1 | KEEP | I-WP01 | Kiên | Tích hợp nguồn công khai (PhishTank, OpenPhish, danh sách của ChongLuaDao) | `K07-02` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F003 | P1 | KEEP | I-WP01 | Kiên | Lập lịch cập nhật định kỳ, ghi phiên bản dataset vào `risk_sources` | `K07-03` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F004 | P1 | KEEP | I-WP01 | Kiên | Khử trùng lặp và hợp nhất khi nhiều nguồn cùng báo một tên miền | `K07-04` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F005 | P2 | KEEP | I-WP01 | Kiên | Ghi nguồn gốc và độ tin cậy cho từng bản ghi | `K07-05` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F006 | P2 | KEEP | I-WP01 | Kiên | Cho phép quay lại phiên bản dataset trước khi nạp sai | `K07-06` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F007 | P2 | KEEP | I-WP01 | Kiên | Xuất ngược danh sách của hệ thống cho cộng đồng dùng | `K07-07` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F008 | P0 | KEEP | I-WP02 | Kiên | Danh sách trắng tên miền tin cậy để giảm báo động giả | `K08-01` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F009 | P0 | KEEP | I-WP02 | Kiên | Danh sách đen tên miền đã xác minh là lừa đảo | `K08-02` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F010 | P1 | KEEP | I-WP02 | Kiên | Trang admin quản lý: thêm, sửa, xoá, tìm kiếm, phân trang | `K08-03` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F011 | P1 | KEEP | I-WP02 | Kiên | Nhập hàng loạt từ file, kèm xem trước trước khi áp dụng | `K08-04` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F012 | P1 | KEEP | I-WP02 | Kiên | Vô hiệu hoá cache Redis khi danh sách thay đổi | `K08-05` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F013 | P1 | KEEP | I-WP02 | Kiên | Ghi audit log mọi thay đổi danh sách | `K08-06` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F014 | P2 | KEEP | I-WP02 | Kiên | Đặt hạn hiệu lực cho từng bản ghi | `K08-07` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F015 | P2 | KEEP | I-WP02 | Kiên | Quy trình khiếu nại gỡ khỏi danh sách đen | `K08-08` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F016 | P0 | KEEP | I-WP03 | Kiên | Bảng `risk_entities` cho tên miền, URL, số điện thoại, số tài khoản, từ khoá, thương hiệu | `T04-01` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F017 | P0 | KEEP | I-WP03 | Kiên | Trạng thái: `SUSPECTED`, `VERIFIED`, `CLEARED` | `T04-02` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F018 | P0 | KEEP | I-WP03 | Kiên | Tạo/cập nhật entity khi một báo cáo được duyệt | `T04-03` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F019 | P1 | KEEP | I-WP03 | Kiên | Trang admin quản lý entity: tìm kiếm, lọc theo loại và trạng thái, phân trang | `T04-04` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F020 | P1 | KEEP | I-WP03 | Kiên | Xem toàn bộ báo cáo dẫn tới một entity | `T04-05` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F021 | P1 | KEEP | I-WP03 | Kiên | Gộp các entity trùng lặp | `T04-06` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F022 | P2 | KEEP | I-WP03 | Kiên | Điểm tin cậy của entity dựa trên số nguồn độc lập xác nhận | `T04-07` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F023 | P2 | KEEP | I-WP03 | Kiên | Tự động hạ trạng thái entity không còn báo cáo mới trong thời gian dài | `T04-08` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F024 | P2 | FUTURE_SCOPE | I-WP03 | Kiên | Chế độ ngoại tuyến dùng danh sách đen tải sẵn | `T11-09` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F025 | P0 | ADD | I-WP04 | Kiên | Core-only `ThreatQuery` dùng cache-aside: Redis HIT; MISS → PostgreSQL source of truth → cache `ReputationContext`; scanner worker không gọi `ThreatQuery`. | `ARCH-V3.2-05` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F026 | P0 | ADD | I-WP04 | Kiên | Threat ingestion normalize/validate/deduplicate/version/upsert PostgreSQL rồi refresh/invalidate Redis; scanner worker không đọc DB/Redis/core API. | `ARCH-V3.2-06` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M08 | M08-F027 | P0 | ADD | I-WP04 | Kiên | Deferred enrichment chỉ diễn ra trong Spring Boot core khi consume `DerivedIndicator`; `ThreatQuery` bounded ~500 ms và trả `NO_DATA`/`REPUTATION_UNAVAILABLE`, không expose worker-facing lookup endpoint. | `ARCH-V3.2-07` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F001 | P0 | KEEP | I-WP05 | Kiên | Mô hình rule khai báo bằng FACT: `requiresAll` / `requiresAny` / `requiresNone` | `H10-01` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F002 | P0 | KEEP | I-WP05 | Kiên | Sinh `evidences[]` với `ruleCode`, `ruleName`, `score`, `severity`, `description` | `H10-02` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F003 | P0 | MODIFY | I-WP06 | Kiên | Risk Fusion tạo `riskScore` trong `[0,100]` từ các nhóm Technical / Content / Reputation-Community / AI theo `FusionPolicy` versioned; mapping `0-34 SAFE`, `35-69 CAUTION`, `70-100 DANGER`. | `H10-03` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F004 | P0 | MODIFY | I-WP05 | Kiên | Bất biến kiểm thử: cùng `UnifiedSignalSet` + cùng `FusionPolicy` phải cho kết quả deterministic; không giả định `riskScore = sum(evidences[].score)`. | `H10-04` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F005 | P0 | MODIFY | I-WP05 | Kiên | Result Composer sinh `evidence[]`, `explanation[]` và `recommendations[]` từ signal/rule/fusion result; không để AI tự quyết định business verdict. | `H10-05` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F006 | P1 | MODIFY | I-WP06 | Kiên | Nạp `rules`/`rule_versions` từ PostgreSQL; policy/rule active có version rõ ràng, cache Redis và invalidate khi admin activate version mới. | `H10-06` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F007 | P1 | MODIFY | I-WP06 | Kiên | Nếu cần `confidence`, định nghĩa như metadata riêng có source/calibration rõ ràng; không dùng confidence để thay thế `riskScore`. | `H10-07` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F008 | P2 | MODIFY | I-WP06 | Kiên | P2: hỗ trợ policy profile theo user chỉ khi có requirement rõ ràng; không thay đổi semantics `SAFE/CAUTION/DANGER` tùy tiện theo client. | `H10-08` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F009 | P0 | MODIFY | I-WP07 | Kiên | Bảng `rules` và `rule_versions` / versioned rule definition trong PostgreSQL | `R04-01` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F010 | P0 | MODIFY | I-WP07 | Kiên | `Spring Boot Rule/Risk capability` nạp rule từ DB thay vì file, cache Redis | `R04-02` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F011 | P1 | KEEP | I-WP07 | Kiên | Trang admin: liệt kê, tìm kiếm, lọc rule theo danh mục và mức nghiêm trọng | `R04-03` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F012 | P1 | KEEP | I-WP07 | Kiên | Tạo, sửa, bật/tắt rule qua giao diện | `R04-04` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F013 | P1 | KEEP | I-WP07 | Kiên | Chỉnh trọng số và mức nghiêm trọng, kích hoạt rebuild cache | `R04-05` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F014 | P1 | KEEP | I-WP07 | Kiên | Ghi audit log mọi thay đổi rule | `R04-06` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F015 | P2 | KEEP | I-WP07 | Kiên | Sao chép rule để tạo biến thể | `R04-07` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F016 | P2 | KEEP | I-WP07 | Kiên | Nhập/xuất bộ rule dạng JSON | `R04-08` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F017 | P1 | KEEP | I-WP08 | Kiên | `GET /v1/rules/evaluate/preview` — chạy thử rule trên văn bản mẫu, không ghi lịch sử | `R05-01` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F018 | P1 | KEEP | I-WP08 | Kiên | Giao diện sandbox: nhập văn bản, xem rule nào khớp và cộng bao nhiêu điểm | `R05-02` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F019 | P1 | KEEP | I-WP08 | Kiên | Xem trước ảnh hưởng khi đổi trọng số, trước khi lưu | `R05-03` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F020 | P2 | KEEP | I-WP08 | Kiên | Chạy rule mới trên tập dữ liệu gán nhãn, báo số case bị ảnh hưởng | `R05-04` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F021 | P2 | KEEP | I-WP08 | Kiên | So sánh hai phiên bản bộ rule trên cùng tập đầu vào | `R05-05` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F022 | P2 | KEEP | I-WP08 | Kiên | Chế độ shadow — chạy rule mới song song nhưng chưa áp dụng điểm | `R05-06` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F023 | P1 | KEEP | I-WP09 | Kiên | Đánh phiên bản cho mỗi lần thay đổi bộ rule | `R06-01` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F024 | P1 | KEEP | I-WP09 | Kiên | Lưu phiên bản rule đã dùng vào từng bản ghi kết quả quét | `R06-02` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F025 | P1 | KEEP | I-WP09 | Kiên | Xem lịch sử thay đổi của một rule (ai sửa, sửa gì, khi nào) | `R06-03` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F026 | P2 | KEEP | I-WP09 | Kiên | Quay lại phiên bản trước bằng một thao tác | `R06-04` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F027 | P2 | KEEP | I-WP09 | Kiên | So sánh khác biệt giữa hai phiên bản | `R06-05` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F028 | P2 | KEEP | I-WP09 | Kiên | Phê duyệt hai bước cho thay đổi rule quan trọng | `R06-06` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F029 | P1 | KEEP | I-WP10 | Kiên | Số lượt quét theo ngày/tuần/tháng, tách theo loại đầu vào | `T08-01` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F030 | P1 | KEEP | I-WP10 | Kiên | Phân bố mức rủi ro `SAFE` / `CAUTION` / `DANGER` | `T08-02` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F031 | P1 | KEEP | I-WP10 | Kiên | Top loại lừa đảo phổ biến | `T08-03` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F032 | P1 | KEEP | I-WP10 | Kiên | Top tên miền, số điện thoại, số tài khoản bị báo cáo nhiều nhất | `T08-04` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F033 | P1 | KEEP | I-WP10 | Kiên | Số báo cáo theo trạng thái, thời gian xử lý trung bình | `T08-05` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F034 | P2 | KEEP | I-WP10 | Kiên | Biểu đồ xu hướng theo thời gian, so sánh kỳ trước | `T08-06` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F035 | P2 | KEEP | I-WP10 | Kiên | Bản đồ nhiệt theo khung giờ trong ngày | `T08-07` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F036 | P2 | KEEP | I-WP10 | Kiên | Xuất dashboard ra PDF theo kỳ | `T08-08` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F037 | P0 | ADD | I-WP05 | Kiên | Tách rõ `Rule Engine -> RuleMatch[]/evidence`, `Risk Fusion -> score/level`, `Result Composer -> explanation/recommendation`. | `ARCH-17 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F038 | P0 | ADD | I-WP06 | Kiên | `FusionPolicy` versioned/configurable theo scan profile; missing signal group phải renormalize trọng số thay vì xem như 0. | `ARCH-18 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M09 | M09-F039 | P0 | ADD | I-WP06 | Kiên | Initial threshold dùng `0-34 SAFE`, `35-69 CAUTION`, `70-100 DANGER`; hard override phải có evidence và nằm trong policy version. | `ARCH-19 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F001 | P1 | KEEP | H-WP08 | Hùng | Thông báo trong ứng dụng khi báo cáo được duyệt hoặc bị từ chối | `T09-01` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F002 | P1 | KEEP | H-WP08 | Hùng | Email thông báo kết quả xử lý báo cáo | `T09-02` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F003 | P1 | MODIFY | H-WP09 | Hùng | Notification Delivery Worker xử lý bất đồng bộ; attempt đầu + tối đa 2 retry, exhausted -> failed/DLQ; delivery failure không rollback business transaction. | `T09-03 + V3.3` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F004 | P1 | KEEP | H-WP08 | Hùng | Trung tâm thông báo, đánh dấu đã đọc | `T09-04` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F005 | P2 | KEEP | H-WP08 | Hùng | Push notification trên mobile | `T09-05` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F006 | P2 | KEEP | H-WP08 | Hùng | Cảnh báo chủ động khi entity người dùng từng quét bị nâng lên `DANGER` | `T09-06` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F007 | P2 | KEEP | H-WP08 | Hùng | Bản tin tuần về xu hướng lừa đảo mới | `T09-07` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F008 | P1 | MODIFY | H-WP10 | Hùng | Producer/domain event được chuẩn hoá thành `notification.requested`; M10 resolve policy/channel/template rồi dispatch delivery, không để notification logic rải rác trong scan/report/auth module. | `ARCH-V3.3-M10` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F009 | P1 | MODIFY | H-WP09 | Hùng | Notification consumer idempotent theo `idempotencyKey`/event-recipient; provider retry bounded và không tạo duplicate user-visible message khi provider đầu đã xác nhận success. | `ARCH-V3.3-M10` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F010 | P0 | ADD | H-WP10 | Hùng | Transactional auth notification types cho `AUTH_EMAIL_VERIFICATION`, `AUTH_PASSWORD_RESET`, `AUTH_PASSWORD_CHANGE_OTP`, `AUTH_PASSWORD_CHANGED`; M10 chỉ deliver, M01 mới verify/consume challenge. | `MODSPEC-V1.3-M10` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F011 | P0 | ADD | H-WP10 | Hùng | Canonical `NotificationRequest` có `eventId`, `correlationId`, `notificationType`, recipient, `channelHints[]`, `templateKey`, `templateData`, resource/deep-link, priority, idempotencyKey, expiresAt. | `MODSPEC-V1.3-M10` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F012 | P0 | ADD | H-WP10 | Hùng | Tách `channelKey` khỏi `providerKey`; dùng Channel Resolver + Provider Adapter Registry để thay/add provider mà producer contract không đổi. | `ARCH-V3.3-M10` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F013 | P1 | ADD | H-WP11 | Hùng | Quản lý `notification_endpoints` generic theo channel (email, phone, push token, Telegram chat id, ...), hỗ trợ verify/enable/disable và bảo vệ address value. | `SCHEMA-V1.0 + MODSPEC-V1.3` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F014 | P1 | ADD | H-WP11 | Hùng | Notification preferences theo notification type/channel; mandatory security notification không được user tắt nếu policy yêu cầu. | `MODSPEC-V1.3-M10` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F015 | P1 | ADD | H-WP11 | Hùng | Template resolution bằng `templateKey`, deep-link/resource metadata và authorize lại khi user mở deep link. | `MODSPEC-V1.3-M10` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F016 | P0 | ADD | H-WP11 | Hùng | Raw OTP/credential chỉ được truyền transient/encrypted khi cần; không persist/log trong `notification_jobs`, `notification_deliveries`, audit hoặc DLQ lâu dài; message hết `expiresAt` không được gửi. | `ARCH-V3.3 + MODSPEC-V1.3` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F017 | P1 | ADD | H-WP09 | Hùng | Theo dõi delivery attempt/status/provider/external message id/sanitized error; provider fallback nếu policy cho phép nhưng không phát duplicate sau success. | `MODSPEC-V1.3-M10` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M10 | M10-F018 | P2 | ADD | H-WP11 | Hùng | Bổ sung channel tương lai như SMS/Telegram/WhatsApp/Zalo/Discord bằng adapter/config + endpoint/template capability, không sửa schema business event của producer. | `ARCH-V3.3-M10` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F001 | P0 | MODIFY | T-WP15 | Thắng | Triển khai **Python AI/ML Worker** consume `q.ai.analyze`; FastAPI nếu giữ chỉ dùng `/health`, `/ready`, diagnostics nội bộ, không phải đường inference của scan. | `ARCH/V3.2 + H11-01` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F002 | P1 | MODIFY | T-WP15 | Thắng | Feature flag `ai.enabled`; AI fail/quá `aiTaskDeadline` thì M12 finalize bằng tín hiệu còn lại với `degraded=true`, M09 renormalize thay vì coi AI = 0. | `ARCH/V3.2 + H11-02` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F003 | P0 | MODIFY | T-WP15 | Thắng | AI Worker publish `ai.analysis.completed\ | failed` vào `q.scan.result`; prediction normalized gồm `label`, `probability`, `providerKey`, `modelId`, `modelVersion`, `latencyMs`, không chứa `riskScore`/`riskLevel`. | `ARCH-V3.3 + H11-03` | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F004 | P0 | MODIFY | T-WP15 | Thắng | AI task/result contract versioned có `eventId`, `correlationId`, `scanId`, `taskId`, `kind`, `deadlineAt`; consumer idempotent theo `eventId` + `taskId`. | `ARCH/V3.2 + H11-04` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F005 | P1 | MODIFY | T-WP15 | Thắng | M12/Spring Boot ghép AI result theo `scanId + taskId`, chuyển prediction thành AI `AnalysisSignal`, quản lý barrier rồi mới gọi M09 Risk Fusion. | `ARCH/V3.2 + H11-05` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F006 | P1 | MODIFY | T-WP15 | Thắng | Mask/minimize PII trong AI payload; AI Worker không đọc/ghi PostgreSQL/Redis/business tables và không gọi Spring Boot API. | `ARCH/V3.2 + H11-06` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F007 | P2 | MODIFY | T-WP17 | Thắng | Nếu dùng LLM/provider ngoài, chống prompt injection và ràng buộc output; LLM/model không được tự thay đổi business verdict. | `ARCH/V3.2 + H11-07` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F008 | P2 | MODIFY | T-WP17 | Thắng | Có thể cache inference theo input/model version nếu phù hợp; cache không được thay thế task/result/idempotency contract hoặc làm stale safety signal. | `ARCH/V3.2 + H11-08` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F009 | P2 | MODIFY | T-WP16 | Thắng | Local/fine-tuned model (`hf-local`, `custom-local`, Ollama/custom runtime) là provider implementation option; không thay đổi AMQP AI task/result contract. | `ARCH-V3.3 + H11-09` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F010 | P0 | KEEP | T-WP18 | Thắng | Bộ test tự động cho từng rule, chạy trong CI | `H12-01` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F011 | P1 | KEEP | T-WP18 | Thắng | Xây tập dữ liệu gán nhãn ~300–500 tin nhắn/URL tiếng Việt (scam / không scam) | `H12-02` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F012 | P1 | MODIFY | T-WP18 | Thắng | Script đo Precision / Recall / F1 / latency cho các cấu hình rule-reputation, AI-only (nghiên cứu) và hybrid theo cùng tập dữ liệu. | `H12-03` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F013 | P1 | KEEP | T-WP18 | Thắng | Ma trận nhầm lẫn và danh sách case sai để phân tích nguyên nhân | `H12-04` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F014 | P2 | KEEP | T-WP18 | Thắng | Tinh chỉnh trọng số rule dựa trên số liệu thay vì phỏng đoán | `H12-05` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F015 | P2 | KEEP | T-WP18 | Thắng | Theo dõi tỷ lệ báo động giả trên dữ liệu thật sau khi triển khai | `H12-06` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F016 | P2 | KEEP | T-WP18 | Thắng | So sánh với công cụ có sẵn (ChongLuaDao, PhishTank) trên cùng tập dữ liệu | `H12-07` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F017 | P0 | MODIFY | T-WP15 | Thắng | AI Worker có `handleAiTask`: validate → dedupe task → route model (`URL_FEATURES\¦ TEXT_CONTENT\¦ WEB_CONTENT`) → preprocess → inference → publish success/failure. | `ARCH/V3.2 + ARCH-22 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F018 | P0 | MODIFY | T-WP15 | Thắng | Operational default: `aiTaskDeadline=20s` ở M12, model/LLM timeout=10s trong AI Worker, `prefetch_count=4`; task phải publish FAILED khi timeout/model unavailable; retry exhausted → `q.ai.analyze.dlq`. | `ARCH-V3.3 + ARCH-AI-OPS` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F019 | P0 | ADD | T-WP16 | Thắng | Inference Provider Resolver/registry map `kind + inferenceProfile` sang `providerKey + model config`; `providerKey` là extensible string, không phải closed enum. | `ARCH-V3.3-M11` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M11 | M11-F020 | P1 | ADD | T-WP16 | Thắng | Hỗ trợ provider adapter cho direct API, gateway/aggregator, custom HTTP và local/fine-tuned runtime; mọi output normalize về cùng `AiPrediction`, downstream không branch business rule theo provider/model. | `MODSPEC-V1.3-M11` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F001 | P0 | MODIFY | I-WP11 | Kiên | `Idempotency-Key` cho scan mutation qua M12/Redis; TTL là cấu hình của platform, không hard-code 24 giờ và phải gắn với request hash. | `H07-04` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F002 | P0 | KEEP | I-WP11 | Kiên | Trùng key nhưng khác request hash → trả `409 IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT` | `H07-05` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F003 | P1 | KEEP | I-WP11 | Kiên | Trả `429` kèm header `Retry-After` và thông báo thân thiện | `H07-06` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F004 | P0 | ADD | I-WP11 | Kiên | `ScanTypeResolver` + `ProcessorRegistry/JobRouter` map `URL`, `TEXT`, `ENTITY`, `QR` sang routing key/worker phù hợp. | `ARCH-24 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F005 | P0 | ADD | I-WP12 | Kiên | Scan lifecycle thống nhất `PENDING -> PROCESSING -> COMPLETED \¦ FAILED`; không để scan treo `PROCESSING` vô hạn. | `ARCH-25 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F006 | P0 | ADD | I-WP12 | Kiên | Worker Result Consumer nhận kết quả qua `q.scan.result`, validate schema, deduplicate event và chuyển signal vào Signal Aggregator. | `ARCH-26 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F007 | P0 | ADD | I-WP12 | Kiên | Async event envelope có `eventId`, `jobId`, `correlationId`, `eventVersion`, `attempt`, `scanId`, processor/model version để trace pipeline. | `ARCH-27 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F008 | P0 | ADD | I-WP12 | Kiên | RabbitMQ at-least-once -> consumer phải idempotent theo `eventId`, duplicate ACK/ignore và không double-count signal. | `ARCH-28 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F009 | P0 | ADD | I-WP13 | Kiên | Nested scan dùng PostgreSQL `scan_relations` làm source of truth và Redis làm temporary barrier/counter. | `ARCH-29 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F010 | P0 | ADD | I-WP13 | Kiên | Nested scan: parent deadline 30 giây, `maxDepth=2`, cycle detection bằng normalized indicator hash/visited set. | `ARCH-30 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F011 | P0 | ADD | I-WP13 | Kiên | Child fail/timeout không nhất thiết fail parent; finalize bằng signal hiện có và `degraded=true` khi đủ dữ liệu. | `ARCH-31 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F012 | P0 | ADD | I-WP12 | Kiên | Worker delivery policy: attempt đầu + tối đa 2 retry; exhausted -> DLQ tương ứng, không auto-retry vô hạn. | `ARCH-32 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F013 | P0 | ADD | I-WP14 | Kiên | RabbitMQ topology có `q.ai.analyze` + `q.ai.analyze.dlq`; routing `ai.analysis.requested`, `ai.analysis.completed`, `ai.analysis.failed`; AI result đi vào `q.scan.result`. | `ARCH-V3.2-M12-01` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F014 | P0 | ADD | I-WP14 | Kiên | PostgreSQL `scan_ai_tasks` là source of truth cho AI task chờ; Redis chỉ giữ `expectedAiTasks/completedAiTasks` và barrier tạm thời. | `ARCH-V3.2-M12-02` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F015 | P0 | ADD | I-WP14 | Kiên | Completion barrier đếm **child scans + AI tasks**; `aiTaskDeadline=20s`, parent deadline=30s. Hết AI deadline → bỏ task treo, `degraded=true`, renormalize. | `ARCH-V3.2-M12-03` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F016 | P0 | ADD | I-WP14 | Kiên | Xử lý race: AI result về trước worker result thì park theo `scanId` rồi match khi `pendingAiTasks[]` xuất hiện; AI result về sau COMPLETED chỉ ghi late signal/audit, không mutate `RiskResult`. | `ARCH-V3.2-M12-04` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F017 | P0 | ADD | I-WP13 | Kiên | Scanner/AI worker chỉ giao tiếp qua RabbitMQ, không route tới PostgreSQL/Redis/Spring Boot API; M12 xử lý `DerivedIndicator.handling` và deferred reputation/child-scan policy. | `ARCH-V3.2-M12-05` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F018 | P0 | ADD | I-WP11 | Kiên | M12 nhận `AccessContext`/`EntitlementContext` và enforce Guest/Free ownership + quota trước khi dispatch; GUEST được scan public inputs, FREE có persistent history, cả hai dùng logical `inferenceProfile=standard` trong MVP. | `MODSPEC-V1.3-M12` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M12 | M12-F019 | P0 | ADD | I-WP11 | Kiên | `scanId` không phải authorization token: đọc result/history phải kiểm tra guest-session ownership hoặc user ownership; Guest không có persistent account history. | `MODSPEC-V1.3-M12` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F001 | P0 | KEEP | K-WP09 | Khải | Không lưu mật khẩu, OTP, số thẻ, CVV của người dùng dưới bất kỳ dạng nào | `H08-01` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F002 | P0 | KEEP | K-WP09 | Khải | Che dữ liệu nhạy cảm trong log (số tài khoản → `****1234`, SĐT → `+849****678`) | `H08-02` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F003 | P0 | MODIFY | K-WP10 | Khải | Docker Compose local/dev gồm PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, MinIO, Spring Boot, scanner workers, Python AI/ML Worker, Notification Delivery Worker, Report Export Worker, Threat Ingestion Worker, Web/Admin/Mobile dev dependencies và Nginx theo Architecture V3.3. | `K11-01 + V3.3` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F004 | P0 | KEEP | K-WP10 | Khải | Dockerfile cho từng service, dùng multi-stage build | `K11-02` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F005 | P0 | MODIFY | K-WP09 | Khải | Cấu hình qua environment/secret management; không hardcode/commit JWT signing key, OAuth client secret, AI provider credential hay notification provider credential. | `K11-03 + V3.3` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F006 | P0 | MODIFY | K-WP10 | Khải | Health/readiness cho Spring Boot, scanner workers, AI Worker, Notification Worker, Report Export/Threat Ingestion và dependency chính; FastAPI nếu dùng cho AI chỉ giữ health/readiness/diagnostics. | `K11-04 + V3.3` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F007 | P1 | KEEP | K-WP12 | Khải | `docker-compose.prod.yml` kèm Nginx và TLS Let's Encrypt | `K11-05` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F008 | P1 | MODIFY | K-WP10 | Khải | RabbitMQ và MinIO là thành phần kiến trúc hiện tại, cấu hình ngay trong local stack; không coi là addon chỉ tới “M4”. | `K11-06` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F009 | P0 | KEEP | K-WP12 | Khải | Script khởi tạo và migration cơ sở dữ liệu (Flyway/Liquibase) | `K11-07` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F010 | P1 | KEEP | K-WP13 | Khải | Sao lưu và phục hồi PostgreSQL định kỳ | `K11-08` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F011 | P0 | MODIFY | K-WP12 | Khải | CD triển khai MVP lên staging/VPS từ image/version đã build; chạy migration, health/readiness và smoke check theo quy trình reproducible, không phụ thuộc SSH thủ công tùy hứng | `K11-09` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F012 | P0 | KEEP | K-WP11 | Khải | GitHub Actions chạy test của cả 3 service trên mỗi pull request | `K12-01` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F013 | P0 | KEEP | K-WP11 | Khải | Chặn merge khi test đỏ | `K12-02` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F014 | P1 | KEEP | K-WP11 | Khải | Kiểm tra định dạng và lint (Checkstyle, ruff, ESLint) | `K12-03` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F015 | P1 | KEEP | K-WP11 | Khải | Đo độ phủ test, hiển thị badge | `K12-04` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F016 | P1 | KEEP | K-WP13 | Khải | Log có cấu trúc (JSON) kèm `X-Request-Id` xuyên suốt mọi hop | `K12-05` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F017 | P1 | KEEP | K-WP11 | Khải | Quét lỗ hổng phụ thuộc (Dependabot / OWASP Dependency-Check) | `K12-06` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F018 | P2 | KEEP | K-WP13 | Khải | Metrics Prometheus + dashboard Grafana | `K12-07` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F019 | P2 | KEEP | K-WP13 | Khải | Cảnh báo khi tỷ lệ lỗi hoặc độ trễ vượt ngưỡng | `K12-08` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F020 | P0 | MODIFY | K-WP12 | Khải | GitHub Actions tự động build và push Docker image khi merge vào `main` hoặc tạo release tag; image tag trace được commit/version để dùng cho CD | `K12-09` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F021 | P1 | KEEP | K-WP14 | Khải | Tách toàn bộ chuỗi giao diện ra file ngôn ngữ, mặc định tiếng Việt | `R12-01` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F022 | P1 | KEEP | K-WP14 | Khải | Tương phản màu và cỡ chữ đạt WCAG AA | `R12-02` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F023 | P1 | KEEP | K-WP14 | Khải | Điều hướng được hoàn toàn bằng bàn phím | `R12-03` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F024 | P1 | KEEP | K-WP14 | Khải | Không truyền đạt thông tin chỉ bằng màu (kèm biểu tượng và chữ cho SAFE/CAUTION/DANGER) | `R12-04` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F025 | P2 | KEEP | K-WP14 | Khải | Bản dịch tiếng Anh | `R12-05` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F026 | P2 | KEEP | K-WP14 | Khải | Nhãn ARIA và kiểm thử với trình đọc màn hình | `R12-06` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F027 | P2 | KEEP | K-WP14 | Khải | Chế độ chữ lớn dành cho người cao tuổi | `R12-07` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F028 | P0 | KEEP | K-WP14 | Khải | Share Target nhận link và văn bản từ Zalo/Messenger/SMS, tự định tuyến theo nội dung | `T11-04` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F029 | P2 | FUTURE_SCOPE | K-WP14 | Khải | Widget quét nhanh trên màn hình chính | `T11-08` | Thắng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F030 | P0 | MODIFY | K-WP10 | Khải | RabbitMQ topology chuẩn: `antiscan.topic`, `antiscan.dlx`, queues `q.scan.url\ | text\ | entity\ | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F031 | P0 | MODIFY | K-WP10 | Khải | PostgreSQL là source of truth; Redis chỉ cache/session-revocation/rate-limit/idempotency/lock/temporary coordination và không giữ canonical business data duy nhất. | `ARCH-V3.3-DATA` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F032 | P0 | ADD | K-WP10 | Khải | Nginx chịu TLS/reverse proxy/coarse IP-flood limit; Spring Boot + Redis chịu business quota theo user/account/API identity. | `ARCH-35 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F033 | P0 | ADD | K-WP10 | Khải | MinIO/S3 lưu evidence/export/binary; PostgreSQL chỉ lưu metadata/object key/hash/MIME/size/owner relation. | `ARCH-36 (Architecture V3.2)` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F034 | P0 | ADD | K-WP10 | Khải | Network segmentation/egress policy: scanner/AI worker không truy cập PostgreSQL/Redis/core API; URL Worker chỉ thêm outbound public fetch SSRF-safe; AI/Notification worker chỉ thêm egress tới provider được cấu hình; Ingestion Worker tới feed + PG/Redis. | `ARCH-V3.3-NET` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M13 | M13-F035 | P0 | ADD | K-WP09 | Khải | Quản lý secret/key tập trung cho JWT signing keys, OAuth/OIDC client credentials, AI provider credentials và notification provider credentials; rotate được và không lưu raw secret trong business tables. | `ARCH-V3.3-SECRETS` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M14 | M14-F001 | P0 | MODIFY | H-WP16 | Hùng | Audit thao tác nhạy cảm: login/logout, refresh-token reuse/session revoke, password reset/change, admin duyệt báo cáo và admin sửa rule/policy. | `H05-01 + V3.3` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M14 | M14-F002 | P0 | MODIFY | H-WP16 | Hùng | Persist `audit_records`/`admin_actions` theo append-only semantics phù hợp; không để module khác tự tạo schema audit riêng. | `H05-02` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M14 | M14-F003 | P0 | KEEP | H-WP16 | Hùng | Lưu `X-Request-Id` (correlation ID) trong mỗi bản ghi | `H05-03` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M14 | M14-F004 | P1 | KEEP | H-WP18 | Hùng | Trang xem audit log cho admin, lọc theo user / hành động / khoảng thời gian | `H05-04` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M14 | M14-F005 | P1 | KEEP | H-WP18 | Hùng | Ghi kèm IP và User-Agent | `H05-05` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M14 | M14-F006 | P2 | KEEP | H-WP18 | Hùng | Xuất audit log ra CSV phục vụ điều tra | `H05-06` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M14 | M14-F007 | P2 | KEEP | H-WP18 | Hùng | Cảnh báo khi phát hiện chuỗi thao tác bất thường | `H05-07` | Hùng | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M14 | M14-F008 | P0 | ADD | H-WP17 | Hùng | Chuẩn hóa correlation metadata xuyên pipeline: `correlationId`, `eventId`, `jobId`, `taskId`, `scanId`, `processorVersion`, `eventVersion`; cho phép truy vết từ request tới worker/AI/DLQ. | `ARCH-V3.2-M14-01` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M14 | M14-F009 | P1 | ADD | H-WP17 | Hùng | Ghi operational metadata cho scan/worker/AI failure, retry, DLQ và late AI result; không tạo business effect lần hai khi event bị duplicate. | `ARCH-V3.2-M14-02` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M14 | M14-F010 | P1 | ADD | H-WP18 | Hùng | Admin/Operations có thể lọc audit theo actor/action/resource/time và các correlation IDs; sensitive fields phải mask/redact. | `ARCH-V3.2-M14-03` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
M14 | M14-F011 | P0 | ADD | H-WP16 | Hùng | Security audit cho auth-session lifecycle/reuse detection phải trace được theo user/session/correlation nhưng tuyệt đối không ghi raw access token, refresh token, OTP hoặc provider assertion. | `ARCH-V3.3-AUDIT` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F001 | P2 | FUTURE_SCOPE | K-FWP01 | Khải | Extension Chrome/Edge cảnh báo khi truy cập tên miền trong danh sách đen | `K10-01` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F002 | P2 | FUTURE_SCOPE | K-FWP01 | Khải | Chèn nhãn an toàn cạnh link trong kết quả tìm kiếm và mạng xã hội | `K10-02` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F003 | P2 | FUTURE_SCOPE | K-FWP01 | Khải | Chuột phải vào link để quét ngay | `K10-03` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F004 | P2 | FUTURE_SCOPE | K-FWP01 | Khải | Chặn trang nguy hiểm bằng màn hình cảnh báo có nút bỏ qua | `K10-04` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F005 | P2 | FUTURE_SCOPE | K-FWP01 | Khải | Đồng bộ lịch sử quét với tài khoản | `K10-05` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F006 | P2 | FUTURE_SCOPE | K-FWP01 | Khải | Chế độ ngoại tuyến dùng danh sách đen tải sẵn | `K10-06` | Khải | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F007 | P2 | FUTURE_SCOPE | I-FWP01 | Kiên | Bài viết hướng dẫn nhận biết từng loại lừa đảo | `R09-01` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F008 | P2 | FUTURE_SCOPE | I-FWP01 | Kiên | Danh mục theo chủ đề, có tìm kiếm | `R09-02` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F009 | P2 | FUTURE_SCOPE | I-FWP01 | Kiên | Gợi ý bài viết liên quan ngay trong trang kết quả quét | `R09-03` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F010 | P2 | FUTURE_SCOPE | I-FWP01 | Kiên | Trang admin soạn và xuất bản bài viết | `R09-04` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F011 | P2 | FUTURE_SCOPE | I-FWP01 | Kiên | Cảnh báo xu hướng lừa đảo mới theo tuần | `R09-05` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F012 | P2 | FUTURE_SCOPE | I-FWP01 | Kiên | Nội dung dạng thẻ ngắn cho người lớn tuổi, chữ to, ít thuật ngữ | `R09-06` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F013 | P2 | FUTURE_SCOPE | T-FWP01 | Thắng | Giao diện hỏi đáp: "Tin nhắn này có phải lừa đảo không?" | `R10-01` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F014 | P2 | FUTURE_SCOPE | T-FWP01 | Thắng | Trả lời dựa trên thư viện kiến thức, có trích dẫn nguồn | `R10-02` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F015 | P2 | FUTURE_SCOPE | T-FWP01 | Thắng | Gợi ý hành động tiếp theo tuỳ tình huống người dùng mô tả | `R10-03` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F016 | P2 | FUTURE_SCOPE | T-FWP01 | Thắng | Bàn giao sang biểu mẫu báo cáo khi xác định là lừa đảo | `R10-04` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F017 | P2 | FUTURE_SCOPE | T-FWP01 | Thắng | Giới hạn phạm vi trả lời, từ chối câu hỏi ngoài lĩnh vực | `R10-05` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F018 | P2 | FUTURE_SCOPE | T-FWP01 | Thắng | Ghi nhận câu hỏi thường gặp để bổ sung vào thư viện | `R10-06` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F019 | P2 | FUTURE_SCOPE | T-FWP02 | Thắng | Bài trắc nghiệm "Bạn có nhận ra tin nhắn lừa đảo không?" | `R11-01` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F020 | P2 | FUTURE_SCOPE | T-FWP02 | Thắng | Chấm điểm và giải thích từng câu sai | `R11-02` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F021 | P2 | FUTURE_SCOPE | H-FWP02 | Hùng | Huy hiệu theo mốc: số lần quét, số báo cáo được duyệt | `R11-03` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F022 | P2 | FUTURE_SCOPE | H-FWP02 | Hùng | Bảng xếp hạng đóng góp cộng đồng | `R11-04` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F023 | P2 | FUTURE_SCOPE | H-FWP02 | Hùng | Chuỗi ngày sử dụng liên tục | `R11-05` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F024 | P2 | FUTURE_SCOPE | K-FWP03 | Khải | Chia sẻ kết quả bài kiểm tra lên mạng xã hội | `R11-06` | Kiên | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F025 | P2 | FUTURE_SCOPE | H-FWP01 | Hùng | Entitlement profiles định nghĩa quota/featureFlags/historyPolicy/inferenceProfile cho các plan tương lai; M12 chỉ nhận resolved `EntitlementContext`. | `MODSPEC-V1.3-FUTURE` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F026 | P2 | FUTURE_SCOPE | H-FWP01 | Hùng | Plans catalog cho Free/Premium/API tiers hoặc gói tương lai; không hard-code plan trong scan/worker contract. | `SCHEMA-V1.0-FUTURE` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F027 | P2 | FUTURE_SCOPE | H-FWP01 | Hùng | Account-plan assignment có hiệu lực theo thời gian và audit thay đổi entitlement. | `SCHEMA-V1.0-FUTURE` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F028 | P2 | FUTURE_SCOPE | H-FWP01 | Hùng | Subscription lifecycle độc lập với Identity/Scan; trạng thái subscription không đi trực tiếp vào worker message. | `SCHEMA-V1.0-FUTURE` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F029 | P2 | FUTURE_SCOPE | K-FWP02 | Khải | Usage metering theo account/API identity và loại execution; ghi `usage_records` để phục vụ quota/billing sau này. | `SCHEMA-V1.0-FUTURE` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F030 | P2 | FUTURE_SCOPE | K-FWP02 | Khải | Credit account cho user/API client; số dư được suy ra từ ledger, không lưu `credit_balance` trực tiếp trong `users`. | `SCHEMA-V1.0-FUTURE` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F031 | P2 | FUTURE_SCOPE | K-FWP02 | Khải | Credit ledger entries trace đầy đủ debit/credit/adjustment và correlation tới usage/billing event. | `SCHEMA-V1.0-FUTURE` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F032 | P2 | FUTURE_SCOPE | K-FWP02 | Khải | Credit reservation/settlement/release cho tác vụ tốn tài nguyên trước khi execution, không làm thay đổi `RiskResult` contract. | `SCHEMA-V1.0-FUTURE` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%
FUTURE | FUTURE-F033 | P2 | FUTURE_SCOPE | K-FWP02 | Khải | User-facing API credentials/API client identity với key hash/revoke/rotate; downstream vẫn nhận `AccessContext`, không truyền raw API key tới worker. | `SCHEMA-V1.0-FUTURE` | — | ☐ | Chưa bắt đầu | 0%

## WP Progress
WP | Owner | Module | Work Package | Feature Count | Done | In Progress | Blocked | Completion % | Weighted Progress % | P0 | P1 | P2
H-WP01 | Hùng | M01 | Local Registration & Email Verification | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 0
H-WP02 | Hùng | M01 | External Identity, Guest Access & Account Linking | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0
H-WP03 | Hùng | M01 | Session & Token Security | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 2 | 0
H-WP04 | Hùng | M01 | Profile, Password Lifecycle & Privacy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 3 | 1
H-WP05 | Hùng | M01 | RBAC & User Administration | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 3 | 1
H-WP06 | Hùng | M01 | Advanced Account Security | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 3 | 3
H-WP07 | Hùng | M01 | Abuse Protection & Account Quota | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 1
H-WP08 | Hùng | M10 | Notification Center & User Follow-up UX | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 3 | 3
H-WP09 | Hùng | M10 | Notification Delivery Reliability | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 3 | 0
H-WP10 | Hùng | M10 | Notification Contract, Routing & Channel Abstraction | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0
H-WP11 | Hùng | M10 | Notification Endpoints, Preferences, Templates & Secret Safety | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 3 | 1
H-WP12 | Hùng | M07 | Community Report Submission & Evidence | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 3 | 2
H-WP13 | Hùng | M07 | Moderation Queue & Review Workflow | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 3 | 2
H-WP14 | Hùng | M07 | Reporter Reputation & Abuse Controls | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 3 | 4
H-WP15 | Hùng | M07 | Verified Report → Threat/Reputation Signal Bridge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0
H-WP16 | Hùng | M14 | Security & Business Audit Capture | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0
H-WP17 | Hùng | M14 | Cross-Pipeline Correlation & Failure Trace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0
H-WP18 | Hùng | M14 | Audit Query, Operations UI & Investigation | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 3 | 2
K-WP01 | Khải | M02 | URL Intake, Normalization, Cache & Basic Signals | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 2 | 1
K-WP02 | Khải | M02 | Safe Fetch & SSRF Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 2 | 1
K-WP03 | Khải | M02 | Redirect Chain Analysis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 3 | 2
K-WP04 | Khải | M02 | TLS, Certificate & Security Header Analysis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 3 | 2
K-WP05 | Khải | M02 | HTML/Form & Web Content Analysis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 3 | 2
K-WP06 | Khải | M02 | Brand Impersonation & Typosquatting Detection | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 3 | 2
K-WP07 | Khải | M02 | Web Evidence Capture & Retention | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 4 | 3
K-WP08 | Khải | M02 | URL Worker Contract & Reputation Enrichment Boundary | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0
K-WP09 | Khải | M13 | Data Privacy & Secret Baseline | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0
K-WP10 | Khải | M13 | Platform Runtime, Containers, Core Topology & Readiness | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 0
K-WP11 | Khải | M13 | CI Baseline & Quality Gates | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 3 | 0
K-WP12 | Khải | M13 | MVP CD, Migration & Release Automation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0
K-WP13 | Khải | M13 | Data Ops, Structured Logging, Metrics & Alerting | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 2 | 2
K-WP14 | Khải | M13 | Accessibility, i18n & Mobile Entry Surfaces | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 4 | 4
I-WP01 | Kiên | M08 | Threat Feed Ingestion & Dataset Lifecycle | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 4 | 3
I-WP02 | Kiên | M08 | Whitelist / Blacklist Administration | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 4 | 2
I-WP03 | Kiên | M08 | Risk Entity Registry & Evidence Consolidation | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 3 | 3
I-WP04 | Kiên | M08 | Core ThreatQuery & Deferred Reputation Enrichment | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0
I-WP05 | Kiên | M09 | Rule Evaluation Core & Result Composition | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0
I-WP06 | Kiên | M09 | Risk Fusion Policy, Thresholds & Missing-Signal Handling | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 2 | 1
I-WP07 | Kiên | M09 | Rule Repository & Admin Management | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 4 | 2
I-WP08 | Kiên | M09 | Rule Preview, Simulation & Shadow Evaluation | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 3 | 3
I-WP09 | Kiên | M09 | Rule Versioning, History & Rollback | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 3 | 3
I-WP10 | Kiên | M09 | Risk & Scam Operations Analytics | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 5 | 3
I-WP11 | Kiên | M12 | Request Controls, Authorization & Scan Dispatch | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1 | 0
I-WP12 | Kiên | M12 | Scan Lifecycle, Event Envelope, Retry & Idempotency | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0
I-WP13 | Kiên | M12 | Nested Scan Orchestration & Derived Indicators | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0
I-WP14 | Kiên | M12 | AI Task Barrier, Deadline & Race Handling | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0
I-WP15 | Kiên | M04 | Phone Reputation Check | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 3 | 2
I-WP16 | Kiên | M04 | Bank Account Reputation Check | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 3 | 2
I-WP17 | Kiên | M04 | Unified Entity Scan Contract & NO_DATA Semantics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0
T-WP01 | Thắng | M03 | Vietnamese Text Normalization & Evasion Handling | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 2 | 2
T-WP02 | Thắng | M03 | Async Text Scan, Scam Patterns & User Result UX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 2 | 2
T-WP03 | Thắng | M03 | Entity Extraction from Text | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 2 | 1
T-WP04 | Thắng | M03 | Scam Taxonomy & User-facing Classification | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 3 | 3
T-WP05 | Thắng | M03 | Keyword Dictionary Administration | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 3 | 3
T-WP06 | Thắng | M03 | Multi-turn Conversation Analysis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 3 | 3
T-WP07 | Thắng | M03 | Text Input Privacy & Worker Contract | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 0
T-WP08 | Thắng | M05 | QR/VietQR Decode, Classification & Nested Routing | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 0
T-WP09 | Thắng | M05 | Advanced QR Safety Checks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2
T-WP10 | Thắng | M06 | History Query, Access Control & Pagination | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0
T-WP11 | Thắng | M06 | History Retention & User Management | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 3 | 2
T-WP12 | Thắng | M06 | RiskResult Contract & Presentation Components | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 2 | 0
T-WP13 | Thắng | M06 | Result Sharing & External Consumption | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 2
T-WP14 | Thắng | M06 | Async Export & Admin Reporting | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 2 | 1
T-WP15 | Thắng | M11 | AI Task/Result Contract & Worker Core | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 3 | 0
T-WP16 | Thắng | M11 | AI Provider Resolver & Adapter Registry | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 1
T-WP17 | Thắng | M11 | AI Safety, Prompt/Output Guardrails & Cache Options | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2
T-WP18 | Thắng | M11 | AI Evaluation Dataset, Metrics & Calibration | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 3 | 3
H-FWP01 | Hùng | FUTURE | Future Entitlements, Plans & Subscription Boundary | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4
H-FWP02 | Hùng | FUTURE | Community Contribution Gamification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3
K-FWP01 | Khải | FUTURE | Browser Extension Protection Surface | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6
K-FWP02 | Khải | FUTURE | Future Usage, Credit Ledger & API Credentials | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5
K-FWP03 | Khải | FUTURE | Social Sharing for Learning/Engagement | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1
I-FWP01 | Kiên | FUTURE | Knowledge Library & Editorial Workflow | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6
T-FWP01 | Thắng | FUTURE | Scam Q&A Assistant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6
T-FWP02 | Thắng | FUTURE | Anti-Scam Quiz & Learning Evaluation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2