## Tổng quan
ANTI-SCAM PLATFORM — DANH SÁCH CHỨC NĂNG
Khóa luận tốt nghiệp · 48 nhóm tính năng · 353 tính năng · 4 thành viên
Nguồn: document/Week6/02_Danh_sach_tinh_nang/Danh_sach_tinh_nang_toan_he_thong.md
PHÂN BỔ THEO THÀNH VIÊN
Thành viên | Miền phụ trách | Số nhóm | P0 | P1 | P2 | Tổng
Hùng | Định danh, bảo mật, quyền riêng tư, lõi chấm điểm & AI | 12 | 32 | 32 | 21 | 85
Khải | URL, tên miền, mạng, threat intel, hạ tầng & vận hành | 12 | 27 | 36 | 28 | 91
Kiên | Văn bản, rule, tri thức chống lừa đảo, trải nghiệm học | 12 | 13 | 30 | 38 | 81
Thắng | Thực thể, báo cáo cộng đồng, quản trị, mobile & UI | 12 | 31 | 37 | 28 | 96
TỔNG |  | 48 | 103 | 135 | 115 | 353
Ý NGHĨA MỨC ƯU TIÊN
Mức | Ý nghĩa | Số lượng
P0 | MVP bắt buộc — không có thì hệ thống không chạy hoặc không demo được | 103
P1 | Nên có — làm hệ thống hoàn chỉnh, làm nếu kịp | 135
P2 | Mở rộng — viết vào chương Hướng phát triển, làm nếu còn thời gian | 115
CẢNH BÁO KHI LẬP KẾ HOẠCH
• H01 (Đăng ký tài khoản) chặn 25 nhóm của cả 4 người — phải làm xong sớm nhất, hoặc dựng auth giả để 3 người kia không phải chờ.
• Đường găng: H01 → H02 → H04 → T04 → T02 → T03 → T11 (7 nhóm liên tiếp, không rút ngắn được bằng cách thêm người).
• Kiên chỉ có 13 P0 trong khi Thắng có 31 — nên chuyển T04 (Risk Entity) sang Kiên để cân khối lượng.
• 353 tính năng là backlog, không phải cam kết. Khóa phạm vi bảo vệ ở P0 + một phần P1.

## Nhóm tính năng
Mã | Nhóm tính năng | Người | Thành phần | Phụ thuộc | Wave | P0 | P1 | P2 | Tổng | Ghi chú
H01 | Đăng ký & kích hoạt tài khoản | Hùng | api web mobile | — | 0 | 3 | 2 | 2 | 7
H02 | Đăng nhập & quản lý phiên | Hùng | api web mobile | H01 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7
H03 | Hồ sơ & thiết lập cá nhân | Hùng | api web | H02 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6
H04 | RBAC & phân quyền | Hùng | api web | H02 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7
H05 | Audit log & truy vết thao tác | Hùng | api web | H04 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7
H06 | Bảo mật tài khoản nâng cao | Hùng | api web mobile | H02 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6
H07 | Chống lạm dụng: rate limit, idempotency, chống bot | Hùng | api | H02 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7
H08 | Quyền riêng tư & vòng đời dữ liệu | Hùng | api engine web | H03 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7
H09 | Chuẩn hoá & tiền xử lý văn bản tiếng Việt | Hùng | engine | — | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | Đã có ở M1
H10 | Rule engine & cơ chế chấm điểm | Hùng | engine | H09 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | Đã có ở M1
H11 | Lớp LLM & sinh giải thích tự nhiên | Hùng | engine | H10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9
H12 | Đánh giá chất lượng mô hình | Hùng | engine | H10, H11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7
K01 | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ | Khải | api worker web | — | 0 | 5 | 2 | 1 | 8
K02 | SSRF guard & tầng fetch an toàn | Khải | worker | K01 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8
K03 | Phân tích chuỗi chuyển hướng | Khải | worker | K02 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7
K04 | Kiểm tra SSL/TLS & chứng chỉ | Khải | worker | K02 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7
K05 | Phân tích HTML & biểu mẫu công khai | Khải | worker | K02 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8
K06 | Phát hiện typosquatting & giả mạo thương hiệu | Khải | worker engine | K01 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | Đã có ở M1
K07 | Nạp dữ liệu threat intelligence | Khải | worker infra | K08 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7
K08 | Quản lý whitelist / blacklist tên miền | Khải | api web | H04 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8
K09 | Bằng chứng & ảnh chụp trang | Khải | worker infra | K02 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7
K10 | Browser Extension | Khải | ext | K01 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6
K11 | Hạ tầng, Docker & triển khai | Khải | infra | — | 0 | 4 | 4 | 1 | 9
K12 | CI/CD, kiểm thử tự động & giám sát | Khải | infra | K11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9
R01 | Phân tích nội dung tin nhắn & bài đăng | Kiên | engine api web | H09 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | Đã có ở M1
R02 | Trích xuất thực thể trong văn bản | Kiên | engine | H09 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | Đã có ở M1
R03 | Thư viện mẫu lừa đảo (taxonomy) | Kiên | engine api web | R01 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7
R04 | Quản trị Rule Engine | Kiên | api web | H04, H10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8
R05 | Thử nghiệm & mô phỏng rule | Kiên | api web | R04 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6
R06 | Phiên bản & rollback bộ rule | Kiên | api web | R04 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6
R07 | Quản lý từ điển từ khoá tiếng Việt | Kiên | api web engine | R04 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7
R08 | Phân tích đoạn hội thoại nhiều lượt | Kiên | engine web | R01 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6
R09 | Thư viện kiến thức chống lừa đảo | Kiên | api web mobile | R03 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6
R10 | Trợ lý hỏi đáp chống lừa đảo | Kiên | engine web mobile | H11, R09 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6
R11 | Bài kiểm tra & gamification | Kiên | api web mobile | R09 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6
R12 | Quốc tế hoá & khả năng tiếp cận | Kiên | web mobile | — | 0 | 0 | 4 | 3 | 7
T01 | Tra cứu số điện thoại | Thắng | api web mobile | T04 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8
T02 | Tra cứu số tài khoản ngân hàng | Thắng | api web mobile | T04 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8
T03 | Quét QR code & VietQR | Thắng | api web mobile | K01, T02 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8
T04 | Quản lý Risk Entity | Thắng | api web | H04 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8
T05 | Gửi báo cáo lừa đảo (cộng đồng) | Thắng | api web mobile | H02 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8
T06 | Kiểm duyệt báo cáo | Thắng | api web | H04, T05 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9
T07 | Uy tín người báo cáo & chống spam | Thắng | api | T06 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7
T08 | Dashboard thống kê quản trị | Thắng | api web | H04, T06 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8
T09 | Thông báo & cảnh báo | Thắng | api worker web mobile | T06 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7
T10 | Lịch sử quét & quản lý dữ liệu cá nhân | Thắng | api web mobile | H02 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8
T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | mobile | T01, T02, T03 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9
T12 | Thư viện UI dùng chung, chia sẻ & xuất báo cáo | Thắng | web mobile worker | T10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8

## Danh sách tính năng
STT | Mã nhóm | Nhóm tính năng | Người | Ưu tiên | Tính năng | Thành phần | Phụ thuộc nhóm | Wave
1 | H01 | Đăng ký & kích hoạt tài khoản | Hùng | P0 | Đăng ký bằng email + mật khẩu, validate định dạng và độ mạnh mật khẩu | api web mobile | — | 0
2 | H01 | Đăng ký & kích hoạt tài khoản | Hùng | P0 | Hash mật khẩu bằng BCrypt cost ≥ 10, không bao giờ ghi log | api web mobile | — | 0
3 | H01 | Đăng ký & kích hoạt tài khoản | Hùng | P0 | Chặn trùng username/email bằng ràng buộc UNIQUE ở DB | api web mobile | — | 0
4 | H01 | Đăng ký & kích hoạt tài khoản | Hùng | P1 | Xác thực email qua link kích hoạt có hạn 24 giờ | api web mobile | — | 0
5 | H01 | Đăng ký & kích hoạt tài khoản | Hùng | P1 | Gửi lại email kích hoạt (có giới hạn tần suất) | api web mobile | — | 0
6 | H01 | Đăng ký & kích hoạt tài khoản | Hùng | P2 | Đăng nhập bằng Google OAuth | api web mobile | — | 0
7 | H01 | Đăng ký & kích hoạt tài khoản | Hùng | P2 | Chế độ dùng thử không cần tài khoản (guest scan, giới hạn lượt) | api web mobile | — | 0
8 | H02 | Đăng nhập & quản lý phiên | Hùng | P0 | Đăng nhập trả JWT access token (TTL 15 phút) + refresh token (TTL 7 ngày) | api web mobile | H01 | 1
9 | H02 | Đăng nhập & quản lý phiên | Hùng | P0 | Lưu refresh token dạng hash trong DB, không lưu plain text | api web mobile | H01 | 1
10 | H02 | Đăng nhập & quản lý phiên | Hùng | P0 | Đăng xuất thu hồi refresh token của phiên hiện tại | api web mobile | H01 | 1
11 | H02 | Đăng nhập & quản lý phiên | Hùng | P0 | Refresh token rotation — cấp token mới, vô hiệu token cũ | api web mobile | H01 | 1
12 | H02 | Đăng nhập & quản lý phiên | Hùng | P1 | Phát hiện token reuse → thu hồi toàn bộ phiên của user | api web mobile | H01 | 1
13 | H02 | Đăng nhập & quản lý phiên | Hùng | P1 | Đăng xuất khỏi tất cả thiết bị | api web mobile | H01 | 1
14 | H02 | Đăng nhập & quản lý phiên | Hùng | P2 | Ghi nhớ đăng nhập trên thiết bị tin cậy | api web mobile | H01 | 1
15 | H03 | Hồ sơ & thiết lập cá nhân | Hùng | P0 | Xem hồ sơ: username, email, vai trò, ngày tham gia, số lượt quét | api web | H02 | 2
16 | H03 | Hồ sơ & thiết lập cá nhân | Hùng | P0 | Đổi mật khẩu (yêu cầu mật khẩu cũ, thu hồi toàn bộ refresh token sau khi đổi) | api web | H02 | 2
17 | H03 | Hồ sơ & thiết lập cá nhân | Hùng | P1 | Cập nhật tên hiển thị và ảnh đại diện | api web | H02 | 2
18 | H03 | Hồ sơ & thiết lập cá nhân | Hùng | P1 | Thiết lập ngưỡng cảnh báo cá nhân (nhạy / cân bằng / ít cảnh báo) | api web | H02 | 2
19 | H03 | Hồ sơ & thiết lập cá nhân | Hùng | P1 | Chọn ngôn ngữ và chủ đề giao diện | api web | H02 | 2
20 | H03 | Hồ sơ & thiết lập cá nhân | Hùng | P2 | Đặt liên hệ khẩn cấp để cảnh báo khi phát hiện lừa đảo nghiêm trọng | api web | H02 | 2
21 | H04 | RBAC & phân quyền | Hùng | P0 | Hai vai trò `USER` và `ADMIN`, lưu trong JWT payload | api web | H02 | 2
22 | H04 | RBAC & phân quyền | Hùng | P0 | Bảo vệ toàn bộ route `/v1/admin/*` bằng kiểm tra vai trò, trả `403` rõ ràng | api web | H02 | 2
23 | H04 | RBAC & phân quyền | Hùng | P0 | Middleware Next.js chặn `/admin/*` phía client | api web | H02 | 2
24 | H04 | RBAC & phân quyền | Hùng | P1 | Vai trò `MODERATOR` chỉ được duyệt báo cáo, không sửa rule | api web | H02 | 2
25 | H04 | RBAC & phân quyền | Hùng | P1 | Trang quản lý người dùng cho admin (danh sách, phân trang, lọc theo vai trò/trạng thái) | api web | H02 | 2
26 | H04 | RBAC & phân quyền | Hùng | P1 | Khoá / mở khoá tài khoản, kèm lý do | api web | H02 | 2
27 | H04 | RBAC & phân quyền | Hùng | P2 | Phân quyền chi tiết theo permission thay vì theo vai trò | api web | H02 | 2
28 | H05 | Audit log & truy vết thao tác | Hùng | P0 | Ghi log các thao tác nhạy cảm: đăng nhập, đổi mật khẩu, admin duyệt báo cáo, admin sửa rule | api web | H04 | 3
29 | H05 | Audit log & truy vết thao tác | Hùng | P0 | Bảng `audit_logs` chỉ INSERT, không UPDATE/DELETE (append-only) | api web | H04 | 3
30 | H05 | Audit log & truy vết thao tác | Hùng | P0 | Lưu `X-Request-Id` (correlation ID) trong mỗi bản ghi | api web | H04 | 3
31 | H05 | Audit log & truy vết thao tác | Hùng | P1 | Trang xem audit log cho admin, lọc theo user / hành động / khoảng thời gian | api web | H04 | 3
32 | H05 | Audit log & truy vết thao tác | Hùng | P1 | Ghi kèm IP và User-Agent | api web | H04 | 3
33 | H05 | Audit log & truy vết thao tác | Hùng | P2 | Xuất audit log ra CSV phục vụ điều tra | api web | H04 | 3
34 | H05 | Audit log & truy vết thao tác | Hùng | P2 | Cảnh báo khi phát hiện chuỗi thao tác bất thường | api web | H04 | 3
35 | H06 | Bảo mật tài khoản nâng cao | Hùng | P1 | Xác thực hai lớp bằng TOTP (Google Authenticator) | api web mobile | H02 | 2
36 | H06 | Bảo mật tài khoản nâng cao | Hùng | P1 | Danh sách thiết bị đang đăng nhập, thu hồi từng thiết bị | api web mobile | H02 | 2
37 | H06 | Bảo mật tài khoản nâng cao | Hùng | P1 | Email cảnh báo khi đăng nhập từ thiết bị/vị trí lạ | api web mobile | H02 | 2
38 | H06 | Bảo mật tài khoản nâng cao | Hùng | P2 | Mã khôi phục dự phòng khi mất thiết bị 2FA | api web mobile | H02 | 2
39 | H06 | Bảo mật tài khoản nâng cao | Hùng | P2 | Đăng nhập sinh trắc học trên mobile (Face ID / vân tay) | api web mobile | H02 | 2
40 | H06 | Bảo mật tài khoản nâng cao | Hùng | P2 | Kiểm tra mật khẩu có nằm trong danh sách rò rỉ đã biết (k-anonymity) | api web mobile | H02 | 2
41 | H07 | Chống lạm dụng: rate limit, idempotency, chống bot | Hùng | P0 | Rate limit đăng nhập: 5 lần sai / IP / 15 phút, sau đó khoá 15 phút | api | H02 | 2
42 | H07 | Chống lạm dụng: rate limit, idempotency, chống bot | Hùng | P0 | Rate limit đăng ký: 5 request / phút / IP | api | H02 | 2
43 | H07 | Chống lạm dụng: rate limit, idempotency, chống bot | Hùng | P0 | Rate limit quét: 50/giờ khách, 200/giờ user đã đăng nhập, 500/giờ admin | api | H02 | 2
44 | H07 | Chống lạm dụng: rate limit, idempotency, chống bot | Hùng | P0 | `Idempotency-Key` trên mọi `POST /v1/scan/*`, lưu Redis TTL 24 giờ | api | H02 | 2
45 | H07 | Chống lạm dụng: rate limit, idempotency, chống bot | Hùng | P0 | Trùng key nhưng khác request hash → trả `409 IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT` | api | H02 | 2
46 | H07 | Chống lạm dụng: rate limit, idempotency, chống bot | Hùng | P1 | Trả `429` kèm header `Retry-After` và thông báo thân thiện | api | H02 | 2
47 | H07 | Chống lạm dụng: rate limit, idempotency, chống bot | Hùng | P2 | CAPTCHA khi vượt ngưỡng nghi ngờ | api | H02 | 2
48 | H08 | Quyền riêng tư & vòng đời dữ liệu | Hùng | P0 | Không lưu mật khẩu, OTP, số thẻ, CVV của người dùng dưới bất kỳ dạng nào | api engine web | H03 | 3
49 | H08 | Quyền riêng tư & vòng đời dữ liệu | Hùng | P0 | Che dữ liệu nhạy cảm trong log (số tài khoản → `****1234`, SĐT → `+849****678`) | api engine web | H03 | 3
50 | H08 | Quyền riêng tư & vòng đời dữ liệu | Hùng | P0 | Người dùng xoá được lịch sử quét của mình | api engine web | H03 | 3
51 | H08 | Quyền riêng tư & vòng đời dữ liệu | Hùng | P1 | Tự động xoá bản ghi quét cũ hơn N ngày (cấu hình được) | api engine web | H03 | 3
52 | H08 | Quyền riêng tư & vòng đời dữ liệu | Hùng | P1 | Xuất toàn bộ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu (data portability) | api engine web | H03 | 3
53 | H08 | Quyền riêng tư & vòng đời dữ liệu | Hùng | P1 | Xoá tài khoản kèm xoá/ẩn danh toàn bộ dữ liệu liên quan | api engine web | H03 | 3
54 | H08 | Quyền riêng tư & vòng đời dữ liệu | Hùng | P2 | Trang chính sách quyền riêng tư kèm nhật ký thay đổi | api engine web | H03 | 3
55 | H09 | Chuẩn hoá & tiền xử lý văn bản tiếng Việt | Hùng | P0 | Hạ chữ thường, bỏ dấu tiếng Việt, gộp khoảng trắng | engine | — | 0
56 | H09 | Chuẩn hoá & tiền xử lý văn bản tiếng Việt | Hùng | P0 | Gỡ leetspeak theo token có chứa chữ cái (`vi3tc0mb4nk` → `vietcombank`) | engine | — | 0
57 | H09 | Chuẩn hoá & tiền xử lý văn bản tiếng Việt | Hùng | P0 | So sánh hai mức chuẩn hoá để phát hiện cố tình né bộ lọc (fact `LEET_BRAND`) | engine | — | 0
58 | H09 | Chuẩn hoá & tiền xử lý văn bản tiếng Việt | Hùng | P1 | Chuẩn hoá dấu câu, emoji, ký tự Unicode đồng hình (homoglyph) | engine | — | 0
59 | H09 | Chuẩn hoá & tiền xử lý văn bản tiếng Việt | Hùng | P1 | Phát hiện chèn ký tự vô hình (zero-width space) để né bộ lọc | engine | — | 0
60 | H09 | Chuẩn hoá & tiền xử lý văn bản tiếng Việt | Hùng | P2 | Chuẩn hoá teencode và viết tắt tiếng Việt phổ biến | engine | — | 0
61 | H09 | Chuẩn hoá & tiền xử lý văn bản tiếng Việt | Hùng | P2 | Nhận diện ngôn ngữ đầu vào, cảnh báo khi không phải tiếng Việt | engine | — | 0
62 | H10 | Rule engine & cơ chế chấm điểm | Hùng | P0 | Mô hình rule khai báo bằng FACT: `requiresAll` / `requiresAny` / `requiresNone` | engine | H09 | 1
63 | H10 | Rule engine & cơ chế chấm điểm | Hùng | P0 | Sinh `evidences[]` với `ruleCode`, `ruleName`, `score`, `severity`, `description` | engine | H09 | 1
64 | H10 | Rule engine & cơ chế chấm điểm | Hùng | P0 | Cộng điểm, giới hạn `[0,100]`, ánh xạ sang `SAFE` / `CAUTION` / `DANGER` | engine | H09 | 1
65 | H10 | Rule engine & cơ chế chấm điểm | Hùng | P0 | Bất biến: `riskScore` luôn bằng đúng tổng `evidences[].score` (có test khoá lại) | engine | H09 | 1
66 | H10 | Rule engine & cơ chế chấm điểm | Hùng | P0 | Sinh `recommendation` gồm `action`, `message`, `reasons`, `nextSteps` | engine | H09 | 1
67 | H10 | Rule engine & cơ chế chấm điểm | Hùng | P1 | Nạp rule từ PostgreSQL thay vì file JSON, cache Redis, vô hiệu cache khi admin sửa | engine | H09 | 1
68 | H10 | Rule engine & cơ chế chấm điểm | Hùng | P1 | Tính `confidence` dựa trên số lượng và mức nghiêm trọng của evidence | engine | H09 | 1
69 | H10 | Rule engine & cơ chế chấm điểm | Hùng | P2 | Điều chỉnh điểm theo ngưỡng cảnh báo cá nhân của người dùng (H03) | engine | H09 | 1
70 | H11 | Lớp LLM & sinh giải thích tự nhiên | Hùng | P1 | Tích hợp LLM qua API ngoài, đặt sau interface `LlmProvider` để đổi nhà cung cấp bằng config | engine | H10 | 2
71 | H11 | Lớp LLM & sinh giải thích tự nhiên | Hùng | P1 | Feature flag `ai.enabled` — tắt đi hệ thống vẫn chạy đủ, chỉ mất phần diễn giải | engine | H10 | 2
72 | H11 | Lớp LLM & sinh giải thích tự nhiên | Hùng | P1 | LLM viết `explanation` và `recommendation` tiếng Việt tự nhiên | engine | H10 | 2
73 | H11 | Lớp LLM & sinh giải thích tự nhiên | Hùng | P1 | Ràng buộc output bằng JSON Schema, retry 1 lần, hỏng thì trả kết quả rule | engine | H10 | 2
74 | H11 | Lớp LLM & sinh giải thích tự nhiên | Hùng | P1 | Đóng góp điểm của LLM thành evidence riêng `source: "llm"`, trần cứng ±15 điểm | engine | H10 | 2
75 | H11 | Lớp LLM & sinh giải thích tự nhiên | Hùng | P1 | **Che PII trước khi gửi ra API ngoài** — số tài khoản, SĐT, OTP | engine | H10 | 2
76 | H11 | Lớp LLM & sinh giải thích tự nhiên | Hùng | P2 | Chống prompt injection: bọc input trong delimiter, đối chiếu điểm LLM với điểm rule, lệch quá xa thì bỏ qua | engine | H10 | 2
77 | H11 | Lớp LLM & sinh giải thích tự nhiên | Hùng | P2 | Cache kết quả LLM theo hash input để tiết kiệm quota | engine | H10 | 2
78 | H11 | Lớp LLM & sinh giải thích tự nhiên | Hùng | P2 | Phương án dự phòng chạy mô hình cục bộ (Ollama) cho buổi bảo vệ | engine | H10 | 2
79 | H12 | Đánh giá chất lượng mô hình | Hùng | P0 | Bộ test tự động cho từng rule, chạy trong CI | engine | H10, H11 | 3
80 | H12 | Đánh giá chất lượng mô hình | Hùng | P1 | Xây tập dữ liệu gán nhãn ~300–500 tin nhắn/URL tiếng Việt (scam / không scam) | engine | H10, H11 | 3
81 | H12 | Đánh giá chất lượng mô hình | Hùng | P1 | Script đo Precision / Recall / F1 / độ trễ cho 3 cấu hình: rule-only, LLM-only, hybrid | engine | H10, H11 | 3
82 | H12 | Đánh giá chất lượng mô hình | Hùng | P1 | Ma trận nhầm lẫn và danh sách case sai để phân tích nguyên nhân | engine | H10, H11 | 3
83 | H12 | Đánh giá chất lượng mô hình | Hùng | P2 | Tinh chỉnh trọng số rule dựa trên số liệu thay vì phỏng đoán | engine | H10, H11 | 3
84 | H12 | Đánh giá chất lượng mô hình | Hùng | P2 | Theo dõi tỷ lệ báo động giả trên dữ liệu thật sau khi triển khai | engine | H10, H11 | 3
85 | H12 | Đánh giá chất lượng mô hình | Hùng | P2 | So sánh với công cụ có sẵn (ChongLuaDao, PhishTank) trên cùng tập dữ liệu | engine | H10, H11 | 3
86 | K01 | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ | Khải | P0 | `POST /v1/scan/url` theo pattern sync-first có leo thang (`200` hoặc `202` + `scanId`) | api worker web | — | 0
87 | K01 | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ | Khải | P0 | Chuẩn hoá URL: thêm scheme, hạ chữ thường host, bỏ port mặc định, sắp xếp query | api worker web | — | 0
88 | K01 | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ | Khải | P0 | Tách thành phần: scheme, subdomain, domain, TLD, path, query, fragment | api worker web | — | 0
89 | K01 | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ | Khải | P0 | Cache kết quả theo `urlHash`, TTL 5 phút | api worker web | — | 0
90 | K01 | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ | Khải | P0 | Phát hiện dấu hiệu cơ bản: dùng IP thay tên miền, URL quá dài, ký tự bất thường, `@` trong host | api worker web | — | 0
91 | K01 | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ | Khải | P1 | Nhận diện dịch vụ rút gọn link và mở rộng về địa chỉ thật | api worker web | — | 0
92 | K01 | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ | Khải | P1 | Trang kết quả chi tiết URL trên web, hiển thị từng bằng chứng | api worker web | — | 0
93 | K01 | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ | Khải | P2 | Quét hàng loạt nhiều URL cùng lúc | api worker web | — | 0
94 | K02 | SSRF guard & tầng fetch an toàn | Khải | P0 | Chặn dải IP nội bộ: `127.0.0.0/8`, `10/8`, `172.16/12`, `192.168/16`, `169.254/16`, `::1`, `fc00::/7` | worker | K01 | 1
95 | K02 | SSRF guard & tầng fetch an toàn | Khải | P0 | Phân giải DNS trước, kiểm tra IP đích, rồi mới kết nối (chống DNS rebinding) | worker | K01 | 1
96 | K02 | SSRF guard & tầng fetch an toàn | Khải | P0 | Chỉ cho phép scheme `http` và `https` | worker | K01 | 1
97 | K02 | SSRF guard & tầng fetch an toàn | Khải | P0 | Giới hạn kích thước phản hồi và thời gian chờ, huỷ khi vượt ngưỡng | worker | K01 | 1
98 | K02 | SSRF guard & tầng fetch an toàn | Khải | P0 | Kiểm tra lại IP đích ở **mỗi** bước chuyển hướng, không chỉ URL đầu tiên | worker | K01 | 1
99 | K02 | SSRF guard & tầng fetch an toàn | Khải | P1 | Chạy fetch bằng user riêng, không có quyền truy cập DB | worker | K01 | 1
100 | K02 | SSRF guard & tầng fetch an toàn | Khải | P1 | Bộ test tấn công: `169.254.169.254`, `localhost`, redirect về IP nội bộ, DNS rebinding | worker | K01 | 1
101 | K02 | SSRF guard & tầng fetch an toàn | Khải | P2 | Tách tầng fetch ra container riêng có network policy giới hạn | worker | K01 | 1
102 | K03 | Phân tích chuỗi chuyển hướng | Khải | P0 | Theo redirect tối đa N bước (mặc định 5), ghi lại toàn bộ chuỗi | worker | K02 | 2
103 | K03 | Phân tích chuỗi chuyển hướng | Khải | P0 | Cảnh báo khi chuỗi quá dài hoặc có vòng lặp | worker | K02 | 2
104 | K03 | Phân tích chuỗi chuyển hướng | Khải | P1 | Phát hiện chuyển hướng đổi tên miền gốc (cross-domain redirect) | worker | K02 | 2
105 | K03 | Phân tích chuỗi chuyển hướng | Khải | P1 | Phát hiện chuyển hướng từ HTTPS xuống HTTP (downgrade) | worker | K02 | 2
106 | K03 | Phân tích chuỗi chuyển hướng | Khải | P1 | Bắt cả chuyển hướng bằng JavaScript và thẻ `<meta refresh>` | worker | K02 | 2
107 | K03 | Phân tích chuỗi chuyển hướng | Khải | P2 | Hiển thị trực quan chuỗi chuyển hướng trên giao diện | worker | K02 | 2
108 | K03 | Phân tích chuỗi chuyển hướng | Khải | P2 | Phát hiện cloaking — trả nội dung khác nhau theo User-Agent | worker | K02 | 2
109 | K04 | Kiểm tra SSL/TLS & chứng chỉ | Khải | P0 | Kiểm tra có HTTPS hay không | worker | K02 | 2
110 | K04 | Kiểm tra SSL/TLS & chứng chỉ | Khải | P0 | Kiểm tra chứng chỉ còn hạn và khớp tên miền | worker | K02 | 2
111 | K04 | Kiểm tra SSL/TLS & chứng chỉ | Khải | P1 | Trích xuất tổ chức phát hành, ngày cấp, ngày hết hạn | worker | K02 | 2
112 | K04 | Kiểm tra SSL/TLS & chứng chỉ | Khải | P1 | Cảnh báo chứng chỉ tự ký hoặc mới cấp trong vài ngày | worker | K02 | 2
113 | K04 | Kiểm tra SSL/TLS & chứng chỉ | Khải | P1 | Kiểm tra các HTTP security header (HSTS, CSP, X-Frame-Options) | worker | K02 | 2
114 | K04 | Kiểm tra SSL/TLS & chứng chỉ | Khải | P2 | Tra Certificate Transparency log để tìm chứng chỉ khả nghi của thương hiệu | worker | K02 | 2
115 | K04 | Kiểm tra SSL/TLS & chứng chỉ | Khải | P2 | Cảnh báo bộ mã hoá TLS yếu | worker | K02 | 2
116 | K05 | Phân tích HTML & biểu mẫu công khai | Khải | P0 | Parse HTML bằng Jsoup, trích xuất toàn bộ `<form>` và `<input>` | worker | K02 | 2
117 | K05 | Phân tích HTML & biểu mẫu công khai | Khải | P0 | Phát hiện input nhạy cảm: password, OTP, PIN, CVV, số thẻ, CCCD, số tài khoản | worker | K02 | 2
118 | K05 | Phân tích HTML & biểu mẫu công khai | Khải | P0 | Cảnh báo `form action` trỏ sang tên miền khác hoặc không dùng HTTPS | worker | K02 | 2
119 | K05 | Phân tích HTML & biểu mẫu công khai | Khải | P1 | Tìm từ khoá lừa đảo trong nội dung công khai của trang | worker | K02 | 2
120 | K05 | Phân tích HTML & biểu mẫu công khai | Khải | P1 | Phát hiện trang sao chép giao diện thương hiệu (logo, favicon, tiêu đề) | worker | K02 | 2
121 | K05 | Phân tích HTML & biểu mẫu công khai | Khải | P1 | Phát hiện iframe ẩn và input bị che | worker | K02 | 2
122 | K05 | Phân tích HTML & biểu mẫu công khai | Khải | P2 | So khớp mã nguồn trang với bộ kit phishing đã biết | worker | K02 | 2
123 | K05 | Phân tích HTML & biểu mẫu công khai | Khải | P2 | Phát hiện obfuscated JavaScript | worker | K02 | 2
124 | K06 | Phát hiện typosquatting & giả mạo thương hiệu | Khải | P0 | So khoảng cách Levenshtein giữa tên miền và danh sách thương hiệu | worker engine | K01 | 1
125 | K06 | Phát hiện typosquatting & giả mạo thương hiệu | Khải | P0 | Phát hiện tên miền lộ ra thương hiệu sau khi gỡ leetspeak | worker engine | K01 | 1
126 | K06 | Phát hiện typosquatting & giả mạo thương hiệu | Khải | P1 | Phát hiện ký tự đồng hình Unicode (homoglyph, tên miền IDN) | worker engine | K01 | 1
127 | K06 | Phát hiện typosquatting & giả mạo thương hiệu | Khải | P1 | Phát hiện thương hiệu nằm ở subdomain (`vietcombank.kẻ-gian.com`) | worker engine | K01 | 1
128 | K06 | Phát hiện typosquatting & giả mạo thương hiệu | Khải | P1 | Phát hiện thêm/bớt dấu gạch nối, đảo ký tự, thêm từ (`-verify`, `-secure`) | worker engine | K01 | 1
129 | K06 | Phát hiện typosquatting & giả mạo thương hiệu | Khải | P2 | Quản lý danh sách thương hiệu qua trang admin | worker engine | K01 | 1
130 | K06 | Phát hiện typosquatting & giả mạo thương hiệu | Khải | P2 | Tra tuổi tên miền qua WHOIS, cảnh báo tên miền mới đăng ký | worker engine | K01 | 1
131 | K07 | Nạp dữ liệu threat intelligence | Khải | P1 | Nhập danh sách đen từ file CSV/JSON | worker infra | K08 | 4
132 | K07 | Nạp dữ liệu threat intelligence | Khải | P1 | Tích hợp nguồn công khai (PhishTank, OpenPhish, danh sách của ChongLuaDao) | worker infra | K08 | 4
133 | K07 | Nạp dữ liệu threat intelligence | Khải | P1 | Lập lịch cập nhật định kỳ, ghi phiên bản dataset vào `risk_sources` | worker infra | K08 | 4
134 | K07 | Nạp dữ liệu threat intelligence | Khải | P1 | Khử trùng lặp và hợp nhất khi nhiều nguồn cùng báo một tên miền | worker infra | K08 | 4
135 | K07 | Nạp dữ liệu threat intelligence | Khải | P2 | Ghi nguồn gốc và độ tin cậy cho từng bản ghi | worker infra | K08 | 4
136 | K07 | Nạp dữ liệu threat intelligence | Khải | P2 | Cho phép quay lại phiên bản dataset trước khi nạp sai | worker infra | K08 | 4
137 | K07 | Nạp dữ liệu threat intelligence | Khải | P2 | Xuất ngược danh sách của hệ thống cho cộng đồng dùng | worker infra | K08 | 4
138 | K08 | Quản lý whitelist / blacklist tên miền | Khải | P0 | Danh sách trắng tên miền tin cậy để giảm báo động giả | api web | H04 | 3
139 | K08 | Quản lý whitelist / blacklist tên miền | Khải | P0 | Danh sách đen tên miền đã xác minh là lừa đảo | api web | H04 | 3
140 | K08 | Quản lý whitelist / blacklist tên miền | Khải | P1 | Trang admin quản lý: thêm, sửa, xoá, tìm kiếm, phân trang | api web | H04 | 3
141 | K08 | Quản lý whitelist / blacklist tên miền | Khải | P1 | Nhập hàng loạt từ file, kèm xem trước trước khi áp dụng | api web | H04 | 3
142 | K08 | Quản lý whitelist / blacklist tên miền | Khải | P1 | Vô hiệu hoá cache Redis khi danh sách thay đổi | api web | H04 | 3
143 | K08 | Quản lý whitelist / blacklist tên miền | Khải | P1 | Ghi audit log mọi thay đổi danh sách | api web | H04 | 3
144 | K08 | Quản lý whitelist / blacklist tên miền | Khải | P2 | Đặt hạn hiệu lực cho từng bản ghi | api web | H04 | 3
145 | K08 | Quản lý whitelist / blacklist tên miền | Khải | P2 | Quy trình khiếu nại gỡ khỏi danh sách đen | api web | H04 | 3
146 | K09 | Bằng chứng & ảnh chụp trang | Khải | P1 | Lưu HTML thô của trang tại thời điểm quét làm bằng chứng | worker infra | K02 | 2
147 | K09 | Bằng chứng & ảnh chụp trang | Khải | P1 | Chụp ảnh màn hình trang bằng headless browser | worker infra | K02 | 2
148 | K09 | Bằng chứng & ảnh chụp trang | Khải | P1 | Lưu file vào object storage (MinIO / S3-compatible) | worker infra | K02 | 2
149 | K09 | Bằng chứng & ảnh chụp trang | Khải | P1 | Sinh URL tạm có hạn để xem bằng chứng | worker infra | K02 | 2
150 | K09 | Bằng chứng & ảnh chụp trang | Khải | P2 | Băm nội dung để chứng minh bằng chứng không bị sửa | worker infra | K02 | 2
151 | K09 | Bằng chứng & ảnh chụp trang | Khải | P2 | Tự động xoá bằng chứng sau N ngày | worker infra | K02 | 2
152 | K09 | Bằng chứng & ảnh chụp trang | Khải | P2 | So sánh ảnh chụp với trang thật của thương hiệu | worker infra | K02 | 2
153 | K10 | Browser Extension | Khải | P2 | Extension Chrome/Edge cảnh báo khi truy cập tên miền trong danh sách đen | ext | K01 | 1
154 | K10 | Browser Extension | Khải | P2 | Chèn nhãn an toàn cạnh link trong kết quả tìm kiếm và mạng xã hội | ext | K01 | 1
155 | K10 | Browser Extension | Khải | P2 | Chuột phải vào link để quét ngay | ext | K01 | 1
156 | K10 | Browser Extension | Khải | P2 | Chặn trang nguy hiểm bằng màn hình cảnh báo có nút bỏ qua | ext | K01 | 1
157 | K10 | Browser Extension | Khải | P2 | Đồng bộ lịch sử quét với tài khoản | ext | K01 | 1
158 | K10 | Browser Extension | Khải | P2 | Chế độ ngoại tuyến dùng danh sách đen tải sẵn | ext | K01 | 1
159 | K11 | Hạ tầng, Docker & triển khai | Khải | P0 | `docker-compose.yml` cho dev: postgres, redis, scan-engine, api | infra | — | 0
160 | K11 | Hạ tầng, Docker & triển khai | Khải | P0 | Dockerfile cho từng service, dùng multi-stage build | infra | — | 0
161 | K11 | Hạ tầng, Docker & triển khai | Khải | P0 | Cấu hình hoàn toàn qua biến môi trường, không hardcode, không commit khoá | infra | — | 0
162 | K11 | Hạ tầng, Docker & triển khai | Khải | P0 | Endpoint `/health` và `/ready` trên cả ba service | infra | — | 0
163 | K11 | Hạ tầng, Docker & triển khai | Khải | P1 | `docker-compose.prod.yml` kèm Nginx và TLS Let's Encrypt | infra | — | 0
164 | K11 | Hạ tầng, Docker & triển khai | Khải | P1 | Thêm RabbitMQ và MinIO khi tới mốc cần (M4) | infra | — | 0
165 | K11 | Hạ tầng, Docker & triển khai | Khải | P1 | Script khởi tạo và migration cơ sở dữ liệu (Flyway/Liquibase) | infra | — | 0
166 | K11 | Hạ tầng, Docker & triển khai | Khải | P1 | Sao lưu và phục hồi PostgreSQL định kỳ | infra | — | 0
167 | K11 | Hạ tầng, Docker & triển khai | Khải | P2 | Triển khai lên EC2/VPS bằng script một lệnh | infra | — | 0
168 | K12 | CI/CD, kiểm thử tự động & giám sát | Khải | P0 | GitHub Actions chạy test của cả 3 service trên mỗi pull request | infra | K11 | 1
169 | K12 | CI/CD, kiểm thử tự động & giám sát | Khải | P0 | Chặn merge khi test đỏ | infra | K11 | 1
170 | K12 | CI/CD, kiểm thử tự động & giám sát | Khải | P1 | Kiểm tra định dạng và lint (Checkstyle, ruff, ESLint) | infra | K11 | 1
171 | K12 | CI/CD, kiểm thử tự động & giám sát | Khải | P1 | Đo độ phủ test, hiển thị badge | infra | K11 | 1
172 | K12 | CI/CD, kiểm thử tự động & giám sát | Khải | P1 | Log có cấu trúc (JSON) kèm `X-Request-Id` xuyên suốt mọi hop | infra | K11 | 1
173 | K12 | CI/CD, kiểm thử tự động & giám sát | Khải | P1 | Quét lỗ hổng phụ thuộc (Dependabot / OWASP Dependency-Check) | infra | K11 | 1
174 | K12 | CI/CD, kiểm thử tự động & giám sát | Khải | P2 | Metrics Prometheus + dashboard Grafana | infra | K11 | 1
175 | K12 | CI/CD, kiểm thử tự động & giám sát | Khải | P2 | Cảnh báo khi tỷ lệ lỗi hoặc độ trễ vượt ngưỡng | infra | K11 | 1
176 | K12 | CI/CD, kiểm thử tự động & giám sát | Khải | P2 | Tự động build và đẩy image khi merge vào `main` | infra | K11 | 1
177 | R01 | Phân tích nội dung tin nhắn & bài đăng | Kiên | P0 | `POST /v1/scan/text` đồng bộ, tối đa 5000 ký tự | engine api web | H09 | 1
178 | R01 | Phân tích nội dung tin nhắn & bài đăng | Kiên | P0 | Khớp từ khoá theo 6 nhóm: khẩn cấp, giả danh, thông tin nhạy cảm, chuyển tiền, quá tốt để tin, mời việc làm | engine api web | H09 | 1
179 | R01 | Phân tích nội dung tin nhắn & bài đăng | Kiên | P0 | Nhận diện mẫu tổ hợp: giả mạo ngân hàng, giả danh cơ quan, trúng thưởng, tuyển CTV, shipper giả | engine api web | H09 | 1
180 | R01 | Phân tích nội dung tin nhắn & bài đăng | Kiên | P0 | Trang quét nội dung trên web, hiển thị điểm và bằng chứng | engine api web | H09 | 1
181 | R01 | Phân tích nội dung tin nhắn & bài đăng | Kiên | P1 | Hỗ trợ chọn nguồn tin (SMS / Zalo / Messenger / Email / Facebook) và điều chỉnh trọng số theo nguồn | engine api web | H09 | 1
182 | R01 | Phân tích nội dung tin nhắn & bài đăng | Kiên | P1 | Đánh dấu trực quan đoạn văn bản đã kích hoạt rule | engine api web | H09 | 1
183 | R01 | Phân tích nội dung tin nhắn & bài đăng | Kiên | P2 | Phân tích ảnh chụp màn hình tin nhắn bằng OCR | engine api web | H09 | 1
184 | R01 | Phân tích nội dung tin nhắn & bài đăng | Kiên | P2 | Phân tích tệp email `.eml` gồm cả header | engine api web | H09 | 1
185 | R02 | Trích xuất thực thể trong văn bản | Kiên | P0 | Trích xuất URL (kể cả không có scheme) và địa chỉ IP | engine | H09 | 1
186 | R02 | Trích xuất thực thể trong văn bản | Kiên | P0 | Trích xuất số điện thoại Việt Nam, chuẩn hoá về `+84...` | engine | H09 | 1
187 | R02 | Trích xuất thực thể trong văn bản | Kiên | P0 | Trích xuất số tài khoản ngân hàng, không nhầm với số điện thoại | engine | H09 | 1
188 | R02 | Trích xuất thực thể trong văn bản | Kiên | P0 | Trích xuất số tiền (`500k`, `100 triệu`, `1.000.000đ`) | engine | H09 | 1
189 | R02 | Trích xuất thực thể trong văn bản | Kiên | P0 | Trích xuất mã OTP theo ngữ cảnh từ khoá | engine | H09 | 1
190 | R02 | Trích xuất thực thể trong văn bản | Kiên | P1 | Trích xuất tên ngân hàng và mã ngân hàng | engine | H09 | 1
191 | R02 | Trích xuất thực thể trong văn bản | Kiên | P1 | Trích xuất mốc thời gian và hạn chót ("trong vòng 24h") | engine | H09 | 1
192 | R02 | Trích xuất thực thể trong văn bản | Kiên | P2 | Trích xuất địa chỉ ví tiền mã hoá | engine | H09 | 1
193 | R03 | Thư viện mẫu lừa đảo (taxonomy) | Kiên | P0 | Định nghĩa và phân loại các mẫu lừa đảo phổ biến tại Việt Nam | engine api web | R01 | 2
194 | R03 | Thư viện mẫu lừa đảo (taxonomy) | Kiên | P1 | Mỗi mẫu có mã, tên, mô tả, dấu hiệu nhận biết, ví dụ thật | engine api web | R01 | 2
195 | R03 | Thư viện mẫu lừa đảo (taxonomy) | Kiên | P1 | Gán nhãn loại lừa đảo vào kết quả quét | engine api web | R01 | 2
196 | R03 | Thư viện mẫu lừa đảo (taxonomy) | Kiên | P1 | Trang tra cứu các mẫu lừa đảo cho người dùng | engine api web | R01 | 2
197 | R03 | Thư viện mẫu lừa đảo (taxonomy) | Kiên | P2 | Thống kê mẫu nào đang phổ biến theo thời gian | engine api web | R01 | 2
198 | R03 | Thư viện mẫu lừa đảo (taxonomy) | Kiên | P2 | Cho phép admin thêm mẫu mới không cần sửa code | engine api web | R01 | 2
199 | R03 | Thư viện mẫu lừa đảo (taxonomy) | Kiên | P2 | Ánh xạ mẫu sang khung phân loại quốc tế | engine api web | R01 | 2
200 | R04 | Quản trị Rule Engine | Kiên | P0 | Bảng `risk_rules` và `rule_conditions` trong PostgreSQL | api web | H04, H10 | 3
201 | R04 | Quản trị Rule Engine | Kiên | P0 | `scan-engine` nạp rule từ DB thay vì file, cache Redis | api web | H04, H10 | 3
202 | R04 | Quản trị Rule Engine | Kiên | P1 | Trang admin: liệt kê, tìm kiếm, lọc rule theo danh mục và mức nghiêm trọng | api web | H04, H10 | 3
203 | R04 | Quản trị Rule Engine | Kiên | P1 | Tạo, sửa, bật/tắt rule qua giao diện | api web | H04, H10 | 3
204 | R04 | Quản trị Rule Engine | Kiên | P1 | Chỉnh trọng số và mức nghiêm trọng, kích hoạt rebuild cache | api web | H04, H10 | 3
205 | R04 | Quản trị Rule Engine | Kiên | P1 | Ghi audit log mọi thay đổi rule | api web | H04, H10 | 3
206 | R04 | Quản trị Rule Engine | Kiên | P2 | Sao chép rule để tạo biến thể | api web | H04, H10 | 3
207 | R04 | Quản trị Rule Engine | Kiên | P2 | Nhập/xuất bộ rule dạng JSON | api web | H04, H10 | 3
208 | R05 | Thử nghiệm & mô phỏng rule | Kiên | P1 | `GET /v1/rules/evaluate/preview` — chạy thử rule trên văn bản mẫu, không ghi lịch sử | api web | R04 | 4
209 | R05 | Thử nghiệm & mô phỏng rule | Kiên | P1 | Giao diện sandbox: nhập văn bản, xem rule nào khớp và cộng bao nhiêu điểm | api web | R04 | 4
210 | R05 | Thử nghiệm & mô phỏng rule | Kiên | P1 | Xem trước ảnh hưởng khi đổi trọng số, trước khi lưu | api web | R04 | 4
211 | R05 | Thử nghiệm & mô phỏng rule | Kiên | P2 | Chạy rule mới trên tập dữ liệu gán nhãn, báo số case bị ảnh hưởng | api web | R04 | 4
212 | R05 | Thử nghiệm & mô phỏng rule | Kiên | P2 | So sánh hai phiên bản bộ rule trên cùng tập đầu vào | api web | R04 | 4
213 | R05 | Thử nghiệm & mô phỏng rule | Kiên | P2 | Chế độ shadow — chạy rule mới song song nhưng chưa áp dụng điểm | api web | R04 | 4
214 | R06 | Phiên bản & rollback bộ rule | Kiên | P1 | Đánh phiên bản cho mỗi lần thay đổi bộ rule | api web | R04 | 4
215 | R06 | Phiên bản & rollback bộ rule | Kiên | P1 | Lưu phiên bản rule đã dùng vào từng bản ghi kết quả quét | api web | R04 | 4
216 | R06 | Phiên bản & rollback bộ rule | Kiên | P1 | Xem lịch sử thay đổi của một rule (ai sửa, sửa gì, khi nào) | api web | R04 | 4
217 | R06 | Phiên bản & rollback bộ rule | Kiên | P2 | Quay lại phiên bản trước bằng một thao tác | api web | R04 | 4
218 | R06 | Phiên bản & rollback bộ rule | Kiên | P2 | So sánh khác biệt giữa hai phiên bản | api web | R04 | 4
219 | R06 | Phiên bản & rollback bộ rule | Kiên | P2 | Phê duyệt hai bước cho thay đổi rule quan trọng | api web | R04 | 4
220 | R07 | Quản lý từ điển từ khoá tiếng Việt | Kiên | P0 | Nhóm từ khoá lưu trong cấu hình, tự chuẩn hoá khi nạp | api web engine | R04 | 4
221 | R07 | Quản lý từ điển từ khoá tiếng Việt | Kiên | P1 | Trang admin quản lý nhóm từ khoá và từng từ khoá | api web engine | R04 | 4
222 | R07 | Quản lý từ điển từ khoá tiếng Việt | Kiên | P1 | Thêm/xoá từ khoá không cần deploy lại | api web engine | R04 | 4
223 | R07 | Quản lý từ điển từ khoá tiếng Việt | Kiên | P1 | Cảnh báo khi thêm từ khoá quá phổ thông dễ gây báo động giả | api web engine | R04 | 4
224 | R07 | Quản lý từ điển từ khoá tiếng Việt | Kiên | P2 | Gợi ý từ khoá mới từ các báo cáo cộng đồng đã duyệt | api web engine | R04 | 4
225 | R07 | Quản lý từ điển từ khoá tiếng Việt | Kiên | P2 | Hỗ trợ biểu thức chính quy cho từ khoá nâng cao | api web engine | R04 | 4
226 | R07 | Quản lý từ điển từ khoá tiếng Việt | Kiên | P2 | Từ điển đồng nghĩa và biến thể viết tắt | api web engine | R04 | 4
227 | R08 | Phân tích đoạn hội thoại nhiều lượt | Kiên | P1 | Nhận đầu vào là nhiều tin nhắn có thứ tự, không chỉ một đoạn | engine web | R01 | 2
228 | R08 | Phân tích đoạn hội thoại nhiều lượt | Kiên | P1 | Nhận diện kịch bản leo thang: làm quen → tạo lòng tin → yêu cầu tiền | engine web | R01 | 2
229 | R08 | Phân tích đoạn hội thoại nhiều lượt | Kiên | P1 | Tính điểm cho cả hội thoại, không chỉ từng tin nhắn rời | engine web | R01 | 2
230 | R08 | Phân tích đoạn hội thoại nhiều lượt | Kiên | P2 | Nhận diện mẫu lừa đảo tình cảm và đầu tư dài ngày | engine web | R01 | 2
231 | R08 | Phân tích đoạn hội thoại nhiều lượt | Kiên | P2 | Cảnh báo khi hội thoại chuyển hướng sang yêu cầu tài chính | engine web | R01 | 2
232 | R08 | Phân tích đoạn hội thoại nhiều lượt | Kiên | P2 | Dòng thời gian trực quan của hội thoại kèm điểm rủi ro theo từng bước | engine web | R01 | 2
233 | R09 | Thư viện kiến thức chống lừa đảo | Kiên | P1 | Bài viết hướng dẫn nhận biết từng loại lừa đảo | api web mobile | R03 | 3
234 | R09 | Thư viện kiến thức chống lừa đảo | Kiên | P1 | Danh mục theo chủ đề, có tìm kiếm | api web mobile | R03 | 3
235 | R09 | Thư viện kiến thức chống lừa đảo | Kiên | P1 | Gợi ý bài viết liên quan ngay trong trang kết quả quét | api web mobile | R03 | 3
236 | R09 | Thư viện kiến thức chống lừa đảo | Kiên | P2 | Trang admin soạn và xuất bản bài viết | api web mobile | R03 | 3
237 | R09 | Thư viện kiến thức chống lừa đảo | Kiên | P2 | Cảnh báo xu hướng lừa đảo mới theo tuần | api web mobile | R03 | 3
238 | R09 | Thư viện kiến thức chống lừa đảo | Kiên | P2 | Nội dung dạng thẻ ngắn cho người lớn tuổi, chữ to, ít thuật ngữ | api web mobile | R03 | 3
239 | R10 | Trợ lý hỏi đáp chống lừa đảo | Kiên | P2 | Giao diện hỏi đáp: "Tin nhắn này có phải lừa đảo không?" | engine web mobile | H11, R09 | 4
240 | R10 | Trợ lý hỏi đáp chống lừa đảo | Kiên | P2 | Trả lời dựa trên thư viện kiến thức, có trích dẫn nguồn | engine web mobile | H11, R09 | 4
241 | R10 | Trợ lý hỏi đáp chống lừa đảo | Kiên | P2 | Gợi ý hành động tiếp theo tuỳ tình huống người dùng mô tả | engine web mobile | H11, R09 | 4
242 | R10 | Trợ lý hỏi đáp chống lừa đảo | Kiên | P2 | Bàn giao sang biểu mẫu báo cáo khi xác định là lừa đảo | engine web mobile | H11, R09 | 4
243 | R10 | Trợ lý hỏi đáp chống lừa đảo | Kiên | P2 | Giới hạn phạm vi trả lời, từ chối câu hỏi ngoài lĩnh vực | engine web mobile | H11, R09 | 4
244 | R10 | Trợ lý hỏi đáp chống lừa đảo | Kiên | P2 | Ghi nhận câu hỏi thường gặp để bổ sung vào thư viện | engine web mobile | H11, R09 | 4
245 | R11 | Bài kiểm tra & gamification | Kiên | P2 | Bài trắc nghiệm "Bạn có nhận ra tin nhắn lừa đảo không?" | api web mobile | R09 | 4
246 | R11 | Bài kiểm tra & gamification | Kiên | P2 | Chấm điểm và giải thích từng câu sai | api web mobile | R09 | 4
247 | R11 | Bài kiểm tra & gamification | Kiên | P2 | Huy hiệu theo mốc: số lần quét, số báo cáo được duyệt | api web mobile | R09 | 4
248 | R11 | Bài kiểm tra & gamification | Kiên | P2 | Bảng xếp hạng đóng góp cộng đồng | api web mobile | R09 | 4
249 | R11 | Bài kiểm tra & gamification | Kiên | P2 | Chuỗi ngày sử dụng liên tục | api web mobile | R09 | 4
250 | R11 | Bài kiểm tra & gamification | Kiên | P2 | Chia sẻ kết quả bài kiểm tra lên mạng xã hội | api web mobile | R09 | 4
251 | R12 | Quốc tế hoá & khả năng tiếp cận | Kiên | P1 | Tách toàn bộ chuỗi giao diện ra file ngôn ngữ, mặc định tiếng Việt | web mobile | — | 0
252 | R12 | Quốc tế hoá & khả năng tiếp cận | Kiên | P1 | Tương phản màu và cỡ chữ đạt WCAG AA | web mobile | — | 0
253 | R12 | Quốc tế hoá & khả năng tiếp cận | Kiên | P1 | Điều hướng được hoàn toàn bằng bàn phím | web mobile | — | 0
254 | R12 | Quốc tế hoá & khả năng tiếp cận | Kiên | P1 | Không truyền đạt thông tin chỉ bằng màu (kèm biểu tượng và chữ cho SAFE/CAUTION/DANGER) | web mobile | — | 0
255 | R12 | Quốc tế hoá & khả năng tiếp cận | Kiên | P2 | Bản dịch tiếng Anh | web mobile | — | 0
256 | R12 | Quốc tế hoá & khả năng tiếp cận | Kiên | P2 | Nhãn ARIA và kiểm thử với trình đọc màn hình | web mobile | — | 0
257 | R12 | Quốc tế hoá & khả năng tiếp cận | Kiên | P2 | Chế độ chữ lớn dành cho người cao tuổi | web mobile | — | 0
258 | T01 | Tra cứu số điện thoại | Thắng | P0 | `POST /v1/scan/phone`, chuẩn hoá về `+84xxxxxxxxx` | api web mobile | T04 | 4
259 | T01 | Tra cứu số điện thoại | Thắng | P0 | Tra `risk_entities` và số lượt bị báo cáo | api web mobile | T04 | 4
260 | T01 | Tra cứu số điện thoại | Thắng | P0 | Tính điểm theo: có trong danh sách đen, số báo cáo, số báo cáo đã xác minh | api web mobile | T04 | 4
261 | T01 | Tra cứu số điện thoại | Thắng | P1 | Suy giảm điểm theo thời gian — báo cáo cũ có trọng số thấp hơn | api web mobile | T04 | 4
262 | T01 | Tra cứu số điện thoại | Thắng | P1 | Cache Redis TTL 15 phút cho số tra cứu nhiều | api web mobile | T04 | 4
263 | T01 | Tra cứu số điện thoại | Thắng | P1 | Che số điện thoại khi ghi log và khi hiển thị công khai | api web mobile | T04 | 4
264 | T01 | Tra cứu số điện thoại | Thắng | P2 | Nhận diện đầu số dịch vụ, đầu số quốc tế bất thường | api web mobile | T04 | 4
265 | T01 | Tra cứu số điện thoại | Thắng | P2 | Nhận diện số giả mạo tổng đài ngân hàng | api web mobile | T04 | 4
266 | T02 | Tra cứu số tài khoản ngân hàng | Thắng | P0 | `POST /v1/scan/bank-account`, chuẩn hoá số tài khoản và mã ngân hàng | api web mobile | T04 | 4
267 | T02 | Tra cứu số tài khoản ngân hàng | Thắng | P0 | Validate mã ngân hàng theo danh sách ngân hàng Việt Nam | api web mobile | T04 | 4
268 | T02 | Tra cứu số tài khoản ngân hàng | Thắng | P0 | Tra `risk_entities` và các báo cáo liên quan | api web mobile | T04 | 4
269 | T02 | Tra cứu số tài khoản ngân hàng | Thắng | P1 | Cache Redis TTL 15 phút | api web mobile | T04 | 4
270 | T02 | Tra cứu số tài khoản ngân hàng | Thắng | P1 | Che số tài khoản khi ghi log (`****1234`) | api web mobile | T04 | 4
271 | T02 | Tra cứu số tài khoản ngân hàng | Thắng | P1 | Cảnh báo khi tên chủ tài khoản không khớp với tên người bán được nhắc tới | api web mobile | T04 | 4
272 | T02 | Tra cứu số tài khoản ngân hàng | Thắng | P2 | Nhóm các báo cáo cùng một số tài khoản để thấy quy mô | api web mobile | T04 | 4
273 | T02 | Tra cứu số tài khoản ngân hàng | Thắng | P2 | Cảnh báo tài khoản xuất hiện trong nhiều vụ khác nhau | api web mobile | T04 | 4
274 | T03 | Quét QR code & VietQR | Thắng | P0 | `POST /v1/scan/qr` nhận `qrData` đã giải mã từ thiết bị | api web mobile | K01, T02 | 5
275 | T03 | Quét QR code & VietQR | Thắng | P0 | Phân loại nội dung QR: URL / VietQR / văn bản thường / không xác định | api web mobile | K01, T02 | 5
276 | T03 | Quét QR code & VietQR | Thắng | P0 | Định tuyến: URL → quét URL, VietQR → tra tài khoản, văn bản → phân tích nội dung | api web mobile | K01, T02 | 5
277 | T03 | Quét QR code & VietQR | Thắng | P0 | Parse VietQR lấy mã ngân hàng, số tài khoản, số tiền, nội dung chuyển khoản | api web mobile | K01, T02 | 5
278 | T03 | Quét QR code & VietQR | Thắng | P0 | QR chứa URL bắt buộc đi qua SSRF guard | api web mobile | K01, T02 | 5
279 | T03 | Quét QR code & VietQR | Thắng | P1 | Giải mã QR từ ảnh tải lên trên web | api web mobile | K01, T02 | 5
280 | T03 | Quét QR code & VietQR | Thắng | P1 | Cảnh báo QR bị dán đè lên QR thật (so với lịch sử quét cùng địa điểm) | api web mobile | K01, T02 | 5
281 | T03 | Quét QR code & VietQR | Thắng | P2 | Cảnh báo khi số tiền trong QR khác số tiền người dùng dự kiến | api web mobile | K01, T02 | 5
282 | T04 | Quản lý Risk Entity | Thắng | P0 | Bảng `risk_entities` cho tên miền, URL, số điện thoại, số tài khoản, từ khoá, thương hiệu | api web | H04 | 3
283 | T04 | Quản lý Risk Entity | Thắng | P0 | Trạng thái: `SUSPECTED`, `VERIFIED`, `CLEARED` | api web | H04 | 3
284 | T04 | Quản lý Risk Entity | Thắng | P0 | Tạo/cập nhật entity khi một báo cáo được duyệt | api web | H04 | 3
285 | T04 | Quản lý Risk Entity | Thắng | P1 | Trang admin quản lý entity: tìm kiếm, lọc theo loại và trạng thái, phân trang | api web | H04 | 3
286 | T04 | Quản lý Risk Entity | Thắng | P1 | Xem toàn bộ báo cáo dẫn tới một entity | api web | H04 | 3
287 | T04 | Quản lý Risk Entity | Thắng | P1 | Gộp các entity trùng lặp | api web | H04 | 3
288 | T04 | Quản lý Risk Entity | Thắng | P2 | Điểm tin cậy của entity dựa trên số nguồn độc lập xác nhận | api web | H04 | 3
289 | T04 | Quản lý Risk Entity | Thắng | P2 | Tự động hạ trạng thái entity không còn báo cáo mới trong thời gian dài | api web | H04 | 3
290 | T05 | Gửi báo cáo lừa đảo (cộng đồng) | Thắng | P0 | `POST /v1/reports` với loại thực thể, giá trị, mô tả | api web mobile | H02 | 2
291 | T05 | Gửi báo cáo lừa đảo (cộng đồng) | Thắng | P0 | Rate limit 10 báo cáo / ngày / user | api web mobile | H02 | 2
292 | T05 | Gửi báo cáo lừa đảo (cộng đồng) | Thắng | P0 | Nút "Gửi báo cáo" ngay trong trang kết quả quét, điền sẵn dữ liệu | api web mobile | H02 | 2
293 | T05 | Gửi báo cáo lừa đảo (cộng đồng) | Thắng | P1 | Đính kèm file bằng chứng (ảnh chụp màn hình), giới hạn dung lượng và định dạng | api web mobile | H02 | 2
294 | T05 | Gửi báo cáo lừa đảo (cộng đồng) | Thắng | P1 | Chọn loại lừa đảo theo taxonomy (R03) | api web mobile | H02 | 2
295 | T05 | Gửi báo cáo lừa đảo (cộng đồng) | Thắng | P1 | Xem trạng thái các báo cáo mình đã gửi | api web mobile | H02 | 2
296 | T05 | Gửi báo cáo lừa đảo (cộng đồng) | Thắng | P2 | Báo cáo ẩn danh không cần đăng nhập, có CAPTCHA | api web mobile | H02 | 2
297 | T05 | Gửi báo cáo lừa đảo (cộng đồng) | Thắng | P2 | Cảnh báo trùng lặp khi entity đã được báo cáo | api web mobile | H02 | 2
298 | T06 | Kiểm duyệt báo cáo | Thắng | P0 | Trạng thái báo cáo: `PENDING`, `UNDER_REVIEW`, `VERIFIED`, `REJECTED`, `NEED_MORE_INFO`, `RESOLVED` | api web | H04, T05 | 3
299 | T06 | Kiểm duyệt báo cáo | Thắng | P0 | Hàng đợi duyệt cho admin, sắp xếp theo mức độ và thời gian | api web | H04, T05 | 3
300 | T06 | Kiểm duyệt báo cáo | Thắng | P0 | Duyệt báo cáo → tạo/cập nhật `risk_entities` | api web | H04, T05 | 3
301 | T06 | Kiểm duyệt báo cáo | Thắng | P0 | Ghi audit log mọi thao tác duyệt | api web | H04, T05 | 3
302 | T06 | Kiểm duyệt báo cáo | Thắng | P1 | Xem chi tiết báo cáo kèm bằng chứng và kết quả quét liên quan | api web | H04, T05 | 3
303 | T06 | Kiểm duyệt báo cáo | Thắng | P1 | Duyệt hàng loạt các báo cáo cùng một entity | api web | H04, T05 | 3
304 | T06 | Kiểm duyệt báo cáo | Thắng | P1 | Ghi lý do khi từ chối, gửi thông báo cho người báo cáo | api web | H04, T05 | 3
305 | T06 | Kiểm duyệt báo cáo | Thắng | P2 | Tự động ưu tiên báo cáo từ người có uy tín cao | api web | H04, T05 | 3
306 | T06 | Kiểm duyệt báo cáo | Thắng | P2 | Phân công báo cáo cho từng moderator | api web | H04, T05 | 3
307 | T07 | Uy tín người báo cáo & chống spam | Thắng | P1 | Tính điểm uy tín dựa trên tỷ lệ báo cáo được duyệt | api | T06 | 4
308 | T07 | Uy tín người báo cáo & chống spam | Thắng | P1 | Hạ uy tín khi báo cáo bị từ chối nhiều lần | api | T06 | 4
309 | T07 | Uy tín người báo cáo & chống spam | Thắng | P1 | Phát hiện báo cáo trùng lặp và báo cáo hàng loạt bất thường | api | T06 | 4
310 | T07 | Uy tín người báo cáo & chống spam | Thắng | P2 | Người uy tín cao được duyệt nhanh hoặc tự động duyệt | api | T06 | 4
311 | T07 | Uy tín người báo cáo & chống spam | Thắng | P2 | Tạm khoá quyền báo cáo khi uy tín xuống dưới ngưỡng | api | T06 | 4
312 | T07 | Uy tín người báo cáo & chống spam | Thắng | P2 | Huy hiệu người đóng góp tích cực | api | T06 | 4
313 | T07 | Uy tín người báo cáo & chống spam | Thắng | P2 | Phát hiện nhóm tài khoản phối hợp báo cáo sai sự thật | api | T06 | 4
314 | T08 | Dashboard thống kê quản trị | Thắng | P1 | Số lượt quét theo ngày/tuần/tháng, tách theo loại đầu vào | api web | H04, T06 | 4
315 | T08 | Dashboard thống kê quản trị | Thắng | P1 | Phân bố mức rủi ro `SAFE` / `CAUTION` / `DANGER` | api web | H04, T06 | 4
316 | T08 | Dashboard thống kê quản trị | Thắng | P1 | Top loại lừa đảo phổ biến | api web | H04, T06 | 4
317 | T08 | Dashboard thống kê quản trị | Thắng | P1 | Top tên miền, số điện thoại, số tài khoản bị báo cáo nhiều nhất | api web | H04, T06 | 4
318 | T08 | Dashboard thống kê quản trị | Thắng | P1 | Số báo cáo theo trạng thái, thời gian xử lý trung bình | api web | H04, T06 | 4
319 | T08 | Dashboard thống kê quản trị | Thắng | P2 | Biểu đồ xu hướng theo thời gian, so sánh kỳ trước | api web | H04, T06 | 4
320 | T08 | Dashboard thống kê quản trị | Thắng | P2 | Bản đồ nhiệt theo khung giờ trong ngày | api web | H04, T06 | 4
321 | T08 | Dashboard thống kê quản trị | Thắng | P2 | Xuất dashboard ra PDF theo kỳ | api web | H04, T06 | 4
322 | T09 | Thông báo & cảnh báo | Thắng | P1 | Thông báo trong ứng dụng khi báo cáo được duyệt hoặc bị từ chối | api worker web mobile | T06 | 4
323 | T09 | Thông báo & cảnh báo | Thắng | P1 | Email thông báo kết quả xử lý báo cáo | api worker web mobile | T06 | 4
324 | T09 | Thông báo & cảnh báo | Thắng | P1 | Worker gửi email bất đồng bộ, retry 3 lần rồi đẩy vào dead-letter queue | api worker web mobile | T06 | 4
325 | T09 | Thông báo & cảnh báo | Thắng | P1 | Trung tâm thông báo, đánh dấu đã đọc | api worker web mobile | T06 | 4
326 | T09 | Thông báo & cảnh báo | Thắng | P2 | Push notification trên mobile | api worker web mobile | T06 | 4
327 | T09 | Thông báo & cảnh báo | Thắng | P2 | Cảnh báo chủ động khi entity người dùng từng quét bị nâng lên `DANGER` | api worker web mobile | T06 | 4
328 | T09 | Thông báo & cảnh báo | Thắng | P2 | Bản tin tuần về xu hướng lừa đảo mới | api worker web mobile | T06 | 4
329 | T10 | Lịch sử quét & quản lý dữ liệu cá nhân | Thắng | P0 | `GET /v1/scan/history` — chỉ trả bản ghi của chính người dùng | api web mobile | H02 | 2
330 | T10 | Lịch sử quét & quản lý dữ liệu cá nhân | Thắng | P0 | `GET /v1/scan/{scanId}` với kiểm tra quyền sở hữu, trả `404` thay vì `403` | api web mobile | H02 | 2
331 | T10 | Lịch sử quét & quản lý dữ liệu cá nhân | Thắng | P0 | Phân trang bằng cursor | api web mobile | H02 | 2
332 | T10 | Lịch sử quét & quản lý dữ liệu cá nhân | Thắng | P1 | Lọc theo loại đầu vào, mức rủi ro, khoảng thời gian | api web mobile | H02 | 2
333 | T10 | Lịch sử quét & quản lý dữ liệu cá nhân | Thắng | P1 | Xoá từng bản ghi hoặc xoá toàn bộ lịch sử, kèm xoá bằng chứng | api web mobile | H02 | 2
334 | T10 | Lịch sử quét & quản lý dữ liệu cá nhân | Thắng | P1 | Đánh dấu và ghi chú cho bản ghi quan trọng | api web mobile | H02 | 2
335 | T10 | Lịch sử quét & quản lý dữ liệu cá nhân | Thắng | P2 | Quét lại một mục cũ để xem điểm đã thay đổi chưa | api web mobile | H02 | 2
336 | T10 | Lịch sử quét & quản lý dữ liệu cá nhân | Thắng | P2 | Xuất lịch sử ra CSV | api web mobile | H02 | 2
337 | T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | P0 | Màn hình đăng nhập, lưu token vào Secure Storage (không dùng AsyncStorage thường) | mobile | T01, T02, T03 | 6
338 | T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | P0 | Màn hình nhập liệu 4 tab: URL, văn bản, số điện thoại, số tài khoản | mobile | T01, T02, T03 | 6
339 | T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | P0 | Trình quét QR bằng camera, **giải mã trên thiết bị**, chỉ gửi `qrData` lên server | mobile | T01, T02, T03 | 6
340 | T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | P0 | Share Target nhận link và văn bản từ Zalo/Messenger/SMS, tự định tuyến theo nội dung | mobile | T01, T02, T03 | 6
341 | T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | P0 | **Không** đọc SMS, notification, call log, danh bạ hay clipboard ngầm; **không** dùng Accessibility Service | mobile | T01, T02, T03 | 6
342 | T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | P1 | Màn hình kết quả rút gọn, nêu 3–5 lý do chính | mobile | T01, T02, T03 | 6
343 | T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | P1 | Dán nhanh từ clipboard khi ứng dụng đang mở (do người dùng chủ động bấm) | mobile | T01, T02, T03 | 6
344 | T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | P2 | Widget quét nhanh trên màn hình chính | mobile | T01, T02, T03 | 6
345 | T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | P2 | Chế độ ngoại tuyến dùng danh sách đen tải sẵn | mobile | T01, T02, T03 | 6
346 | T12 | Thư viện UI dùng chung, chia sẻ & xuất báo cáo | Thắng | P0 | Component `RiskResultCard` dùng chung cho mọi loại kết quả quét | web mobile worker | T10 | 3
347 | T12 | Thư viện UI dùng chung, chia sẻ & xuất báo cáo | Thắng | P0 | Hiển thị nhất quán: điểm, mức, màu, biểu tượng, danh sách bằng chứng, khuyến nghị | web mobile worker | T10 | 3
348 | T12 | Thư viện UI dùng chung, chia sẻ & xuất báo cáo | Thắng | P1 | Thành phần hiển thị bằng chứng có thể mở rộng/thu gọn từng rule | web mobile worker | T10 | 3
349 | T12 | Thư viện UI dùng chung, chia sẻ & xuất báo cáo | Thắng | P1 | Chia sẻ kết quả quét qua link công khai có hạn, đã che dữ liệu nhạy cảm | web mobile worker | T10 | 3
350 | T12 | Thư viện UI dùng chung, chia sẻ & xuất báo cáo | Thắng | P1 | Xuất kết quả quét ra PDF (worker chạy bất đồng bộ) | web mobile worker | T10 | 3
351 | T12 | Thư viện UI dùng chung, chia sẻ & xuất báo cáo | Thắng | P2 | Sinh ảnh tóm tắt kết quả để chia sẻ lên mạng xã hội | web mobile worker | T10 | 3
352 | T12 | Thư viện UI dùng chung, chia sẻ & xuất báo cáo | Thắng | P2 | Nhúng widget tra cứu vào website khác | web mobile worker | T10 | 3
353 | T12 | Thư viện UI dùng chung, chia sẻ & xuất báo cáo | Thắng | P2 | Xuất báo cáo thống kê theo ngày/tuần/tháng cho admin | web mobile worker | T10 | 3

## MVP - chỉ P0
STT | Mã nhóm | Nhóm tính năng | Người | Tính năng | Wave | Xong?
1 | H01 | Đăng ký & kích hoạt tài khoản | Hùng | Đăng ký bằng email + mật khẩu, validate định dạng và độ mạnh mật khẩu | 0
2 | H01 | Đăng ký & kích hoạt tài khoản | Hùng | Hash mật khẩu bằng BCrypt cost ≥ 10, không bao giờ ghi log | 0
3 | H01 | Đăng ký & kích hoạt tài khoản | Hùng | Chặn trùng username/email bằng ràng buộc UNIQUE ở DB | 0
4 | H09 | Chuẩn hoá & tiền xử lý văn bản tiếng Việt | Hùng | Hạ chữ thường, bỏ dấu tiếng Việt, gộp khoảng trắng | 0
5 | H09 | Chuẩn hoá & tiền xử lý văn bản tiếng Việt | Hùng | Gỡ leetspeak theo token có chứa chữ cái (`vi3tc0mb4nk` → `vietcombank`) | 0
6 | H09 | Chuẩn hoá & tiền xử lý văn bản tiếng Việt | Hùng | So sánh hai mức chuẩn hoá để phát hiện cố tình né bộ lọc (fact `LEET_BRAND`) | 0
7 | K01 | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ | Khải | `POST /v1/scan/url` theo pattern sync-first có leo thang (`200` hoặc `202` + `scanId`) | 0
8 | K01 | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ | Khải | Chuẩn hoá URL: thêm scheme, hạ chữ thường host, bỏ port mặc định, sắp xếp query | 0
9 | K01 | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ | Khải | Tách thành phần: scheme, subdomain, domain, TLD, path, query, fragment | 0
10 | K01 | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ | Khải | Cache kết quả theo `urlHash`, TTL 5 phút | 0
11 | K01 | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ | Khải | Phát hiện dấu hiệu cơ bản: dùng IP thay tên miền, URL quá dài, ký tự bất thường, `@` trong host | 0
12 | K11 | Hạ tầng, Docker & triển khai | Khải | `docker-compose.yml` cho dev: postgres, redis, scan-engine, api | 0
13 | K11 | Hạ tầng, Docker & triển khai | Khải | Dockerfile cho từng service, dùng multi-stage build | 0
14 | K11 | Hạ tầng, Docker & triển khai | Khải | Cấu hình hoàn toàn qua biến môi trường, không hardcode, không commit khoá | 0
15 | K11 | Hạ tầng, Docker & triển khai | Khải | Endpoint `/health` và `/ready` trên cả ba service | 0
16 | H02 | Đăng nhập & quản lý phiên | Hùng | Đăng nhập trả JWT access token (TTL 15 phút) + refresh token (TTL 7 ngày) | 1
17 | H02 | Đăng nhập & quản lý phiên | Hùng | Lưu refresh token dạng hash trong DB, không lưu plain text | 1
18 | H02 | Đăng nhập & quản lý phiên | Hùng | Đăng xuất thu hồi refresh token của phiên hiện tại | 1
19 | H02 | Đăng nhập & quản lý phiên | Hùng | Refresh token rotation — cấp token mới, vô hiệu token cũ | 1
20 | H10 | Rule engine & cơ chế chấm điểm | Hùng | Mô hình rule khai báo bằng FACT: `requiresAll` / `requiresAny` / `requiresNone` | 1
21 | H10 | Rule engine & cơ chế chấm điểm | Hùng | Sinh `evidences[]` với `ruleCode`, `ruleName`, `score`, `severity`, `description` | 1
22 | H10 | Rule engine & cơ chế chấm điểm | Hùng | Cộng điểm, giới hạn `[0,100]`, ánh xạ sang `SAFE` / `CAUTION` / `DANGER` | 1
23 | H10 | Rule engine & cơ chế chấm điểm | Hùng | Bất biến: `riskScore` luôn bằng đúng tổng `evidences[].score` (có test khoá lại) | 1
24 | H10 | Rule engine & cơ chế chấm điểm | Hùng | Sinh `recommendation` gồm `action`, `message`, `reasons`, `nextSteps` | 1
25 | K02 | SSRF guard & tầng fetch an toàn | Khải | Chặn dải IP nội bộ: `127.0.0.0/8`, `10/8`, `172.16/12`, `192.168/16`, `169.254/16`, `::1`, `fc00::/7` | 1
26 | K02 | SSRF guard & tầng fetch an toàn | Khải | Phân giải DNS trước, kiểm tra IP đích, rồi mới kết nối (chống DNS rebinding) | 1
27 | K02 | SSRF guard & tầng fetch an toàn | Khải | Chỉ cho phép scheme `http` và `https` | 1
28 | K02 | SSRF guard & tầng fetch an toàn | Khải | Giới hạn kích thước phản hồi và thời gian chờ, huỷ khi vượt ngưỡng | 1
29 | K02 | SSRF guard & tầng fetch an toàn | Khải | Kiểm tra lại IP đích ở **mỗi** bước chuyển hướng, không chỉ URL đầu tiên | 1
30 | K06 | Phát hiện typosquatting & giả mạo thương hiệu | Khải | So khoảng cách Levenshtein giữa tên miền và danh sách thương hiệu | 1
31 | K06 | Phát hiện typosquatting & giả mạo thương hiệu | Khải | Phát hiện tên miền lộ ra thương hiệu sau khi gỡ leetspeak | 1
32 | K12 | CI/CD, kiểm thử tự động & giám sát | Khải | GitHub Actions chạy test của cả 3 service trên mỗi pull request | 1
33 | K12 | CI/CD, kiểm thử tự động & giám sát | Khải | Chặn merge khi test đỏ | 1
34 | R01 | Phân tích nội dung tin nhắn & bài đăng | Kiên | `POST /v1/scan/text` đồng bộ, tối đa 5000 ký tự | 1
35 | R01 | Phân tích nội dung tin nhắn & bài đăng | Kiên | Khớp từ khoá theo 6 nhóm: khẩn cấp, giả danh, thông tin nhạy cảm, chuyển tiền, quá tốt để tin, mời việc làm | 1
36 | R01 | Phân tích nội dung tin nhắn & bài đăng | Kiên | Nhận diện mẫu tổ hợp: giả mạo ngân hàng, giả danh cơ quan, trúng thưởng, tuyển CTV, shipper giả | 1
37 | R01 | Phân tích nội dung tin nhắn & bài đăng | Kiên | Trang quét nội dung trên web, hiển thị điểm và bằng chứng | 1
38 | R02 | Trích xuất thực thể trong văn bản | Kiên | Trích xuất URL (kể cả không có scheme) và địa chỉ IP | 1
39 | R02 | Trích xuất thực thể trong văn bản | Kiên | Trích xuất số điện thoại Việt Nam, chuẩn hoá về `+84...` | 1
40 | R02 | Trích xuất thực thể trong văn bản | Kiên | Trích xuất số tài khoản ngân hàng, không nhầm với số điện thoại | 1
41 | R02 | Trích xuất thực thể trong văn bản | Kiên | Trích xuất số tiền (`500k`, `100 triệu`, `1.000.000đ`) | 1
42 | R02 | Trích xuất thực thể trong văn bản | Kiên | Trích xuất mã OTP theo ngữ cảnh từ khoá | 1
43 | H03 | Hồ sơ & thiết lập cá nhân | Hùng | Xem hồ sơ: username, email, vai trò, ngày tham gia, số lượt quét | 2
44 | H03 | Hồ sơ & thiết lập cá nhân | Hùng | Đổi mật khẩu (yêu cầu mật khẩu cũ, thu hồi toàn bộ refresh token sau khi đổi) | 2
45 | H04 | RBAC & phân quyền | Hùng | Hai vai trò `USER` và `ADMIN`, lưu trong JWT payload | 2
46 | H04 | RBAC & phân quyền | Hùng | Bảo vệ toàn bộ route `/v1/admin/*` bằng kiểm tra vai trò, trả `403` rõ ràng | 2
47 | H04 | RBAC & phân quyền | Hùng | Middleware Next.js chặn `/admin/*` phía client | 2
48 | H07 | Chống lạm dụng: rate limit, idempotency, chống bot | Hùng | Rate limit đăng nhập: 5 lần sai / IP / 15 phút, sau đó khoá 15 phút | 2
49 | H07 | Chống lạm dụng: rate limit, idempotency, chống bot | Hùng | Rate limit đăng ký: 5 request / phút / IP | 2
50 | H07 | Chống lạm dụng: rate limit, idempotency, chống bot | Hùng | Rate limit quét: 50/giờ khách, 200/giờ user đã đăng nhập, 500/giờ admin | 2
51 | H07 | Chống lạm dụng: rate limit, idempotency, chống bot | Hùng | `Idempotency-Key` trên mọi `POST /v1/scan/*`, lưu Redis TTL 24 giờ | 2
52 | H07 | Chống lạm dụng: rate limit, idempotency, chống bot | Hùng | Trùng key nhưng khác request hash → trả `409 IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT` | 2
53 | K03 | Phân tích chuỗi chuyển hướng | Khải | Theo redirect tối đa N bước (mặc định 5), ghi lại toàn bộ chuỗi | 2
54 | K03 | Phân tích chuỗi chuyển hướng | Khải | Cảnh báo khi chuỗi quá dài hoặc có vòng lặp | 2
55 | K04 | Kiểm tra SSL/TLS & chứng chỉ | Khải | Kiểm tra có HTTPS hay không | 2
56 | K04 | Kiểm tra SSL/TLS & chứng chỉ | Khải | Kiểm tra chứng chỉ còn hạn và khớp tên miền | 2
57 | K05 | Phân tích HTML & biểu mẫu công khai | Khải | Parse HTML bằng Jsoup, trích xuất toàn bộ `<form>` và `<input>` | 2
58 | K05 | Phân tích HTML & biểu mẫu công khai | Khải | Phát hiện input nhạy cảm: password, OTP, PIN, CVV, số thẻ, CCCD, số tài khoản | 2
59 | K05 | Phân tích HTML & biểu mẫu công khai | Khải | Cảnh báo `form action` trỏ sang tên miền khác hoặc không dùng HTTPS | 2
60 | R03 | Thư viện mẫu lừa đảo (taxonomy) | Kiên | Định nghĩa và phân loại các mẫu lừa đảo phổ biến tại Việt Nam | 2
61 | T05 | Gửi báo cáo lừa đảo (cộng đồng) | Thắng | `POST /v1/reports` với loại thực thể, giá trị, mô tả | 2
62 | T05 | Gửi báo cáo lừa đảo (cộng đồng) | Thắng | Rate limit 10 báo cáo / ngày / user | 2
63 | T05 | Gửi báo cáo lừa đảo (cộng đồng) | Thắng | Nút "Gửi báo cáo" ngay trong trang kết quả quét, điền sẵn dữ liệu | 2
64 | T10 | Lịch sử quét & quản lý dữ liệu cá nhân | Thắng | `GET /v1/scan/history` — chỉ trả bản ghi của chính người dùng | 2
65 | T10 | Lịch sử quét & quản lý dữ liệu cá nhân | Thắng | `GET /v1/scan/{scanId}` với kiểm tra quyền sở hữu, trả `404` thay vì `403` | 2
66 | T10 | Lịch sử quét & quản lý dữ liệu cá nhân | Thắng | Phân trang bằng cursor | 2
67 | H05 | Audit log & truy vết thao tác | Hùng | Ghi log các thao tác nhạy cảm: đăng nhập, đổi mật khẩu, admin duyệt báo cáo, admin sửa rule | 3
68 | H05 | Audit log & truy vết thao tác | Hùng | Bảng `audit_logs` chỉ INSERT, không UPDATE/DELETE (append-only) | 3
69 | H05 | Audit log & truy vết thao tác | Hùng | Lưu `X-Request-Id` (correlation ID) trong mỗi bản ghi | 3
70 | H08 | Quyền riêng tư & vòng đời dữ liệu | Hùng | Không lưu mật khẩu, OTP, số thẻ, CVV của người dùng dưới bất kỳ dạng nào | 3
71 | H08 | Quyền riêng tư & vòng đời dữ liệu | Hùng | Che dữ liệu nhạy cảm trong log (số tài khoản → `****1234`, SĐT → `+849****678`) | 3
72 | H08 | Quyền riêng tư & vòng đời dữ liệu | Hùng | Người dùng xoá được lịch sử quét của mình | 3
73 | H12 | Đánh giá chất lượng mô hình | Hùng | Bộ test tự động cho từng rule, chạy trong CI | 3
74 | K08 | Quản lý whitelist / blacklist tên miền | Khải | Danh sách trắng tên miền tin cậy để giảm báo động giả | 3
75 | K08 | Quản lý whitelist / blacklist tên miền | Khải | Danh sách đen tên miền đã xác minh là lừa đảo | 3
76 | R04 | Quản trị Rule Engine | Kiên | Bảng `risk_rules` và `rule_conditions` trong PostgreSQL | 3
77 | R04 | Quản trị Rule Engine | Kiên | `scan-engine` nạp rule từ DB thay vì file, cache Redis | 3
78 | T04 | Quản lý Risk Entity | Thắng | Bảng `risk_entities` cho tên miền, URL, số điện thoại, số tài khoản, từ khoá, thương hiệu | 3
79 | T04 | Quản lý Risk Entity | Thắng | Trạng thái: `SUSPECTED`, `VERIFIED`, `CLEARED` | 3
80 | T04 | Quản lý Risk Entity | Thắng | Tạo/cập nhật entity khi một báo cáo được duyệt | 3
81 | T06 | Kiểm duyệt báo cáo | Thắng | Trạng thái báo cáo: `PENDING`, `UNDER_REVIEW`, `VERIFIED`, `REJECTED`, `NEED_MORE_INFO`, `RESOLVED` | 3
82 | T06 | Kiểm duyệt báo cáo | Thắng | Hàng đợi duyệt cho admin, sắp xếp theo mức độ và thời gian | 3
83 | T06 | Kiểm duyệt báo cáo | Thắng | Duyệt báo cáo → tạo/cập nhật `risk_entities` | 3
84 | T06 | Kiểm duyệt báo cáo | Thắng | Ghi audit log mọi thao tác duyệt | 3
85 | T12 | Thư viện UI dùng chung, chia sẻ & xuất báo cáo | Thắng | Component `RiskResultCard` dùng chung cho mọi loại kết quả quét | 3
86 | T12 | Thư viện UI dùng chung, chia sẻ & xuất báo cáo | Thắng | Hiển thị nhất quán: điểm, mức, màu, biểu tượng, danh sách bằng chứng, khuyến nghị | 3
87 | R07 | Quản lý từ điển từ khoá tiếng Việt | Kiên | Nhóm từ khoá lưu trong cấu hình, tự chuẩn hoá khi nạp | 4
88 | T01 | Tra cứu số điện thoại | Thắng | `POST /v1/scan/phone`, chuẩn hoá về `+84xxxxxxxxx` | 4
89 | T01 | Tra cứu số điện thoại | Thắng | Tra `risk_entities` và số lượt bị báo cáo | 4
90 | T01 | Tra cứu số điện thoại | Thắng | Tính điểm theo: có trong danh sách đen, số báo cáo, số báo cáo đã xác minh | 4
91 | T02 | Tra cứu số tài khoản ngân hàng | Thắng | `POST /v1/scan/bank-account`, chuẩn hoá số tài khoản và mã ngân hàng | 4
92 | T02 | Tra cứu số tài khoản ngân hàng | Thắng | Validate mã ngân hàng theo danh sách ngân hàng Việt Nam | 4
93 | T02 | Tra cứu số tài khoản ngân hàng | Thắng | Tra `risk_entities` và các báo cáo liên quan | 4
94 | T03 | Quét QR code & VietQR | Thắng | `POST /v1/scan/qr` nhận `qrData` đã giải mã từ thiết bị | 5
95 | T03 | Quét QR code & VietQR | Thắng | Phân loại nội dung QR: URL / VietQR / văn bản thường / không xác định | 5
96 | T03 | Quét QR code & VietQR | Thắng | Định tuyến: URL → quét URL, VietQR → tra tài khoản, văn bản → phân tích nội dung | 5
97 | T03 | Quét QR code & VietQR | Thắng | Parse VietQR lấy mã ngân hàng, số tài khoản, số tiền, nội dung chuyển khoản | 5
98 | T03 | Quét QR code & VietQR | Thắng | QR chứa URL bắt buộc đi qua SSRF guard | 5
99 | T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | Màn hình đăng nhập, lưu token vào Secure Storage (không dùng AsyncStorage thường) | 6
100 | T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | Màn hình nhập liệu 4 tab: URL, văn bản, số điện thoại, số tài khoản | 6
101 | T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | Trình quét QR bằng camera, **giải mã trên thiết bị**, chỉ gửi `qrData` lên server | 6
102 | T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | Share Target nhận link và văn bản từ Zalo/Messenger/SMS, tự định tuyến theo nội dung | 6
103 | T11 | Ứng dụng mobile | Thắng | **Không** đọc SMS, notification, call log, danh bạ hay clipboard ngầm; **không** dùng Accessibility Service | 6

## Kế hoạch theo Wave
THỨ TỰ TRIỂN KHAI — CÁC NHÓM CÙNG WAVE LÀM SONG SONG ĐƯỢC
Wave | Hùng | Khải | Kiên | Thắng | Số nhóm
0 | H01, H09 | K01, K11 | R12 | — | 5
1 | H02, H10 | K02, K06, K10, K12 | R01, R02 | — | 8
2 | H03, H04, H06, H07, H11 | K03, K04, K05, K09 | R03, R08 | T05, T10 | 13
3 | H05, H08, H12 | K08 | R04, R09 | T04, T06, T12 | 9
4 | — | K07 | R05, R06, R07, R10, R11 | T01, T02, T07, T08, T09 | 11
5 | — | — | — | T03 | 1
6 | — | — | — | T11 | 1
ĐƯỜNG GĂNG (không rút ngắn được bằng cách thêm người)
H01 (Hùng) → H02 (Hùng) → H04 (Hùng) → T04 (Thắng) → T02 (Thắng) → T03 (Thắng) → T11 (Thắng)

## Phụ thuộc chéo người
12 ĐIỂM PHỐI HỢP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN — CHỐT HỢP ĐỒNG API TRƯỚC KHI CODE
Nhóm cần | Người cần | Phụ thuộc vào | Người cung cấp | Tên nhóm phụ thuộc
K08 | Khải | H04 | Hùng | RBAC & phân quyền
R01 | Kiên | H09 | Hùng | Chuẩn hoá & tiền xử lý văn bản tiếng Việt
R02 | Kiên | H09 | Hùng | Chuẩn hoá & tiền xử lý văn bản tiếng Việt
R04 | Kiên | H04 | Hùng | RBAC & phân quyền
R04 | Kiên | H10 | Hùng | Rule engine & cơ chế chấm điểm
R10 | Kiên | H11 | Hùng | Lớp LLM & sinh giải thích tự nhiên
T03 | Thắng | K01 | Khải | Quét URL & chuẩn hoá địa chỉ
T04 | Thắng | H04 | Hùng | RBAC & phân quyền
T05 | Thắng | H02 | Hùng | Đăng nhập & quản lý phiên
T06 | Thắng | H04 | Hùng | RBAC & phân quyền
T08 | Thắng | H04 | Hùng | RBAC & phân quyền
T10 | Thắng | H02 | Hùng | Đăng nhập & quản lý phiên